## メモ
設計書点検
一覧表と設計書の表記が一致するか？
仮削除という言葉の全体的な見直し。定義をしてから、、、
変更履歴も見直し
各種項目に、コード値を持たせる？
テーブル定義
データ型、NULLなどの未入力項目
名称、ID
概要
補足シート
ステータスの横並び見直し
not nullをできるだけ入れる
|  | 二段階認証の期限項目がない |  | オペレーター向けには不要。
オペレーターの名前を参照画面に表示したい。
会員情報マスタ
仮削除 ⇒ 仮退会へ修正
商品の配送状況を更新する画面がない。
作成要（フェーズ１）。
～検索 画面
何か１つのフィールドには値があることをチェック
～参照 画面
最終更新日
戻るボタンの挙動の説明
画面名を指定せず、「前画面へ遷移する。」という表記に統一したい。
～（確認）で、テーブル関連チェックを行っているか確認。
配送ステータス を 配送状況 へ修正したほうがいいかも
仮更新者、仮更新承認者を、操作者コードとわかるようにする。
また、参照画面に操作者コードと、操作者の氏名を表示するようにする。
| 列 | C~u | v~DT
| 行 | ４～194
| 100% | =$C$4:$U$261
| 休日 | =$V$4:$DV$261

## 画面点検
仮削除という言葉の全体的な見直し。定義をしてから、、、
変更履歴も見直し
各種項目に、コード値を持たせる？ ⇒ コード値はもたない！
～検索 画面
何か１つのフィールドには値があることをチェック
～参照 画面
最終更新日
戻るボタンの挙動の説明
画面名を指定せず、「前画面へ遷移する。」という表記に統一したい。
～（確認）で、テーブル関連チェックを行っているか確認。
配送ステータス を 配送状況 へ修正したほうがいいかも
仮更新者、仮更新承認者を、操作者コードとわかるようにする。
また、参照画面に操作者コードと、操作者の氏名を表示するようにする。
◎ 〇 の区別
会員向けの説明バー
プルダウン複数選択を可能にするか検討
select multiple
画面タイトルの有無
画面項目定義
フィールド属性欄の見直し
ボタンは削除 補足シートに書くので不要
変更～（確認）画面
変更の有無がわかるフラグ欄を設ける
ステータスが正式以外はエラーのチェックがあるか確認
～検索 画面に戻るボタンを
～参照 画面に変更、削除のボタンを配置

## 20200127～
No | 工程 | [12 empty] | タスク追記日 | 進捗 | 2019-10-01 | [30 empty] | 2019-11-01 | [29 empty] | 2019-12-01 | [30 empty] | 2020-01-01 | [30 empty] | 2020-02-01 | [28 empty] | 2020-03-01
タスク | time axis 2019-10-01 to 2020-03-04
 | time axis 2019-10-01 to 2020-03-04
1 | イベント | [12 empty] | - | -
2 | [13 empty] | - | -
3 | [13 empty] | - | -
4 | プロジェクト計画
5 |  | 作成する設計書の選定
6 |  |  | 初回～基本設計まで | [10 empty] | 2019-10-15 | bar: 2019-10-15 to 2019-10-16
7 |  | ドキュメントの記載ルールの検討 | [11 empty] | 2019-10-15
8
9 | 【フェーズ１】 | 初回の実装分
10 | 要件定義
11 |  | プロジェクト計画＆要件定義書 | [11 empty] | 2019-10-15 | 100% | bar: 2019-10-15 to 2019-10-17; 2019-11-06 to 2019-11-07; 2019-12-19
12 | 基本設計
13 |  |  | 各種一覧
14 |  |  | 機能一覧 | [10 empty] | 2019-10-17 | 100% | bar: 2019-10-17 to 2019-10-21; 2019-10-25 to 2019-10-26; 2019-11-06 to 2019-11-07
15 |  |  | 業務フロー一覧 | [10 empty] | 2019-10-17 | 100% | 2019-10-18: □; 2019-10-19: □; 2019-10-20: ■; 2019-10-21: ■; 2019-11-06: □; 2019-11-07: ■; 2019-12-19: ▲
16 |  |  | 画面一覧 | [10 empty] | 2019-10-17 | 100% | 2019-10-17: ■; 2019-10-19: ■; 2019-10-20: □; 2019-10-21: □; 2019-10-25: ■; 2019-11-06: □; 2019-11-07: ■; 2019-12-19: ▲
17 |  |  | テーブル一覧 | [10 empty] | 2019-10-17 | 100% | 2019-10-18: □; 2019-10-19: ■; 2019-10-20: ■; 2019-10-21: □; 2019-10-26: ■; 2019-11-06: □; 2019-11-07: ■; 2019-12-19: ▲
18 |  |  | 業務フロー | [10 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-21 to 2019-11-06
19 |  |  |  | ひな形作成 | [9 empty] | 2019-10-21 | 100% | bar: 2019-10-21
20 |  |  |  | biz-mbr-01 |  |  |  | 会員登録 | [5 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-22 to 2019-10-23; 2019-11-14
21 |  |  |  | biz-mbr-02 |  |  |  | 会員登録情報変更 | [5 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-22 to 2019-10-23; 2019-11-14
22 |  |  |  | biz-mbr-03 |  |  |  | 退会申請 | [5 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-23; 2019-11-14
23 |  |  |  | biz-mbr-04 |  |  |  | 商品参照（非会員） | [5 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-26 to 2019-10-27
24 |  |  |  | biz-mbr-05 |  |  |  | 商品参照・カート登録 | [5 empty] | 2019-10-27 | 100% | bar: 2019-10-28 to 2019-10-29
25 |  |  |  | biz-mbr-06 |  |  |  | 商品購入手続き | [5 empty] | 2019-10-28 | 100% | bar: 2019-10-28 to 2019-10-29; 2019-12-05 to 2019-12-06
26 |  |  |  | biz-mbr-07 |  |  |  | 商品配送状況確認 | [5 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-26; 2019-10-28 to 2019-10-29
27 |  |  |  | biz-mbr-08 |  |  |  | 会員ログイン | [5 empty] | 2019-10-28 | 100% | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
28 |  |  |  | biz-mbr-09 |  |  |  | 会員パスワード再設定 | [5 empty] | 2019-11-01 | 100% | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
29 |  |  |  | biz-op-01 |  |  |  |  | 操作員ログイン |  |  |  |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
30 |  |  |  | biz-op-02-04 |  |  |  |  | 会員管理 |  | 検索・参照 |  |  | 2019-10-28 | 100% | bar: 2019-11-05 to 2019-11-06
31 |  |  |  | biz-op-03-01 |  |  |  |  | 商品管理 |  | 登録 |  |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-25 to 2019-10-26
32 |  |  |  | biz-op-03-02 | [6 empty] | 変更 |  |  | 2019-10-27 | 100% | bar: 2019-10-25; 2019-10-27
33 |  |  |  | biz-op-03-03 | [6 empty] | 削除 |  |  | 2019-10-27 | 100% | bar: 2019-10-27
34 |  |  |  | biz-op-03-04 | [6 empty] | 検索・参照 |  |  | 2019-10-22 | 100% | 2019-10-29: ▲; 2019-10-30: ■; 2019-10-31: □
35 |  |  |  | biz-op-04-04 | [6 empty] | 検索・参照 |  |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-30 to 2019-10-31
36 |  |  |  | biz-op-04-05 | [6 empty] | 配送状況更新 |  |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-30 to 2019-10-31
37 |  |  |  | biz-op-06-01 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 入金登録 |  | 2019-10-22 | 100% | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
38 |  |  |  | biz-op-06-02 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 入金変更 |  | 2019-10-28 | 100% | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
39 |  |  |  | biz-op-06-03 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 入金削除 |  | 2019-10-28 | 100% | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
40 |  |  |  | biz-op-06-04 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 検索・参照 |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-11-05 to 2019-11-06
41 |  |  | 画面関連
42 |  |  | 画面定義のひな形作成 | [10 empty] | 2019-11-08 | 100% | bar: 2019-11-08; 2019-11-11 to 2019-11-13
43 |  |  | テーブル定義のひな形作成 | [10 empty] | 2019-11-08 | 100% | bar: 2019-11-08 to 2019-11-09; 2019-11-11 to 2019-11-13
44 |  |  | 画面遷移図（会員用） | [10 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-12-12
45 |  |  | 画面遷移図（オペレーター用） | [10 empty] | 2019-12-12 | bar: 2019-12-12
46 |  |  | 画面レイアウト | [10 empty] | 2019-10-17
47 |  |  |  | 会員 |  |  | 新規会員登録（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-08: □; 2019-11-09: □; 2019-11-10: ■; 2019-11-11: ■; 2019-11-12: ■; 2019-11-13: ■; 2019-11-14: ▲; 2019-12-16: ▲; 2019-12-25: ▲
48 | [6 empty] | 新規会員登録（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-08 to 2019-11-14; 2019-12-16; 2019-12-25
49 | [6 empty] | 新規会員登録（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-08 to 2019-11-14; 2019-12-16
50 | [6 empty] | 会員登録情報変更（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-14: □; 2019-11-15: ■; 2019-12-08: ▲; 2019-12-16: ▲
51 | [6 empty] | 会員登録情報変更（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-14: □; 2019-11-15: ■; 2019-12-08: ▲; 2019-12-16: ▲
52 | [6 empty] | 会員登録情報変更（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-14: □; 2019-11-15: ■; 2019-12-08: ▲; 2019-12-16: ▲
53 | [6 empty] | 会員支払方法変更（入力） | [6 empty] | 2019-12-07 | 100% | bar: 2019-12-07 to 2019-12-09; 2019-12-16
54 | [6 empty] | 会員支払方法変更（確認） | [6 empty] | 2019-12-07 | 100% | bar: 2019-12-07 to 2019-12-09; 2019-12-16
55 | [6 empty] | 会員支払方法変更（結果） | [6 empty] | 2019-12-07 | 100% | bar: 2019-12-07 to 2019-12-09; 2019-12-16
56 | [6 empty] | 退会依頼（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-14: □; 2019-11-15: ■; 2019-12-16: ▲
57 | [6 empty] | 退会依頼（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-14 to 2019-11-16; 2019-12-16
58 | [6 empty] | 退会依頼（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-14 to 2019-11-16; 2019-12-16
59 | [6 empty] | 会員情報更新_二段階認証 | [6 empty] | 2019-11-14 | 100% | 2019-11-19: ■; 2019-11-20: □; 2019-12-16: ▲
60 | [6 empty] | 会員ログイン | [6 empty] | 2019-11-05
61 | [6 empty] | 会員向けＴＯＰページ | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-02: ■; 2019-12-03: □; 2019-12-04: □; 2019-12-05: □; 2019-12-06: □; 2019-12-16: ▲
62 | [6 empty] | 会員向けカテゴリ別商品一覧ページ | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-02: □; 2019-12-03: ■; 2019-12-04: □; 2019-12-05: □; 2019-12-06: □; 2019-12-16: ▲
63 | [6 empty] | 会員向け商品詳細ページ | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-02: □; 2019-12-03: ■; 2019-12-04: □; 2019-12-05: □; 2019-12-06: □; 2019-12-16: ▲
64 | [6 empty] | 購入手続き_カート一覧 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
65 | [6 empty] | 購入手続き_配達先指定 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
66 | [6 empty] | 購入手続き_配達日時指定 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
67 | [6 empty] | 購入手続き_支払方法指定 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
68 | [6 empty] | 購入手続き（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
69 | [6 empty] | 購入手続き（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
70 | [6 empty] | マイページ | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-19: □; 2019-11-20: □; 2019-11-24: ▲; 2019-12-07: △; 2019-12-16: ▲
71 | [6 empty] | 会員基本情報（参照） | [6 empty] | 2019-11-24 | 100% | bar: 2019-11-24; 2019-12-16
72 | [6 empty] | お取引履歴一覧（参照） | [6 empty] | 2019-12-07 | 100% | bar: 2019-12-07; 2019-12-16
73 | [6 empty] | お取引履歴（参照） | [6 empty] | 2019-11-24 | 100% | bar: 2019-12-06 to 2019-12-07; 2019-12-16
74 | [6 empty] | 会員支払方法（参照） | [6 empty] | 2019-12-16 | 100% | bar: 2019-12-16
75 | [6 empty] | （共通）ヘッダー部（非ログイン） | [6 empty] | 2019-11-12 | 100% | bar: 2019-11-14; 2019-11-19 to 2019-11-20; 2019-11-24; 2019-12-16
76 | [6 empty] | （共通）ヘッダー部（ログイン） | [6 empty] | 2019-11-12 | 100% | bar: 2019-11-14; 2019-11-19 to 2019-11-20; 2019-11-24; 2019-12-16
77 |  |  |  | 操作員 |  |  | 操作員ログイン | [6 empty] | 2019-11-05
78 | [6 empty] | 操作員メニュー | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-25: ■; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-12-16: ▲
79 | [6 empty] | 会員_検索 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-14 to 2019-12-16
80 | [6 empty] | 会員情報_参照 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-14 to 2019-12-17
81 | [6 empty] | 商品_検索 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-12-02; 2019-12-16
82 | [6 empty] | 商品情報_参照 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-11-30: ▲; 2019-12-01: ▲; 2019-12-16: ▲; 2019-12-17: ▲
83 | [6 empty] | 商品情報_仮登録（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: ■; 2019-11-27: ■; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲; 2019-12-16: ▲
84 | [6 empty] | 商品情報_仮登録（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: ■; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲; 2019-12-16: ▲
85 | [6 empty] | 商品情報_仮登録（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: ■; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-16: ▲
86 | [6 empty] | 商品情報_仮変更（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: ■; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲; 2019-12-16: ▲
87 | [6 empty] | 商品情報_仮変更（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: ■; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲; 2019-12-16: ▲
88 | [6 empty] | 商品情報_仮変更（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: ■; 2019-11-29: ■; 2019-12-16: ▲
89 | [6 empty] | 商品情報_仮削除（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-16: ▲
90 | [6 empty] | 商品情報_仮削除（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-16: ▲
91 | [6 empty] | 商品情報_仮更新承認 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-16: ▲
92 | [6 empty] | 取引_検索 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-08; 2019-12-16
93 | [6 empty] | 取引情報_参照 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-08 to 2019-12-09; 2019-12-16 to 2019-12-17
94 | [6 empty] | 取引情報_配送状況_更新（入力） | [6 empty] | 2019-12-13 | 100% | bar: 2019-12-14 to 2019-12-16
95 | [6 empty] | 取引情報_配送状況_更新（確認） | [6 empty] | 2019-12-13 | 100% | bar: 2019-12-14 to 2019-12-16
96 | [6 empty] | 取引情報_配送状況_更新（結果） | [6 empty] | 2019-12-13 | 100% | bar: 2019-12-14 to 2019-12-16
97 | [6 empty] | 入出金_検索 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-11 to 2019-12-13; 2019-12-16
98 | [6 empty] | 入出金_参照 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-11 to 2019-12-13; 2019-12-16 to 2019-12-17
99 | [6 empty] | 入金_仮登録（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-09: ■; 2019-12-10: ■; 2019-12-11: □; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
100 | [6 empty] | 入金_仮登録（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-09: □; 2019-12-10: ■; 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
101 | [6 empty] | 入金_仮登録（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-09: □; 2019-12-10: □; 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
102 | [6 empty] | 入金_仮変更（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
103 | [6 empty] | 入金_仮変更（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
104 | [6 empty] | 入金_仮変更（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
105 | [6 empty] | 入金_仮削除（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
106 | [6 empty] | 入金_仮削除（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
107 | [6 empty] | （共通）ヘッダー部（オペレーター） | [6 empty] | 2019-11-27 | 100% | bar: 2019-11-26; 2019-12-17
108 |  |  | テーブル関連
109 |  |  | ER図 | [10 empty] | 2019-10-17 | 100% | bar: 2019-12-15
110 |  |  | テーブル定義書 | [10 empty] | 2019-10-17
111 |  |  |  | 会員情報マスタ | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | 2019-11-08: □; 2019-11-09: ■; 2019-11-10: ■; 2019-11-13: ▲; 2019-12-13: ▲; 2019-12-17: ▲
112 |  |  |  | 会員支払方法マスタ | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-12-08; 2019-12-13; 2019-12-17
113 |  |  |  | 商品情報マスタ | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | 2019-11-09: ▲; 2019-11-18: □; 2019-11-19: □; 2019-11-20: □; 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: ■; 2019-11-26: ■; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: □; 2019-12-01: ▲; 2019-12-13: ▲; 2019-12-17: ▲
114 |  |  |  | 商品カートリスト | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | 2019-12-02: □; 2019-12-03: ■; 2019-12-04: ■; 2019-12-05: □; 2019-12-06: □; 2019-12-13: ▲; 2019-12-17: ▲
115 |  |  |  | 商品取引リスト | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-13; 2019-12-17
116 |  |  |  | 商品配送状況リスト | [9 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-13; 2019-12-17
117 |  |  |  | 入出金リスト | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | 2019-12-09: ■; 2019-12-10: □; 2019-12-11: □; 2019-12-12: □; 2019-12-13: ▲; 2019-12-17: ▲
118 |  |  |  | 操作員情報マスタ | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-11-10; 2019-12-13; 2019-12-17
119 |  |  |  | 住所マスタ | [9 empty] | 2019-11-14 | 100% | bar: 2019-12-14
120
121 |  | フェーズ２：フェーズ１完了後に行う予定のもの
122 | 要件定義
123
124 | 基本設計
125 |  |  | 業務フロー（第二弾） ※後日 | [10 empty] | 2019-11-05
126 |  |  |  | biz-op-07-01 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 出金登録 |  | 2019-10-22
127 |  |  |  | biz-op-07-02 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 出金変更 |  | 2019-10-28
128 |  |  |  | biz-op-07-03 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 出金削除 |  | 2019-10-28
129 |  |  |  | biz-op-08 |  |  |  |  | 会計 |  |  |  |  | 2019-10-22
130 |  |  |  | biz-op-09 |  |  |  |  | WEBサイト利用状況レポート |  |  |  |  | 2019-10-22
131 |  |  |  | biz-op-02-01 |  |  |  |  | 会員管理 |  | 登録 |  |  | 2019-10-22
132 |  |  |  | biz-op-02-02 |  |  |  |  | 会員管理 |  | 変更 |  |  | 2019-10-22
133 |  |  |  | biz-op-02-03 |  |  |  |  | 会員管理 |  | 削除 |  |  | 2019-10-22
134 |  |  |  | biz-op-02-05 |  |  |  |  | 会員管理 |  | pass初期化 |  |  | 2019-10-28
135 |  |  |  | biz-op-04-01 |  |  |  |  | 取引管理 |  | 登録 |  |  | 2019-10-30
136 |  |  |  | biz-op-04-02 | [6 empty] | 変更 |  |  | 2019-10-30
137 |  |  |  | biz-op-04-03 | [6 empty] | 削除 |  |  | 2019-10-30
138 |  |  |  | biz-op-05 |  |  |  |  | お知らせ通知 |  |  |  |  | 2019-10-22
139
140 |  |  | 画面遷移図（会員用） | [10 empty] | 2019-10-17
141 |  |  | 画面遷移図（オペレーター用） | [10 empty] | 2019-12-12
142 |  |  | 画面レイアウト | [10 empty] | 2019-10-17
143 |  |  |  | 会員
144 |  |  |  |  | 後日 |  | お知らせ一覧（参照） | [6 empty] | 2019-12-07
145 |  |  |  |  | 後日 |  | お知らせ（参照） | [6 empty] | 2019-12-06
146 |  |  |  |  | 後日 |  | （共通）ヘッダー部（その他） | [6 empty] | 2019-11-12
147 |  |  |  |  | 後日 |  | （共通）フッター部 | [6 empty] | 2019-11-12
148 |  |  |  | 操作員
149 |  |  |  |  | 後日 |  | 会員情報_登録 | [6 empty] | 2019-11-05
150 |  |  |  |  | 後日 |  | 会員情報_変更 | [6 empty] | 2019-11-05
151 |  |  |  |  | 後日 |  | 会員情報_削除・復活 | [6 empty] | 2019-11-05
152 |  |  |  |  | 後日 |  | 会員パスワード初期化 | [6 empty] | 2019-11-05
153 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_登録（入力） | [6 empty] | 2019-11-05
154 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_登録（確認） | [6 empty] | 2019-12-13
155 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_登録（結果） | [6 empty] | 2019-12-13
156 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_変更（入力） | [6 empty] | 2019-11-05
157 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_変更（確認） | [6 empty] | 2019-12-13
158 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_変更（結果） | [6 empty] | 2019-12-13
159 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_削除（確認） | [6 empty] | 2019-11-05
160 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_削除（結果） | [6 empty] | 2019-12-13
161
162 |  |  | ER図 | [10 empty] | 2019-10-17
163 |  |  | テーブル定義書 | [10 empty] | 2019-10-17
164 |  |  |  | 操作員情報変更履歴 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-10-22
165 |  |  |  | 操作員アクセス情報 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-10-22
166 |  |  |  | 会員情報変更履歴 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-10-22
167 |  |  |  | 会員アクセス履歴 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-10-22
168 |  |  |  | 会員支払方法変更履歴 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-10-22
169 |  |  |  | 商品情報変更履歴 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-10-22
170 |  |  |  | 入出金履歴 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-11-05
171
172
173 | コーディング |  | 作成順序検討 | [10 empty] | 2019-12-19 | 100% | bar: 2019-12-19
174 |  |  | 1 | 初期設定 | [9 empty] | 2019-12-19 | 100%
175 |  |  |  | laravelログイン機能のカスタム検討 | [9 empty] | 2019-12-19 | bar: 2019-12-19 to 2019-12-22
176 | [5 empty] | ※ログイン部分を独立 | [6 empty] | member | 2019-12-22 | bar: 2019-12-21 to 2019-12-23
177 | [5 empty] | ※ログイン部分を独立 | [6 empty] | operator | 2019-12-22 | bar: 2019-12-21 to 2019-12-22
178 |  |  |  | laravelの初期設定検討 | [9 empty] | 2019-12-19 | 100% | bar: 2019-12-19 to 2019-12-22
179 |  |  |  | gitの準備 | [9 empty] | 2019-12-19 | 100% | bar: 2019-12-19 to 2019-12-22
180
181 |  |  | 2 | 会員登録関連 | [5 empty] | mbr |  |  |  | 2019-12-19
182 |  |  |  |  | 会員情報マスタ | [7 empty] | member_masters | 2019-12-19 | 100% | 2019-12-21: ▲; 2019-12-22: ▲; 2019-12-23: ■; 2019-12-24: ■; 2019-12-25: □; 2019-12-26: □; 2019-12-27: □
183 |  |  |  |  | 会員アクセス制御 | [7 empty] | members | 2019-12-22 | 100% | 2019-12-22: ▲; 2019-12-23: ■; 2019-12-24: ■; 2019-12-25: □; 2019-12-26: □; 2019-12-27: □
184 |  |  |  |  | 住所マスタ | [7 empty] | address_masters | 2019-12-19 | 100% | bar: 2019-12-22 to 2019-12-27; 2019-12-30
185 |  |  |  |  | 新規会員登録（入力） | [7 empty] | scr-mbr-01-01 | 2019-12-19 | 100% | bar: 2019-12-23 to 2019-12-30
186 |  |  |  |  | 新規会員登録（確認） | [7 empty] | scr-mbr-01-02 | 2019-12-19 | 100% | 2019-12-23: □; 2019-12-24: □; 2019-12-25: ■; 2019-12-26: ■; 2019-12-27: □; 2019-12-28: ▲; 2019-12-29: ▲
187 |  |  |  |  | 新規会員登録（結果） | [7 empty] | scr-mbr-01-03 | 2019-12-19 | 100% | 2019-12-23: □; 2019-12-24: □; 2019-12-25: ■; 2019-12-26: ■; 2019-12-27: □; 2019-12-28: ▲
188 |  |  |  |  | 会員情報更新_二段階認証 | [7 empty] | scr-mbr-10 | 2019-12-19 | 100% | 2019-12-23: 登録時は不要とする
189 |  |  |  |  | メール送信機能 | [7 empty] | - | 2019-12-19 | 100% | 2019-12-23: パスワードリセット時に使用フェーズ２で対応
190
191 |  |  | 3 | 商品登録関連 | [5 empty] | op |  |  |  | 2019-12-19 | 100%
192 |  |  |  |  | 商品情報マスタ | [7 empty] | product_masters | 2019-12-19 | 100% | 2020-01-02: ■; 2020-01-03: □; 2020-01-04: □; 2020-01-05: ■; 2020-01-06: □; 2020-01-07: ▲
193 |  |  |  |  | 商品情報_仮登録（入力） | [7 empty] | scr-op-04-03 | 2019-12-19 | 100% | 2020-01-02: ■; 2020-01-03: ■; 2020-01-04: ■; 2020-01-05: ■; 2020-01-06: □; 2020-01-11: ▲; 2020-01-12: ▲
194 |  |  |  |  | 商品情報_仮登録（確認） | [7 empty] | scr-op-04-04 | 2019-12-19 | 100% | 2020-01-02: □; 2020-01-03: ■; 2020-01-04: ■; 2020-01-05: ■; 2020-01-06: □; 2020-01-12: ▲
195 |  |  |  |  | 商品情報_仮登録（結果） | [7 empty] | scr-op-04-05 | 2019-12-19 | 100% | bar: 2020-01-02 to 2020-01-06
196 |  |  |  |  | 商品_検索 | [7 empty] | scr-op-04-01 | 2019-12-19 | 100% | 2020-01-02: □; 2020-01-03: □; 2020-01-04: □; 2020-01-05: ■; 2020-01-06: ■; 2020-01-07: ▲; 2020-01-08: ▲; 2020-01-09: ▲; 2020-01-10: ▲; 2020-01-12: ▲
197 |  |  |  |  | 商品情報_参照 | [7 empty] | scr-op-04-02 | 2019-12-19 | 100% | 2020-01-02: □; 2020-01-03: □; 2020-01-04: □; 2020-01-05: ■; 2020-01-06: ■; 2020-01-10: ▲
198 |  |  |  | オペレーター向け・共通
199 |  |  |  |  | 操作員メニュー | [7 empty] | scr-op-02 | 2020-01-02 | 100% | bar: 2020-01-02 to 2020-01-06
200
201 |  |  | 4 | 会員・共通部 | [9 empty] | 2019-12-19
202 |  |  |  |  | （共通）ヘッダー部（非ログイン） | [7 empty] | scr-mbr-head-01 | 2019-12-19 | 100% | bar: 2020-01-13 to 2020-01-14
203 |  |  |  |  | （共通）ヘッダー部（ログイン） | [7 empty] | scr-mbr-head-02 | 2019-12-19 | 100% | bar: 2020-01-13 to 2020-01-14
204
205 |  |  | 5 | 支払方法の登録
206 |  |  |  |  | 会員支払方法マスタ | [7 empty] | member_payment_masters | 2019-12-19
207 |  |  |  |  | 会員支払方法変更（入力） | [7 empty] | scr-mbr-02-04 | 2019-12-19 |  | 2020-01-07: 検索・照会
208 |  |  |  |  | 会員支払方法変更（確認） | [7 empty] | scr-mbr-02-05 | 2019-12-19 |  | 2020-01-07: コントローラー; 2020-01-13: ProductReferenceController
209 |  |  |  |  | 会員支払方法変更（結果） | [7 empty] | scr-mbr-02-06 | 2019-12-19 |  | 2020-01-07: バリデート; 2020-01-13: ProductSearchRequest
210 | [15 empty] | 2020-01-07: ルートミドル; 2020-01-12: たぶんこのままでいける; 2020-01-21: scr-mbr-06
211 |  |  | 6 | 会員・商品購入（サービスの中核） | [11 empty] | 2020-01-07: 検索ビュー; 2020-01-22: ルート
212 |  |  |  |  | 会員向けＴＯＰページ | [7 empty] | scr-mbr-06-01 | 2019-12-19 | 100% | 2020-01-07: 参照ビュー; 2020-01-13: ▲; 2020-01-14: ■; 2020-01-15: ■; 2020-01-16: ■; 2020-01-22: ミドル：なし; 2020-01-24: ▲
213 |  |  |  |  | 会員向けカテゴリ別商品一覧ページ | [7 empty] | scr-mbr-06-02 | 2019-12-19 | 100% | 2020-01-09: ルート; 2020-01-15: ■; 2020-01-16: ■; 2020-01-17: □; 2020-01-22: リクエスト：なし; 2020-01-24: ▲
214 |  |  |  |  | 会員向け商品詳細ページ | [7 empty] | scr-mbr-06-03 | 2019-12-19 | 100% | 2020-01-09: ルートミドル; 2020-01-16: ■; 2020-01-17: ■; 2020-01-18: □; 2020-01-22: コントローラー; 2020-01-24: ▲
215 |  |  |  |  | 注目商品マスタ | [7 empty] | featured_product_masters | 2020-01-15 | 100% | bar: 2020-01-15
216 |  |  |  |  | 商品在庫リスト | [7 empty] | product_stock_lists | 2020-01-16 | 100% | bar: 2020-01-17 to 2020-01-18
217 |  |  |  |  | 商品カートリスト | [7 empty] | product_cart_lists | 2019-12-19 | 100% | 2020-01-09: バリデート; 2020-01-16: □; 2020-01-17: ▲; 2020-01-22: VIEW
218 |  |  |  |  | 商品取引リスト | [7 empty] | product_transaction_lists | 2019-12-19 | 100% | 2020-01-09: コントローラー; 2020-01-18: □; 2020-01-22: テスト：HTML
219 |  |  |  |  | 商品配送状況リスト | [7 empty] | product_delivery_status_lists | 2019-12-19 | 100% | 2020-01-18: □; 2020-01-22: ルール：なし
220 |  |  |  |  | 購入手続き_カート一覧 | [7 empty] | scr-mbr-07-01 | 2019-12-19 | 100% | 2020-01-09: ビュー; 2020-01-17: ▲; 2020-01-18: ■; 2020-01-19: ■; 2020-01-24: ▲
221 |  |  |  |  | 購入手続き_配達先指定 | [7 empty] | scr-mbr-07-02 | 2019-12-19 | 100% | 2020-01-09: テスト; 2020-01-18: □; 2020-01-19: ■; 2020-01-20: ▲; 2020-01-24: ▲; 2020-01-25: ▲
222 |  |  |  |  | 購入手続き_配達日時指定 | [7 empty] | scr-mbr-07-03 | 2019-12-19 | 100% | 2020-01-09: ルール; 2020-01-19: ▲; 2020-01-20: ■; 2020-01-21: □; 2020-01-24: ▲; 2020-01-25: ▲
223 |  |  |  |  | 購入手続き_支払方法指定 | [7 empty] | scr-mbr-07-04 | 2019-12-19 | 100% | bar: 2020-01-19 to 2020-01-21; 2020-01-24 to 2020-01-25
224 |  |  |  |  | 購入手続き（確認） | [7 empty] | scr-mbr-07-05 | 2019-12-19 | 100% | 2020-01-21: ▲; 2020-01-22: ■; 2020-01-23: □; 2020-01-24: ▲; 2020-01-25: ▲
225 |  |  |  |  | 購入手続き（結果） | [7 empty] | scr-mbr-07-06 | 2019-12-19 | 100% | 2020-01-21: ▲; 2020-01-22: ■; 2020-01-23: □; 2020-01-24: ▲
226
227 |  | 【フェーズ１完了に伴うタスク】
228 |  |  | プロジェクトの説明用資料作成 | [11 empty] | 100% | 2020-01-26: ■; 2020-01-27: ■; 2020-01-28: □; 2020-01-29: □; 2020-01-30: □; 2020-01-31: □; 2020-02-01: ■; 2020-02-02: ■; 2020-02-03: ▲
229 |  |  | ソースから設計書へのフィードバック | [11 empty] | 100% | 2020-01-26: □; 2020-01-27: □; 2020-01-28: ■; 2020-01-29: ▲; 2020-01-30: ▲
230 |  |  | ワークツリー説明資料作成 | [11 empty] | 100% | bar: 2020-01-26 to 2020-01-27; 2020-01-29 to 2020-01-30
231 |  |  | 作成した機能別に簡易説明資料を作成 | [11 empty] | 100% | bar: 2020-01-30 to 2020-02-01
232 |  |  | ソースと設計書をGITHUBへPush | [11 empty] | 100% | bar: 2020-02-01 to 2020-02-02
233
234
235 |  | -----------------------------------------
236 |  |  | 7 | 会員向け・その他
237 |  |  |  |  | 会員登録情報変更（入力） | [7 empty] | scr-mbr-02-01 | 2019-12-19
238 |  |  |  |  | 会員登録情報変更（確認） | [7 empty] | scr-mbr-02-02 | 2019-12-19
239 |  |  |  |  | 会員登録情報変更（結果） | [7 empty] | scr-mbr-02-03 | 2019-12-19
240 |  |  |  |  | 退会依頼（入力） | [7 empty] | scr-mbr-03-01 | 2019-12-19
241 |  |  |  |  | 退会依頼（確認） | [7 empty] | scr-mbr-03-02 | 2019-12-19
242 |  |  |  |  | 退会依頼（結果） | [7 empty] | scr-mbr-03-03 | 2019-12-19
243 |  |  |  |  | 会員基本情報（参照） | [7 empty] | scr-mbr-08-01 | 2019-12-19
244 |  |  |  |  | お取引履歴一覧（参照） | [7 empty] | scr-mbr-08-04 | 2019-12-19
245 |  |  |  |  | お取引履歴（参照） | [7 empty] | scr-mbr-08-05 | 2019-12-19
246 |  |  |  |  | 会員支払方法（参照） | [7 empty] | scr-mbr-08-06 | 2019-12-19
247
248 |  |  | 8 | オペレーター向け・共通
249 |  |  |  |  | 操作員情報マスタ | [7 empty] | operators | 2019-12-19 | 50% | bar: 2019-12-22
250 |  |  |  |  | 入出金リスト | [7 empty] | deposits_withdrawals_lists | 2019-12-19
251 |  |  |  |  | （共通）ヘッダー部（オペレーター） | [7 empty] | scr-op-head-01 | 2019-12-19 | 50% | bar: 2019-12-31
252
253 |  |  | 9 | オペレーター・実作業部
254 |  |  |  |  | 取引情報_配送状況_更新（入力） | [7 empty] | scr-op-05-11 | 2019-12-19
255 |  |  |  |  | 取引情報_配送状況_更新（確認） | [7 empty] | scr-op-05-12 | 2019-12-19
256 |  |  |  |  | 取引情報_配送状況_更新（結果） | [7 empty] | scr-op-05-13 | 2019-12-19
257 |  |  |  |  | 取引_検索 | [7 empty] | scr-op-05-01 | 2019-12-19
258 |  |  |  |  | 入金_仮登録（入力） | [7 empty] | scr-op-07-10 | 2019-12-19
259 |  |  |  |  | 入金_仮登録（確認） | [7 empty] | scr-op-07-11 | 2019-12-19
260 |  |  |  |  | 入金_仮登録（結果） | [7 empty] | scr-op-07-12 | 2019-12-19
261 |  |  |  |  | 入出金_検索 | [7 empty] | scr-op-07-01 | 2019-12-19
262
263 |  |  | 10 | オペレーター・その他
264 |  |  |  |  | 会員_検索 | [7 empty] | scr-op-03-01 | 2019-12-19
265 |  |  |  |  | 会員情報_参照 | [7 empty] | scr-op-03-02 | 2019-12-19
266 |  |  |  |  | 商品情報_仮変更（入力） | [7 empty] | scr-op-04-06 | 2019-12-19
267 |  |  |  |  | 商品情報_仮変更（確認） | [7 empty] | scr-op-04-07 | 2019-12-19
268 |  |  |  |  | 商品情報_仮変更（結果） | [7 empty] | scr-op-04-08 | 2019-12-19
269 |  |  |  |  | 商品情報_仮削除（確認） | [7 empty] | scr-op-04-09 | 2019-12-19
270 |  |  |  |  | 商品情報_仮削除（結果） | [7 empty] | scr-op-04-10 | 2019-12-19
271 |  |  |  |  | 取引情報_参照 | [7 empty] | scr-op-05-02 | 2019-12-19
272 |  |  |  |  | 入出金_参照 | [7 empty] | scr-op-07-02 | 2019-12-19
273 |  |  |  |  | 入金_仮変更（入力） | [7 empty] | scr-op-07-13 | 2019-12-19
274 |  |  |  |  | 入金_仮変更（確認） | [7 empty] | scr-op-07-14 | 2019-12-19
275 |  |  |  |  | 入金_仮変更（結果） | [7 empty] | scr-op-07-15 | 2019-12-19
276 |  |  |  |  | 入金_仮削除（確認） | [7 empty] | scr-op-07-16 | 2019-12-19
277 |  |  |  |  | 入金_仮削除（結果） | [7 empty] | scr-op-07-17 | 2019-12-19
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312 | 結合試験
313
314 | 総合試験
設計書
入出力ファイル
□：予定（当初）
■：実績
▲：予定外実績
今週の予定
業務フローの第一弾が作成できた段階で
一度見直しする。
12/15までの設計書（フェーズ１）の再点検
C~S T~DT
４～194
次工程の検討
【目標】
1月下旬にはここまで完成させたい
基本となる作りについて検討中
【1/13リスケ】この支払方法の登録機能は暫定版であるため、優先度は低い。この部分の開発は後回しとする。

## 20200113~
No | 工程 | [12 empty] | タスク追記日 | 進捗 | 2019-10-01 | [30 empty] | 2019-11-01 | [29 empty] | 2019-12-01 | [30 empty] | 2020-01-01 | [30 empty] | 2020-02-01 | [28 empty] | 2020-03-01
タスク | time axis 2019-10-01 to 2020-03-04
 | time axis 2019-10-01 to 2020-03-04
1 | イベント | [12 empty] | - | -
2 | [13 empty] | - | -
3 | [13 empty] | - | -
4 | プロジェクト計画
5 |  | 作成する設計書の選定
6 |  |  | 初回～基本設計まで | [10 empty] | 2019-10-15 | bar: 2019-10-15 to 2019-10-16
7 |  | ドキュメントの記載ルールの検討 | [11 empty] | 2019-10-15
8
9 | 【フェーズ１】 | 初回の実装分
10 | 要件定義
11 |  | プロジェクト計画＆要件定義書 | [11 empty] | 2019-10-15 | 100% | bar: 2019-10-15 to 2019-10-17; 2019-11-06 to 2019-11-07; 2019-12-19
12 | 基本設計
13 |  |  | 各種一覧
14 |  |  | 機能一覧 | [10 empty] | 2019-10-17 | 100% | bar: 2019-10-17 to 2019-10-21; 2019-10-25 to 2019-10-26; 2019-11-06 to 2019-11-07
15 |  |  | 業務フロー一覧 | [10 empty] | 2019-10-17 | 100% | 2019-10-18: □; 2019-10-19: □; 2019-10-20: ■; 2019-10-21: ■; 2019-11-06: □; 2019-11-07: ■; 2019-12-19: ▲
16 |  |  | 画面一覧 | [10 empty] | 2019-10-17 | 100% | 2019-10-17: ■; 2019-10-19: ■; 2019-10-20: □; 2019-10-21: □; 2019-10-25: ■; 2019-11-06: □; 2019-11-07: ■; 2019-12-19: ▲
17 |  |  | テーブル一覧 | [10 empty] | 2019-10-17 | 100% | 2019-10-18: □; 2019-10-19: ■; 2019-10-20: ■; 2019-10-21: □; 2019-10-26: ■; 2019-11-06: □; 2019-11-07: ■; 2019-12-19: ▲
18 |  |  | 業務フロー | [10 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-21 to 2019-11-06
19 |  |  |  | ひな形作成 | [9 empty] | 2019-10-21 | 100% | bar: 2019-10-21
20 |  |  |  | biz-mbr-01 |  |  |  | 会員登録 | [5 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-22 to 2019-10-23; 2019-11-14
21 |  |  |  | biz-mbr-02 |  |  |  | 会員登録情報変更 | [5 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-22 to 2019-10-23; 2019-11-14
22 |  |  |  | biz-mbr-03 |  |  |  | 退会申請 | [5 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-23; 2019-11-14
23 |  |  |  | biz-mbr-04 |  |  |  | 商品参照（非会員） | [5 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-26 to 2019-10-27
24 |  |  |  | biz-mbr-05 |  |  |  | 商品参照・カート登録 | [5 empty] | 2019-10-27 | 100% | bar: 2019-10-28 to 2019-10-29
25 |  |  |  | biz-mbr-06 |  |  |  | 商品購入手続き | [5 empty] | 2019-10-28 | 100% | bar: 2019-10-28 to 2019-10-29; 2019-12-05 to 2019-12-06
26 |  |  |  | biz-mbr-07 |  |  |  | 商品配送状況確認 | [5 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-26; 2019-10-28 to 2019-10-29
27 |  |  |  | biz-mbr-08 |  |  |  | 会員ログイン | [5 empty] | 2019-10-28 | 100% | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
28 |  |  |  | biz-mbr-09 |  |  |  | 会員パスワード再設定 | [5 empty] | 2019-11-01 | 100% | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
29 |  |  |  | biz-op-01 |  |  |  |  | 操作員ログイン |  |  |  |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
30 |  |  |  | biz-op-02-04 |  |  |  |  | 会員管理 |  | 検索・参照 |  |  | 2019-10-28 | 100% | bar: 2019-11-05 to 2019-11-06
31 |  |  |  | biz-op-03-01 |  |  |  |  | 商品管理 |  | 登録 |  |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-25 to 2019-10-26
32 |  |  |  | biz-op-03-02 | [6 empty] | 変更 |  |  | 2019-10-27 | 100% | bar: 2019-10-25; 2019-10-27
33 |  |  |  | biz-op-03-03 | [6 empty] | 削除 |  |  | 2019-10-27 | 100% | bar: 2019-10-27
34 |  |  |  | biz-op-03-04 | [6 empty] | 検索・参照 |  |  | 2019-10-22 | 100% | 2019-10-29: ▲; 2019-10-30: ■; 2019-10-31: □
35 |  |  |  | biz-op-04-04 | [6 empty] | 検索・参照 |  |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-30 to 2019-10-31
36 |  |  |  | biz-op-04-05 | [6 empty] | 配送状況更新 |  |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-30 to 2019-10-31
37 |  |  |  | biz-op-06-01 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 入金登録 |  | 2019-10-22 | 100% | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
38 |  |  |  | biz-op-06-02 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 入金変更 |  | 2019-10-28 | 100% | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
39 |  |  |  | biz-op-06-03 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 入金削除 |  | 2019-10-28 | 100% | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
40 |  |  |  | biz-op-06-04 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 検索・参照 |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-11-05 to 2019-11-06
41 |  |  | 画面関連
42 |  |  | 画面定義のひな形作成 | [10 empty] | 2019-11-08 | 100% | bar: 2019-11-08; 2019-11-11 to 2019-11-13
43 |  |  | テーブル定義のひな形作成 | [10 empty] | 2019-11-08 | 100% | bar: 2019-11-08 to 2019-11-09; 2019-11-11 to 2019-11-13
44 |  |  | 画面遷移図（会員用） | [10 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-12-12
45 |  |  | 画面遷移図（オペレーター用） | [10 empty] | 2019-12-12 | bar: 2019-12-12
46 |  |  | 画面レイアウト | [10 empty] | 2019-10-17
47 |  |  |  | 会員 |  |  | 新規会員登録（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-08: □; 2019-11-09: □; 2019-11-10: ■; 2019-11-11: ■; 2019-11-12: ■; 2019-11-13: ■; 2019-11-14: ▲; 2019-12-16: ▲; 2019-12-25: ▲
48 | [6 empty] | 新規会員登録（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-08 to 2019-11-14; 2019-12-16; 2019-12-25
49 | [6 empty] | 新規会員登録（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-08 to 2019-11-14; 2019-12-16
50 | [6 empty] | 会員登録情報変更（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-14: □; 2019-11-15: ■; 2019-12-08: ▲; 2019-12-16: ▲
51 | [6 empty] | 会員登録情報変更（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-14: □; 2019-11-15: ■; 2019-12-08: ▲; 2019-12-16: ▲
52 | [6 empty] | 会員登録情報変更（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-14: □; 2019-11-15: ■; 2019-12-08: ▲; 2019-12-16: ▲
53 | [6 empty] | 会員支払方法変更（入力） | [6 empty] | 2019-12-07 | 100% | bar: 2019-12-07 to 2019-12-09; 2019-12-16
54 | [6 empty] | 会員支払方法変更（確認） | [6 empty] | 2019-12-07 | 100% | bar: 2019-12-07 to 2019-12-09; 2019-12-16
55 | [6 empty] | 会員支払方法変更（結果） | [6 empty] | 2019-12-07 | 100% | bar: 2019-12-07 to 2019-12-09; 2019-12-16
56 | [6 empty] | 退会依頼（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-14: □; 2019-11-15: ■; 2019-12-16: ▲
57 | [6 empty] | 退会依頼（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-14 to 2019-11-16; 2019-12-16
58 | [6 empty] | 退会依頼（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-14 to 2019-11-16; 2019-12-16
59 | [6 empty] | 会員情報更新_二段階認証 | [6 empty] | 2019-11-14 | 100% | 2019-11-19: ■; 2019-11-20: □; 2019-12-16: ▲
60 | [6 empty] | 会員ログイン | [6 empty] | 2019-11-05
61 | [6 empty] | 会員向けＴＯＰページ | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-02: ■; 2019-12-03: □; 2019-12-04: □; 2019-12-05: □; 2019-12-06: □; 2019-12-16: ▲
62 | [6 empty] | 会員向けカテゴリ別商品一覧ページ | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-02: □; 2019-12-03: ■; 2019-12-04: □; 2019-12-05: □; 2019-12-06: □; 2019-12-16: ▲
63 | [6 empty] | 会員向け商品詳細ページ | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-02: □; 2019-12-03: ■; 2019-12-04: □; 2019-12-05: □; 2019-12-06: □; 2019-12-16: ▲
64 | [6 empty] | 購入手続き_カート一覧 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
65 | [6 empty] | 購入手続き_配達先指定 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
66 | [6 empty] | 購入手続き_配達日時指定 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
67 | [6 empty] | 購入手続き_支払方法指定 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
68 | [6 empty] | 購入手続き（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
69 | [6 empty] | 購入手続き（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
70 | [6 empty] | マイページ | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-19: □; 2019-11-20: □; 2019-11-24: ▲; 2019-12-07: △; 2019-12-16: ▲
71 | [6 empty] | 会員基本情報（参照） | [6 empty] | 2019-11-24 | 100% | bar: 2019-11-24; 2019-12-16
72 | [6 empty] | お取引履歴一覧（参照） | [6 empty] | 2019-12-07 | 100% | bar: 2019-12-07; 2019-12-16
73 | [6 empty] | お取引履歴（参照） | [6 empty] | 2019-11-24 | 100% | bar: 2019-12-06 to 2019-12-07; 2019-12-16
74 | [6 empty] | 会員支払方法（参照） | [6 empty] | 2019-12-16 | 100% | bar: 2019-12-16
75 | [6 empty] | （共通）ヘッダー部（非ログイン） | [6 empty] | 2019-11-12 | 100% | bar: 2019-11-14; 2019-11-19 to 2019-11-20; 2019-11-24; 2019-12-16
76 | [6 empty] | （共通）ヘッダー部（ログイン） | [6 empty] | 2019-11-12 | 100% | bar: 2019-11-14; 2019-11-19 to 2019-11-20; 2019-11-24; 2019-12-16
77 |  |  |  | 操作員 |  |  | 操作員ログイン | [6 empty] | 2019-11-05
78 | [6 empty] | 操作員メニュー | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-25: ■; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-12-16: ▲
79 | [6 empty] | 会員_検索 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-14 to 2019-12-16
80 | [6 empty] | 会員情報_参照 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-14 to 2019-12-17
81 | [6 empty] | 商品_検索 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-12-02; 2019-12-16
82 | [6 empty] | 商品情報_参照 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-11-30: ▲; 2019-12-01: ▲; 2019-12-16: ▲; 2019-12-17: ▲
83 | [6 empty] | 商品情報_仮登録（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: ■; 2019-11-27: ■; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲; 2019-12-16: ▲
84 | [6 empty] | 商品情報_仮登録（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: ■; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲; 2019-12-16: ▲
85 | [6 empty] | 商品情報_仮登録（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: ■; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-16: ▲
86 | [6 empty] | 商品情報_仮変更（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: ■; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲; 2019-12-16: ▲
87 | [6 empty] | 商品情報_仮変更（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: ■; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲; 2019-12-16: ▲
88 | [6 empty] | 商品情報_仮変更（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: ■; 2019-11-29: ■; 2019-12-16: ▲
89 | [6 empty] | 商品情報_仮削除（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-16: ▲
90 | [6 empty] | 商品情報_仮削除（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-16: ▲
91 | [6 empty] | 商品情報_仮更新承認 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-16: ▲
92 | [6 empty] | 取引_検索 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-08; 2019-12-16
93 | [6 empty] | 取引情報_参照 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-08 to 2019-12-09; 2019-12-16 to 2019-12-17
94 | [6 empty] | 取引情報_配送状況_更新（入力） | [6 empty] | 2019-12-13 | 100% | bar: 2019-12-14 to 2019-12-16
95 | [6 empty] | 取引情報_配送状況_更新（確認） | [6 empty] | 2019-12-13 | 100% | bar: 2019-12-14 to 2019-12-16
96 | [6 empty] | 取引情報_配送状況_更新（結果） | [6 empty] | 2019-12-13 | 100% | bar: 2019-12-14 to 2019-12-16
97 | [6 empty] | 入出金_検索 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-11 to 2019-12-13; 2019-12-16
98 | [6 empty] | 入出金_参照 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-11 to 2019-12-13; 2019-12-16 to 2019-12-17
99 | [6 empty] | 入金_仮登録（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-09: ■; 2019-12-10: ■; 2019-12-11: □; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
100 | [6 empty] | 入金_仮登録（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-09: □; 2019-12-10: ■; 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
101 | [6 empty] | 入金_仮登録（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-09: □; 2019-12-10: □; 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
102 | [6 empty] | 入金_仮変更（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
103 | [6 empty] | 入金_仮変更（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
104 | [6 empty] | 入金_仮変更（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
105 | [6 empty] | 入金_仮削除（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
106 | [6 empty] | 入金_仮削除（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
107 | [6 empty] | （共通）ヘッダー部（オペレーター） | [6 empty] | 2019-11-27 | 100% | bar: 2019-11-26; 2019-12-17
108 |  |  | テーブル関連
109 |  |  | ER図 | [10 empty] | 2019-10-17 | 100% | bar: 2019-12-15
110 |  |  | テーブル定義書 | [10 empty] | 2019-10-17
111 |  |  |  | 会員情報マスタ | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | 2019-11-08: □; 2019-11-09: ■; 2019-11-10: ■; 2019-11-13: ▲; 2019-12-13: ▲; 2019-12-17: ▲
112 |  |  |  | 会員支払方法マスタ | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-12-08; 2019-12-13; 2019-12-17
113 |  |  |  | 商品情報マスタ | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | 2019-11-09: ▲; 2019-11-18: □; 2019-11-19: □; 2019-11-20: □; 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: ■; 2019-11-26: ■; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: □; 2019-12-01: ▲; 2019-12-13: ▲; 2019-12-17: ▲
114 |  |  |  | 商品カートリスト | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | 2019-12-02: □; 2019-12-03: ■; 2019-12-04: ■; 2019-12-05: □; 2019-12-06: □; 2019-12-13: ▲; 2019-12-17: ▲
115 |  |  |  | 商品取引リスト | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-13; 2019-12-17
116 |  |  |  | 商品配送状況リスト | [9 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-13; 2019-12-17
117 |  |  |  | 入出金リスト | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | 2019-12-09: ■; 2019-12-10: □; 2019-12-11: □; 2019-12-12: □; 2019-12-13: ▲; 2019-12-17: ▲
118 |  |  |  | 操作員情報マスタ | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-11-10; 2019-12-13; 2019-12-17
119 |  |  |  | 住所マスタ | [9 empty] | 2019-11-14 | 100% | bar: 2019-12-14
120
121 |  | フェーズ２：フェーズ１完了後に行う予定のもの
122 | 要件定義
123
124 | 基本設計
125 |  |  | 業務フロー（第二弾） ※後日 | [10 empty] | 2019-11-05
126 |  |  |  | biz-op-07-01 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 出金登録 |  | 2019-10-22
127 |  |  |  | biz-op-07-02 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 出金変更 |  | 2019-10-28
128 |  |  |  | biz-op-07-03 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 出金削除 |  | 2019-10-28
129 |  |  |  | biz-op-08 |  |  |  |  | 会計 |  |  |  |  | 2019-10-22
130 |  |  |  | biz-op-09 |  |  |  |  | WEBサイト利用状況レポート |  |  |  |  | 2019-10-22
131 |  |  |  | biz-op-02-01 |  |  |  |  | 会員管理 |  | 登録 |  |  | 2019-10-22
132 |  |  |  | biz-op-02-02 |  |  |  |  | 会員管理 |  | 変更 |  |  | 2019-10-22
133 |  |  |  | biz-op-02-03 |  |  |  |  | 会員管理 |  | 削除 |  |  | 2019-10-22
134 |  |  |  | biz-op-02-05 |  |  |  |  | 会員管理 |  | pass初期化 |  |  | 2019-10-28
135 |  |  |  | biz-op-04-01 |  |  |  |  | 取引管理 |  | 登録 |  |  | 2019-10-30
136 |  |  |  | biz-op-04-02 | [6 empty] | 変更 |  |  | 2019-10-30
137 |  |  |  | biz-op-04-03 | [6 empty] | 削除 |  |  | 2019-10-30
138 |  |  |  | biz-op-05 |  |  |  |  | お知らせ通知 |  |  |  |  | 2019-10-22
139
140 |  |  | 画面遷移図（会員用） | [10 empty] | 2019-10-17
141 |  |  | 画面遷移図（オペレーター用） | [10 empty] | 2019-12-12
142 |  |  | 画面レイアウト | [10 empty] | 2019-10-17
143 |  |  |  | 会員
144 |  |  |  |  | 後日 |  | お知らせ一覧（参照） | [6 empty] | 2019-12-07
145 |  |  |  |  | 後日 |  | お知らせ（参照） | [6 empty] | 2019-12-06
146 |  |  |  |  | 後日 |  | （共通）ヘッダー部（その他） | [6 empty] | 2019-11-12
147 |  |  |  |  | 後日 |  | （共通）フッター部 | [6 empty] | 2019-11-12
148 |  |  |  | 操作員
149 |  |  |  |  | 後日 |  | 会員情報_登録 | [6 empty] | 2019-11-05
150 |  |  |  |  | 後日 |  | 会員情報_変更 | [6 empty] | 2019-11-05
151 |  |  |  |  | 後日 |  | 会員情報_削除・復活 | [6 empty] | 2019-11-05
152 |  |  |  |  | 後日 |  | 会員パスワード初期化 | [6 empty] | 2019-11-05
153 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_登録（入力） | [6 empty] | 2019-11-05
154 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_登録（確認） | [6 empty] | 2019-12-13
155 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_登録（結果） | [6 empty] | 2019-12-13
156 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_変更（入力） | [6 empty] | 2019-11-05
157 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_変更（確認） | [6 empty] | 2019-12-13
158 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_変更（結果） | [6 empty] | 2019-12-13
159 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_削除（確認） | [6 empty] | 2019-11-05
160 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_削除（結果） | [6 empty] | 2019-12-13
161
162 |  |  | ER図 | [10 empty] | 2019-10-17
163 |  |  | テーブル定義書 | [10 empty] | 2019-10-17
164 |  |  |  | 操作員情報変更履歴 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-10-22
165 |  |  |  | 操作員アクセス情報 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-10-22
166 |  |  |  | 会員情報変更履歴 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-10-22
167 |  |  |  | 会員アクセス履歴 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-10-22
168 |  |  |  | 会員支払方法変更履歴 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-10-22
169 |  |  |  | 商品情報変更履歴 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-10-22
170 |  |  |  | 入出金履歴 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-11-05
171
172
173 | 詳細設計 | 順次、必要最低限のものを網羅する。 | [11 empty] | 2019-12-19
174 |  |  | クラス一覧 | [10 empty] | 2019-12-19
175 |  |  | クラス図 | [10 empty] | 2019-12-19
176 |  |  | 関数一覧 | [10 empty] | 2019-12-19
177
178 | コーディング |  | 作成順序検討 | [10 empty] | 2019-12-19 | 100% | bar: 2019-12-19
179 |  |  | 1 | 初期設定 | [9 empty] | 2019-12-19 | 100%
180 |  |  |  | laravelログイン機能のカスタム検討 | [9 empty] | 2019-12-19 | bar: 2019-12-19 to 2019-12-22
181 | [5 empty] | ※ログイン部分を独立 | [6 empty] | member | 2019-12-22 | bar: 2019-12-21 to 2019-12-23
182 | [5 empty] | ※ログイン部分を独立 | [6 empty] | operator | 2019-12-22 | bar: 2019-12-21 to 2019-12-22
183 |  |  |  | laravelの初期設定検討 | [9 empty] | 2019-12-19 | 100% | bar: 2019-12-19 to 2019-12-22
184 |  |  |  | gitの準備 | [9 empty] | 2019-12-19 | 100% | bar: 2019-12-19 to 2019-12-22
185
186 |  |  | 2 | 会員登録関連 | [5 empty] | mbr |  |  |  | 2019-12-19
187 |  |  |  |  | 会員情報マスタ | [7 empty] | member_masters | 2019-12-19 | 100% | 2019-12-21: ▲; 2019-12-22: ▲; 2019-12-23: ■; 2019-12-24: ■; 2019-12-25: □; 2019-12-26: □; 2019-12-27: □
188 |  |  |  |  | 会員アクセス制御 | [7 empty] | members | 2019-12-22 | 100% | 2019-12-22: ▲; 2019-12-23: ■; 2019-12-24: ■; 2019-12-25: □; 2019-12-26: □; 2019-12-27: □
189 |  |  |  |  | 住所マスタ | [7 empty] | address_masters | 2019-12-19 | 100% | bar: 2019-12-22 to 2019-12-27; 2019-12-30
190 |  |  |  |  | 新規会員登録（入力） | [7 empty] | scr-mbr-01-01 | 2019-12-19 | 100% | bar: 2019-12-23 to 2019-12-30
191 |  |  |  |  | 新規会員登録（確認） | [7 empty] | scr-mbr-01-02 | 2019-12-19 | 100% | 2019-12-23: □; 2019-12-24: □; 2019-12-25: ■; 2019-12-26: ■; 2019-12-27: □; 2019-12-28: ▲; 2019-12-29: ▲
192 |  |  |  |  | 新規会員登録（結果） | [7 empty] | scr-mbr-01-03 | 2019-12-19 | 100% | 2019-12-23: □; 2019-12-24: □; 2019-12-25: ■; 2019-12-26: ■; 2019-12-27: □; 2019-12-28: ▲
193 |  |  |  |  | 会員情報更新_二段階認証 | [7 empty] | scr-mbr-10 | 2019-12-19 | 100% | 2019-12-23: 登録時は不要とする
194 |  |  |  |  | メール送信機能 | [7 empty] | - | 2019-12-19 | 100% | 2019-12-23: パスワードリセット時に使用フェーズ２で対応
195
196 |  |  | 3 | 商品登録関連 | [5 empty] | op |  |  |  | 2019-12-19 | 100%
197 |  |  |  |  | 商品情報マスタ | [7 empty] | product_masters | 2019-12-19 | 100% | 2020-01-02: ■; 2020-01-03: □; 2020-01-04: □; 2020-01-05: ■; 2020-01-06: □; 2020-01-07: ▲
198 |  |  |  |  | 商品情報_仮登録（入力） | [7 empty] | scr-op-04-03 | 2019-12-19 | 100% | 2020-01-02: ■; 2020-01-03: ■; 2020-01-04: ■; 2020-01-05: ■; 2020-01-06: □; 2020-01-11: ▲; 2020-01-12: ▲
199 |  |  |  |  | 商品情報_仮登録（確認） | [7 empty] | scr-op-04-04 | 2019-12-19 | 100% | 2020-01-02: □; 2020-01-03: ■; 2020-01-04: ■; 2020-01-05: ■; 2020-01-06: □; 2020-01-12: ▲
200 |  |  |  |  | 商品情報_仮登録（結果） | [7 empty] | scr-op-04-05 | 2019-12-19 | 100% | bar: 2020-01-02 to 2020-01-06
201 |  |  |  |  | 商品_検索 | [7 empty] | scr-op-04-01 | 2019-12-19 | 100% | 2020-01-02: □; 2020-01-03: □; 2020-01-04: □; 2020-01-05: ■; 2020-01-06: ■; 2020-01-07: ▲; 2020-01-08: ▲; 2020-01-09: ▲; 2020-01-10: ▲; 2020-01-12: ▲
202 |  |  |  |  | 商品情報_参照 | [7 empty] | scr-op-04-02 | 2019-12-19 | 100% | 2020-01-02: □; 2020-01-03: □; 2020-01-04: □; 2020-01-05: ■; 2020-01-06: ■; 2020-01-10: ▲
203 |  |  |  | オペレーター向け・共通
204 |  |  |  |  | 操作員メニュー | [7 empty] | scr-op-02 | 2020-01-02 | 100% | bar: 2020-01-02 to 2020-01-06
205
206 |  |  | 4 | 会員・共通部 | [9 empty] | 2019-12-19
207 |  |  |  |  | （共通）ヘッダー部（非ログイン） | [7 empty] | scr-mbr-head-01 | 2019-12-19 | 100% | bar: 2020-01-13 to 2020-01-14
208 |  |  |  |  | （共通）ヘッダー部（ログイン） | [7 empty] | scr-mbr-head-02 | 2019-12-19 | 100% | bar: 2020-01-13 to 2020-01-14
209
210 |  |  | 5 | 支払方法の登録
211 |  |  |  |  | 会員支払方法マスタ | [7 empty] | member_payment_masters | 2019-12-19
212 |  |  |  |  | 会員支払方法変更（入力） | [7 empty] | scr-mbr-02-04 | 2019-12-19
213 |  |  |  |  | 会員支払方法変更（確認） | [7 empty] | scr-mbr-02-05 | 2019-12-19
214 |  |  |  |  | 会員支払方法変更（結果） | [7 empty] | scr-mbr-02-06 | 2019-12-19
215
216 |  |  | 6 | 会員・商品購入（サービスの中核）
217 |  |  |  |  | 会員向けＴＯＰページ | [7 empty] | scr-mbr-06-01 | 2019-12-19 | 100% | bar: 2020-01-13 to 2020-01-16; 2020-01-24
218 |  |  |  |  | 会員向けカテゴリ別商品一覧ページ | [7 empty] | scr-mbr-06-02 | 2019-12-19 | 100% | 2020-01-15: ■; 2020-01-16: ■; 2020-01-17: □; 2020-01-24: ▲
219 |  |  |  |  | 会員向け商品詳細ページ | [7 empty] | scr-mbr-06-03 | 2019-12-19 | 100% | 2020-01-16: ■; 2020-01-17: ■; 2020-01-18: □; 2020-01-24: ▲
220 |  |  |  |  | 注目商品マスタ | [7 empty] | featured_product_masters | 2020-01-15 | 100% | bar: 2020-01-15
221 |  |  |  |  | 商品在庫リスト | [7 empty] | product_stock_lists | 2020-01-16 | 100% | bar: 2020-01-17 to 2020-01-18
222 |  |  |  |  | 商品カートリスト | [7 empty] | product_cart_lists | 2019-12-19 | 100% | bar: 2020-01-16 to 2020-01-17
223 |  |  |  |  | 商品取引リスト | [7 empty] | product_transaction_lists | 2019-12-19 | 100% | bar: 2020-01-18 to 2020-01-19
224 |  |  |  |  | 商品配送状況リスト | [7 empty] | product_delivery_status_lists | 2019-12-19 | 100% | bar: 2020-01-18 to 2020-01-19
225 |  |  |  |  | 購入手続き_カート一覧 | [7 empty] | scr-mbr-07-01 | 2019-12-19 | 100% | bar: 2020-01-17 to 2020-01-19; 2020-01-24
226 |  |  |  |  | 購入手続き_配達先指定 | [7 empty] | scr-mbr-07-02 | 2019-12-19 | 100% | 2020-01-18: □; 2020-01-19: ■; 2020-01-20: ▲; 2020-01-24: ▲; 2020-01-25: ▲
227 |  |  |  |  | 購入手続き_配達日時指定 | [7 empty] | scr-mbr-07-03 | 2019-12-19 | 100% | 2020-01-19: ▲; 2020-01-20: ■; 2020-01-21: □; 2020-01-24: ▲; 2020-01-25: ▲
228 |  |  |  |  | 購入手続き_支払方法指定 | [7 empty] | scr-mbr-07-04 | 2019-12-19 | 100% | bar: 2020-01-19 to 2020-01-21; 2020-01-24 to 2020-01-25
229 |  |  |  |  | 購入手続き（確認） | [7 empty] | scr-mbr-07-05 | 2019-12-19 | 100% | 2020-01-21: ▲; 2020-01-22: ■; 2020-01-23: □; 2020-01-24: ▲; 2020-01-25: ▲
230 |  |  |  |  | 購入手続き（結果） | [7 empty] | scr-mbr-07-06 | 2019-12-19 | 100% | 2020-01-21: ▲; 2020-01-22: ■; 2020-01-23: □; 2020-01-24: ▲
231
232 |  |  | 7 | 会員向け・その他
233 |  |  |  |  | 会員登録情報変更（入力） | [7 empty] | scr-mbr-02-01 | 2019-12-19
234 |  |  |  |  | 会員登録情報変更（確認） | [7 empty] | scr-mbr-02-02 | 2019-12-19
235 |  |  |  |  | 会員登録情報変更（結果） | [7 empty] | scr-mbr-02-03 | 2019-12-19
236 |  |  |  |  | 退会依頼（入力） | [7 empty] | scr-mbr-03-01 | 2019-12-19
237 |  |  |  |  | 退会依頼（確認） | [7 empty] | scr-mbr-03-02 | 2019-12-19
238 |  |  |  |  | 退会依頼（結果） | [7 empty] | scr-mbr-03-03 | 2019-12-19
239 |  |  |  |  | 会員基本情報（参照） | [7 empty] | scr-mbr-08-01 | 2019-12-19
240 |  |  |  |  | お取引履歴一覧（参照） | [7 empty] | scr-mbr-08-04 | 2019-12-19
241 |  |  |  |  | お取引履歴（参照） | [7 empty] | scr-mbr-08-05 | 2019-12-19
242 |  |  |  |  | 会員支払方法（参照） | [7 empty] | scr-mbr-08-06 | 2019-12-19
243
244 |  |  | 8 | オペレーター向け・共通
245 |  |  |  |  | 操作員情報マスタ | [7 empty] | operators | 2019-12-19 | 50% | bar: 2019-12-22
246 |  |  |  |  | 入出金リスト | [7 empty] | deposits_withdrawals_lists | 2019-12-19
247 |  |  |  |  | （共通）ヘッダー部（オペレーター） | [7 empty] | scr-op-head-01 | 2019-12-19 | 50% | bar: 2019-12-31
248
249 |  |  | 9 | オペレーター・実作業部
250 |  |  |  |  | 取引情報_配送状況_更新（入力） | [7 empty] | scr-op-05-11 | 2019-12-19
251 |  |  |  |  | 取引情報_配送状況_更新（確認） | [7 empty] | scr-op-05-12 | 2019-12-19
252 |  |  |  |  | 取引情報_配送状況_更新（結果） | [7 empty] | scr-op-05-13 | 2019-12-19
253 |  |  |  |  | 取引_検索 | [7 empty] | scr-op-05-01 | 2019-12-19
254 |  |  |  |  | 入金_仮登録（入力） | [7 empty] | scr-op-07-10 | 2019-12-19
255 |  |  |  |  | 入金_仮登録（確認） | [7 empty] | scr-op-07-11 | 2019-12-19
256 |  |  |  |  | 入金_仮登録（結果） | [7 empty] | scr-op-07-12 | 2019-12-19
257 |  |  |  |  | 入出金_検索 | [7 empty] | scr-op-07-01 | 2019-12-19
258
259 |  |  | 10 | オペレーター・その他
260 |  |  |  |  | 会員_検索 | [7 empty] | scr-op-03-01 | 2019-12-19
261 |  |  |  |  | 会員情報_参照 | [7 empty] | scr-op-03-02 | 2019-12-19
262 |  |  |  |  | 商品情報_仮変更（入力） | [7 empty] | scr-op-04-06 | 2019-12-19
263 |  |  |  |  | 商品情報_仮変更（確認） | [7 empty] | scr-op-04-07 | 2019-12-19
264 |  |  |  |  | 商品情報_仮変更（結果） | [7 empty] | scr-op-04-08 | 2019-12-19
265 |  |  |  |  | 商品情報_仮削除（確認） | [7 empty] | scr-op-04-09 | 2019-12-19
266 |  |  |  |  | 商品情報_仮削除（結果） | [7 empty] | scr-op-04-10 | 2019-12-19
267 |  |  |  |  | 取引情報_参照 | [7 empty] | scr-op-05-02 | 2019-12-19
268 |  |  |  |  | 入出金_参照 | [7 empty] | scr-op-07-02 | 2019-12-19
269 |  |  |  |  | 入金_仮変更（入力） | [7 empty] | scr-op-07-13 | 2019-12-19
270 |  |  |  |  | 入金_仮変更（確認） | [7 empty] | scr-op-07-14 | 2019-12-19
271 |  |  |  |  | 入金_仮変更（結果） | [7 empty] | scr-op-07-15 | 2019-12-19
272 |  |  |  |  | 入金_仮削除（確認） | [7 empty] | scr-op-07-16 | 2019-12-19
273 |  |  |  |  | 入金_仮削除（結果） | [7 empty] | scr-op-07-17 | 2019-12-19
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308 | 結合試験
309
310 | 総合試験
設計書
入出力ファイル
□：予定（当初）
■：実績
▲：予定外実績
今週の予定
業務フローの第一弾が作成できた段階で
一度見直しする。
12/15までの設計書（フェーズ１）の再点検
C~S T~DT
４～194
次工程の検討
【目標】
1月下旬にはここまで完成させたい
基本となる作りについて検討中
【1/13リスケ】この支払方法の登録機能は暫定版であるため、優先度は低い。この部分の開発は後回しとする。

## 20200106~
No | 工程 | [12 empty] | タスク追記日 | 進捗 | 2019-10-01 | [30 empty] | 2019-11-01 | [29 empty] | 2019-12-01 | [30 empty] | 2020-01-01 | [30 empty] | 2020-02-01 | [28 empty] | 2020-03-01
タスク | time axis 2019-10-01 to 2020-03-04
 | time axis 2019-10-01 to 2020-03-04
1 | イベント | [12 empty] | - | -
2 | [13 empty] | - | -
3 | [13 empty] | - | -
4 | プロジェクト計画
5 |  | 作成する設計書の選定
6 |  |  | 初回～基本設計まで | [10 empty] | 2019-10-15 | bar: 2019-10-15 to 2019-10-16
7 |  | ドキュメントの記載ルールの検討 | [11 empty] | 2019-10-15
8
9 | 【フェーズ１】 | 初回の実装分
10 | 要件定義
11 |  | プロジェクト計画＆要件定義書 | [11 empty] | 2019-10-15 | 100% | bar: 2019-10-15 to 2019-10-17; 2019-11-06 to 2019-11-07; 2019-12-19
12 | 基本設計
13 |  |  | 各種一覧
14 |  |  | 機能一覧 | [10 empty] | 2019-10-17 | 100% | bar: 2019-10-17 to 2019-10-21; 2019-10-25 to 2019-10-26; 2019-11-06 to 2019-11-07
15 |  |  | 業務フロー一覧 | [10 empty] | 2019-10-17 | 100% | 2019-10-18: □; 2019-10-19: □; 2019-10-20: ■; 2019-10-21: ■; 2019-11-06: □; 2019-11-07: ■; 2019-12-19: ▲
16 |  |  | 画面一覧 | [10 empty] | 2019-10-17 | 100% | 2019-10-17: ■; 2019-10-19: ■; 2019-10-20: □; 2019-10-21: □; 2019-10-25: ■; 2019-11-06: □; 2019-11-07: ■; 2019-12-19: ▲
17 |  |  | テーブル一覧 | [10 empty] | 2019-10-17 | 100% | 2019-10-18: □; 2019-10-19: ■; 2019-10-20: ■; 2019-10-21: □; 2019-10-26: ■; 2019-11-06: □; 2019-11-07: ■; 2019-12-19: ▲
18 |  |  | 業務フロー | [10 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-21 to 2019-11-06
19 |  |  |  | ひな形作成 | [9 empty] | 2019-10-21 | 100% | bar: 2019-10-21
20 |  |  |  | biz-mbr-01 |  |  |  | 会員登録 | [5 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-22 to 2019-10-23; 2019-11-14
21 |  |  |  | biz-mbr-02 |  |  |  | 会員登録情報変更 | [5 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-22 to 2019-10-23; 2019-11-14
22 |  |  |  | biz-mbr-03 |  |  |  | 退会申請 | [5 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-23; 2019-11-14
23 |  |  |  | biz-mbr-04 |  |  |  | 商品参照（非会員） | [5 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-26 to 2019-10-27
24 |  |  |  | biz-mbr-05 |  |  |  | 商品参照・カート登録 | [5 empty] | 2019-10-27 | 100% | bar: 2019-10-28 to 2019-10-29
25 |  |  |  | biz-mbr-06 |  |  |  | 商品購入手続き | [5 empty] | 2019-10-28 | 100% | bar: 2019-10-28 to 2019-10-29; 2019-12-05 to 2019-12-06
26 |  |  |  | biz-mbr-07 |  |  |  | 商品配送状況確認 | [5 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-26; 2019-10-28 to 2019-10-29
27 |  |  |  | biz-mbr-08 |  |  |  | 会員ログイン | [5 empty] | 2019-10-28 | 100% | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
28 |  |  |  | biz-mbr-09 |  |  |  | 会員パスワード再設定 | [5 empty] | 2019-11-01 | 100% | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
29 |  |  |  | biz-op-01 |  |  |  |  | 操作員ログイン |  |  |  |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
30 |  |  |  | biz-op-02-04 |  |  |  |  | 会員管理 |  | 検索・参照 |  |  | 2019-10-28 | 100% | bar: 2019-11-05 to 2019-11-06
31 |  |  |  | biz-op-03-01 |  |  |  |  | 商品管理 |  | 登録 |  |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-25 to 2019-10-26
32 |  |  |  | biz-op-03-02 | [6 empty] | 変更 |  |  | 2019-10-27 | 100% | bar: 2019-10-25; 2019-10-27
33 |  |  |  | biz-op-03-03 | [6 empty] | 削除 |  |  | 2019-10-27 | 100% | bar: 2019-10-27
34 |  |  |  | biz-op-03-04 | [6 empty] | 検索・参照 |  |  | 2019-10-22 | 100% | 2019-10-29: ▲; 2019-10-30: ■; 2019-10-31: □
35 |  |  |  | biz-op-04-04 | [6 empty] | 検索・参照 |  |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-30 to 2019-10-31
36 |  |  |  | biz-op-04-05 | [6 empty] | 配送状況更新 |  |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-30 to 2019-10-31
37 |  |  |  | biz-op-06-01 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 入金登録 |  | 2019-10-22 | 100% | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
38 |  |  |  | biz-op-06-02 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 入金変更 |  | 2019-10-28 | 100% | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
39 |  |  |  | biz-op-06-03 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 入金削除 |  | 2019-10-28 | 100% | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
40 |  |  |  | biz-op-06-04 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 検索・参照 |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-11-05 to 2019-11-06
41 |  |  | 画面関連
42 |  |  | 画面定義のひな形作成 | [10 empty] | 2019-11-08 | 100% | bar: 2019-11-08; 2019-11-11 to 2019-11-13
43 |  |  | テーブル定義のひな形作成 | [10 empty] | 2019-11-08 | 100% | bar: 2019-11-08 to 2019-11-09; 2019-11-11 to 2019-11-13
44 |  |  | 画面遷移図（会員用） | [10 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-12-12
45 |  |  | 画面遷移図（オペレーター用） | [10 empty] | 2019-12-12 | bar: 2019-12-12
46 |  |  | 画面レイアウト | [10 empty] | 2019-10-17
47 |  |  |  | 会員 |  |  | 新規会員登録（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-08: □; 2019-11-09: □; 2019-11-10: ■; 2019-11-11: ■; 2019-11-12: ■; 2019-11-13: ■; 2019-11-14: ▲; 2019-12-16: ▲; 2019-12-25: ▲
48 | [6 empty] | 新規会員登録（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-08 to 2019-11-14; 2019-12-16; 2019-12-25
49 | [6 empty] | 新規会員登録（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-08 to 2019-11-14; 2019-12-16
50 | [6 empty] | 会員登録情報変更（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-14: □; 2019-11-15: ■; 2019-12-08: ▲; 2019-12-16: ▲
51 | [6 empty] | 会員登録情報変更（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-14: □; 2019-11-15: ■; 2019-12-08: ▲; 2019-12-16: ▲
52 | [6 empty] | 会員登録情報変更（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-14: □; 2019-11-15: ■; 2019-12-08: ▲; 2019-12-16: ▲
53 | [6 empty] | 会員支払方法変更（入力） | [6 empty] | 2019-12-07 | 100% | bar: 2019-12-07 to 2019-12-09; 2019-12-16
54 | [6 empty] | 会員支払方法変更（確認） | [6 empty] | 2019-12-07 | 100% | bar: 2019-12-07 to 2019-12-09; 2019-12-16
55 | [6 empty] | 会員支払方法変更（結果） | [6 empty] | 2019-12-07 | 100% | bar: 2019-12-07 to 2019-12-09; 2019-12-16
56 | [6 empty] | 退会依頼（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-14: □; 2019-11-15: ■; 2019-12-16: ▲
57 | [6 empty] | 退会依頼（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-14 to 2019-11-16; 2019-12-16
58 | [6 empty] | 退会依頼（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-14 to 2019-11-16; 2019-12-16
59 | [6 empty] | 会員情報更新_二段階認証 | [6 empty] | 2019-11-14 | 100% | 2019-11-19: ■; 2019-11-20: □; 2019-12-16: ▲
60 | [6 empty] | 会員ログイン | [6 empty] | 2019-11-05
61 | [6 empty] | 会員向けＴＯＰページ | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-02: ■; 2019-12-03: □; 2019-12-04: □; 2019-12-05: □; 2019-12-06: □; 2019-12-16: ▲
62 | [6 empty] | 会員向けカテゴリ別商品一覧ページ | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-02: □; 2019-12-03: ■; 2019-12-04: □; 2019-12-05: □; 2019-12-06: □; 2019-12-16: ▲
63 | [6 empty] | 会員向け商品詳細ページ | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-02: □; 2019-12-03: ■; 2019-12-04: □; 2019-12-05: □; 2019-12-06: □; 2019-12-16: ▲
64 | [6 empty] | 購入手続き_カート一覧 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
65 | [6 empty] | 購入手続き_配達先指定 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
66 | [6 empty] | 購入手続き_配達日時指定 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
67 | [6 empty] | 購入手続き_支払方法指定 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
68 | [6 empty] | 購入手続き（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
69 | [6 empty] | 購入手続き（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
70 | [6 empty] | マイページ | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-19: □; 2019-11-20: □; 2019-11-24: ▲; 2019-12-07: △; 2019-12-16: ▲
71 | [6 empty] | 会員基本情報（参照） | [6 empty] | 2019-11-24 | 100% | bar: 2019-11-24; 2019-12-16
72 | [6 empty] | お取引履歴一覧（参照） | [6 empty] | 2019-12-07 | 100% | bar: 2019-12-07; 2019-12-16
73 | [6 empty] | お取引履歴（参照） | [6 empty] | 2019-11-24 | 100% | bar: 2019-12-06 to 2019-12-07; 2019-12-16
74 | [6 empty] | 会員支払方法（参照） | [6 empty] | 2019-12-16 | 100% | bar: 2019-12-16
75 | [6 empty] | （共通）ヘッダー部（非ログイン） | [6 empty] | 2019-11-12 | 100% | bar: 2019-11-14; 2019-11-19 to 2019-11-20; 2019-11-24; 2019-12-16
76 | [6 empty] | （共通）ヘッダー部（ログイン） | [6 empty] | 2019-11-12 | 100% | bar: 2019-11-14; 2019-11-19 to 2019-11-20; 2019-11-24; 2019-12-16
77 |  |  |  | 操作員 |  |  | 操作員ログイン | [6 empty] | 2019-11-05
78 | [6 empty] | 操作員メニュー | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-25: ■; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-12-16: ▲
79 | [6 empty] | 会員_検索 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-14 to 2019-12-16
80 | [6 empty] | 会員情報_参照 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-14 to 2019-12-17
81 | [6 empty] | 商品_検索 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-12-02; 2019-12-16
82 | [6 empty] | 商品情報_参照 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-11-30: ▲; 2019-12-01: ▲; 2019-12-16: ▲; 2019-12-17: ▲
83 | [6 empty] | 商品情報_仮登録（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: ■; 2019-11-27: ■; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲; 2019-12-16: ▲
84 | [6 empty] | 商品情報_仮登録（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: ■; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲; 2019-12-16: ▲
85 | [6 empty] | 商品情報_仮登録（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: ■; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-16: ▲
86 | [6 empty] | 商品情報_仮変更（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: ■; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲; 2019-12-16: ▲
87 | [6 empty] | 商品情報_仮変更（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: ■; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲; 2019-12-16: ▲
88 | [6 empty] | 商品情報_仮変更（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: ■; 2019-11-29: ■; 2019-12-16: ▲
89 | [6 empty] | 商品情報_仮削除（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-16: ▲
90 | [6 empty] | 商品情報_仮削除（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-16: ▲
91 | [6 empty] | 商品情報_仮更新承認 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-16: ▲
92 | [6 empty] | 取引_検索 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-08; 2019-12-16
93 | [6 empty] | 取引情報_参照 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-08 to 2019-12-09; 2019-12-16 to 2019-12-17
94 | [6 empty] | 取引情報_配送状況_更新（入力） | [6 empty] | 2019-12-13 | 100% | bar: 2019-12-14 to 2019-12-16
95 | [6 empty] | 取引情報_配送状況_更新（確認） | [6 empty] | 2019-12-13 | 100% | bar: 2019-12-14 to 2019-12-16
96 | [6 empty] | 取引情報_配送状況_更新（結果） | [6 empty] | 2019-12-13 | 100% | bar: 2019-12-14 to 2019-12-16
97 | [6 empty] | 入出金_検索 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-11 to 2019-12-13; 2019-12-16
98 | [6 empty] | 入出金_参照 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-11 to 2019-12-13; 2019-12-16 to 2019-12-17
99 | [6 empty] | 入金_仮登録（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-09: ■; 2019-12-10: ■; 2019-12-11: □; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
100 | [6 empty] | 入金_仮登録（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-09: □; 2019-12-10: ■; 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
101 | [6 empty] | 入金_仮登録（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-09: □; 2019-12-10: □; 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
102 | [6 empty] | 入金_仮変更（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
103 | [6 empty] | 入金_仮変更（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
104 | [6 empty] | 入金_仮変更（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
105 | [6 empty] | 入金_仮削除（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
106 | [6 empty] | 入金_仮削除（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
107 | [6 empty] | （共通）ヘッダー部（オペレーター） | [6 empty] | 2019-11-27 | 100% | bar: 2019-11-26; 2019-12-17
108 |  |  | テーブル関連
109 |  |  | ER図 | [10 empty] | 2019-10-17 | 100% | bar: 2019-12-15
110 |  |  | テーブル定義書 | [10 empty] | 2019-10-17
111 |  |  |  | 会員情報マスタ | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | 2019-11-08: □; 2019-11-09: ■; 2019-11-10: ■; 2019-11-13: ▲; 2019-12-13: ▲; 2019-12-17: ▲
112 |  |  |  | 会員支払方法マスタ | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-12-08; 2019-12-13; 2019-12-17
113 |  |  |  | 商品情報マスタ | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | 2019-11-09: ▲; 2019-11-18: □; 2019-11-19: □; 2019-11-20: □; 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: ■; 2019-11-26: ■; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: □; 2019-12-01: ▲; 2019-12-13: ▲; 2019-12-17: ▲
114 |  |  |  | 商品カートリスト | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | 2019-12-02: □; 2019-12-03: ■; 2019-12-04: ■; 2019-12-05: □; 2019-12-06: □; 2019-12-13: ▲; 2019-12-17: ▲
115 |  |  |  | 商品取引リスト | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-13; 2019-12-17
116 |  |  |  | 商品配送状況リスト | [9 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-13; 2019-12-17
117 |  |  |  | 入出金リスト | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | 2019-12-09: ■; 2019-12-10: □; 2019-12-11: □; 2019-12-12: □; 2019-12-13: ▲; 2019-12-17: ▲
118 |  |  |  | 操作員情報マスタ | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-11-10; 2019-12-13; 2019-12-17
119 |  |  |  | 住所マスタ | [9 empty] | 2019-11-14 | 100% | bar: 2019-12-14
120
121 |  | フェーズ２：フェーズ１完了後に行う予定のもの
122 | 要件定義
123
124 | 基本設計
125 |  |  | 業務フロー（第二弾） ※後日 | [10 empty] | 2019-11-05
126 |  |  |  | biz-op-07-01 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 出金登録 |  | 2019-10-22
127 |  |  |  | biz-op-07-02 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 出金変更 |  | 2019-10-28
128 |  |  |  | biz-op-07-03 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 出金削除 |  | 2019-10-28
129 |  |  |  | biz-op-08 |  |  |  |  | 会計 |  |  |  |  | 2019-10-22
130 |  |  |  | biz-op-09 |  |  |  |  | WEBサイト利用状況レポート |  |  |  |  | 2019-10-22
131 |  |  |  | biz-op-02-01 |  |  |  |  | 会員管理 |  | 登録 |  |  | 2019-10-22
132 |  |  |  | biz-op-02-02 |  |  |  |  | 会員管理 |  | 変更 |  |  | 2019-10-22
133 |  |  |  | biz-op-02-03 |  |  |  |  | 会員管理 |  | 削除 |  |  | 2019-10-22
134 |  |  |  | biz-op-02-05 |  |  |  |  | 会員管理 |  | pass初期化 |  |  | 2019-10-28
135 |  |  |  | biz-op-04-01 |  |  |  |  | 取引管理 |  | 登録 |  |  | 2019-10-30
136 |  |  |  | biz-op-04-02 | [6 empty] | 変更 |  |  | 2019-10-30
137 |  |  |  | biz-op-04-03 | [6 empty] | 削除 |  |  | 2019-10-30
138 |  |  |  | biz-op-05 |  |  |  |  | お知らせ通知 |  |  |  |  | 2019-10-22
139
140 |  |  | 画面遷移図（会員用） | [10 empty] | 2019-10-17
141 |  |  | 画面遷移図（オペレーター用） | [10 empty] | 2019-12-12
142 |  |  | 画面レイアウト | [10 empty] | 2019-10-17
143 |  |  |  | 会員
144 |  |  |  |  | 後日 |  | お知らせ一覧（参照） | [6 empty] | 2019-12-07
145 |  |  |  |  | 後日 |  | お知らせ（参照） | [6 empty] | 2019-12-06
146 |  |  |  |  | 後日 |  | （共通）ヘッダー部（その他） | [6 empty] | 2019-11-12
147 |  |  |  |  | 後日 |  | （共通）フッター部 | [6 empty] | 2019-11-12
148 |  |  |  | 操作員
149 |  |  |  |  | 後日 |  | 会員情報_登録 | [6 empty] | 2019-11-05
150 |  |  |  |  | 後日 |  | 会員情報_変更 | [6 empty] | 2019-11-05
151 |  |  |  |  | 後日 |  | 会員情報_削除・復活 | [6 empty] | 2019-11-05
152 |  |  |  |  | 後日 |  | 会員パスワード初期化 | [6 empty] | 2019-11-05
153 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_登録（入力） | [6 empty] | 2019-11-05
154 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_登録（確認） | [6 empty] | 2019-12-13
155 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_登録（結果） | [6 empty] | 2019-12-13
156 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_変更（入力） | [6 empty] | 2019-11-05
157 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_変更（確認） | [6 empty] | 2019-12-13
158 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_変更（結果） | [6 empty] | 2019-12-13
159 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_削除（確認） | [6 empty] | 2019-11-05
160 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_削除（結果） | [6 empty] | 2019-12-13
161
162 |  |  | ER図 | [10 empty] | 2019-10-17
163 |  |  | テーブル定義書 | [10 empty] | 2019-10-17
164 |  |  |  | 操作員情報変更履歴 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-10-22
165 |  |  |  | 操作員アクセス情報 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-10-22
166 |  |  |  | 会員情報変更履歴 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-10-22
167 |  |  |  | 会員アクセス履歴 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-10-22
168 |  |  |  | 会員支払方法変更履歴 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-10-22
169 |  |  |  | 商品情報変更履歴 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-10-22
170 |  |  |  | 入出金履歴 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-11-05
171
172
173 | 詳細設計 | 順次、必要最低限のものを網羅する。 | [11 empty] | 2019-12-19
174 |  |  | クラス一覧 | [10 empty] | 2019-12-19
175 |  |  | クラス図 | [10 empty] | 2019-12-19
176 |  |  | 関数一覧 | [10 empty] | 2019-12-19
177
178 | コーディング |  | 作成順序検討 | [10 empty] | 2019-12-19 | 100% | bar: 2019-12-19
179 |  |  | 1 | 初期設定 | [9 empty] | 2019-12-19 | 100%
180 |  |  |  | laravelログイン機能のカスタム検討 | [9 empty] | 2019-12-19 | bar: 2019-12-19 to 2019-12-22
181 | [5 empty] | ※ログイン部分を独立 | [6 empty] | member | 2019-12-22 | bar: 2019-12-21 to 2019-12-23
182 | [5 empty] | ※ログイン部分を独立 | [6 empty] | operator | 2019-12-22 | bar: 2019-12-21 to 2019-12-22
183 |  |  |  | laravelの初期設定検討 | [9 empty] | 2019-12-19 | 100% | bar: 2019-12-19 to 2019-12-22
184 |  |  |  | gitの準備 | [9 empty] | 2019-12-19 | 100% | bar: 2019-12-19 to 2019-12-22
185
186 |  |  | 2 | 会員登録関連 | [5 empty] | mbr |  |  |  | 2019-12-19
187 |  |  |  |  | 会員情報マスタ | [7 empty] | member_masters | 2019-12-19 | 100% | 2019-12-21: ▲; 2019-12-22: ▲; 2019-12-23: ■; 2019-12-24: ■; 2019-12-25: □; 2019-12-26: □; 2019-12-27: □
188 |  |  |  |  | 会員アクセス制御 | [7 empty] | members | 2019-12-22 | 100% | 2019-12-22: ▲; 2019-12-23: ■; 2019-12-24: ■; 2019-12-25: □; 2019-12-26: □; 2019-12-27: □
189 |  |  |  |  | 住所マスタ | [7 empty] | address_masters | 2019-12-19 | 100% | bar: 2019-12-22 to 2019-12-27; 2019-12-30
190 |  |  |  |  | 新規会員登録（入力） | [7 empty] | scr-mbr-01-01 | 2019-12-19 | 100% | bar: 2019-12-23 to 2019-12-30
191 |  |  |  |  | 新規会員登録（確認） | [7 empty] | scr-mbr-01-02 | 2019-12-19 | 100% | 2019-12-23: □; 2019-12-24: □; 2019-12-25: ■; 2019-12-26: ■; 2019-12-27: □; 2019-12-28: ▲; 2019-12-29: ▲
192 |  |  |  |  | 新規会員登録（結果） | [7 empty] | scr-mbr-01-03 | 2019-12-19 | 100% | 2019-12-23: □; 2019-12-24: □; 2019-12-25: ■; 2019-12-26: ■; 2019-12-27: □; 2019-12-28: ▲
193 |  |  |  |  | 会員情報更新_二段階認証 | [7 empty] | scr-mbr-10 | 2019-12-19 | 100% | 2019-12-23: 登録時は不要とする
194 |  |  |  |  | メール送信機能 | [7 empty] | - | 2019-12-19 | 100% | 2019-12-23: パスワードリセット時に使用フェーズ２で対応
195
196 |  |  | 3 | 商品登録関連 | [5 empty] | op |  |  |  | 2019-12-19
197 |  |  |  |  | 商品情報マスタ | [7 empty] | product_masters | 2019-12-19 | 100% | 2020-01-02: ■; 2020-01-03: □; 2020-01-04: □; 2020-01-05: ■; 2020-01-06: □; 2020-01-07: ▲
198 |  |  |  |  | 商品情報_仮登録（入力） | [7 empty] | scr-op-04-03 | 2019-12-19 |  | 2020-01-02: ■; 2020-01-03: ■; 2020-01-04: ■; 2020-01-05: ■; 2020-01-06: □; 2020-01-11: ▲; 2020-01-12: ▲
199 |  |  |  |  | 商品情報_仮登録（確認） | [7 empty] | scr-op-04-04 | 2019-12-19 |  | 2020-01-02: □; 2020-01-03: ■; 2020-01-04: ■; 2020-01-05: ■; 2020-01-06: □; 2020-01-12: ▲
200 |  |  |  |  | 商品情報_仮登録（結果） | [7 empty] | scr-op-04-05 | 2019-12-19 | 100% | bar: 2020-01-02 to 2020-01-06
201 |  |  |  |  | 商品_検索 | [7 empty] | scr-op-04-01 | 2019-12-19 |  | 2020-01-02: □; 2020-01-03: □; 2020-01-04: □; 2020-01-05: ■; 2020-01-06: ■; 2020-01-07: ▲; 2020-01-08: ▲; 2020-01-09: ▲; 2020-01-10: ▲; 2020-01-12: ▲
202 |  |  |  |  | 商品情報_参照 | [7 empty] | scr-op-04-02 | 2019-12-19 | 100% | 2020-01-02: □; 2020-01-03: □; 2020-01-04: □; 2020-01-05: ■; 2020-01-06: ■; 2020-01-10: ▲
203 |  |  |  | オペレーター向け・共通
204 |  |  |  |  | 操作員メニュー | [7 empty] | scr-op-02 | 2020-01-02 | 100% | bar: 2020-01-02 to 2020-01-06
205
206 |  |  | 4 | 会員・共通部 | [9 empty] | 2019-12-19
207 |  |  |  |  | （共通）ヘッダー部（非ログイン） | [7 empty] | scr-mbr-head-01 | 2019-12-19
208 |  |  |  |  | （共通）ヘッダー部（ログイン） | [7 empty] | scr-mbr-head-02 | 2019-12-19
209
210 |  |  | 5 | 支払方法の登録
211 |  |  |  |  | 会員支払方法マスタ | [7 empty] | member_payment_masters | 2019-12-19
212 |  |  |  |  | 会員支払方法変更（入力） | [7 empty] | scr-mbr-02-04 | 2019-12-19
213 |  |  |  |  | 会員支払方法変更（確認） | [7 empty] | scr-mbr-02-05 | 2019-12-19
214 |  |  |  |  | 会員支払方法変更（結果） | [7 empty] | scr-mbr-02-06 | 2019-12-19
215
216 |  |  | 6 | 会員・商品購入（サービスの中核）
217 |  |  |  |  | 会員向けＴＯＰページ | [7 empty] | scr-mbr-06-01 | 2019-12-19
218 |  |  |  |  | 会員向けカテゴリ別商品一覧ページ | [7 empty] | scr-mbr-06-02 | 2019-12-19
219 |  |  |  |  | 会員向け商品詳細ページ | [7 empty] | scr-mbr-06-03 | 2019-12-19
220 |  |  |  |  | 商品カートリスト | [7 empty] | product_cart_lists | 2019-12-19
221 |  |  |  |  | 商品取引リスト | [7 empty] | product_transaction_lists | 2019-12-19
222 |  |  |  |  | 商品配送状況リスト | [7 empty] | product_delivery_status_lists | 2019-12-19
223 |  |  |  |  | 購入手続き_カート一覧 | [7 empty] | scr-mbr-07-01 | 2019-12-19
224 |  |  |  |  | 購入手続き_配達先指定 | [7 empty] | scr-mbr-07-02 | 2019-12-19
225 |  |  |  |  | 購入手続き_配達日時指定 | [7 empty] | scr-mbr-07-03 | 2019-12-19
226 |  |  |  |  | 購入手続き_支払方法指定 | [7 empty] | scr-mbr-07-04 | 2019-12-19
227 |  |  |  |  | 購入手続き（確認） | [7 empty] | scr-mbr-07-05 | 2019-12-19
228 |  |  |  |  | 購入手続き（結果） | [7 empty] | scr-mbr-07-06 | 2019-12-19
229
230 |  |  | 7 | 会員向け・その他
231 |  |  |  |  | 会員登録情報変更（入力） | [7 empty] | scr-mbr-02-01 | 2019-12-19
232 |  |  |  |  | 会員登録情報変更（確認） | [7 empty] | scr-mbr-02-02 | 2019-12-19
233 |  |  |  |  | 会員登録情報変更（結果） | [7 empty] | scr-mbr-02-03 | 2019-12-19
234 |  |  |  |  | 退会依頼（入力） | [7 empty] | scr-mbr-03-01 | 2019-12-19
235 |  |  |  |  | 退会依頼（確認） | [7 empty] | scr-mbr-03-02 | 2019-12-19
236 |  |  |  |  | 退会依頼（結果） | [7 empty] | scr-mbr-03-03 | 2019-12-19
237 |  |  |  |  | 会員基本情報（参照） | [7 empty] | scr-mbr-08-01 | 2019-12-19
238 |  |  |  |  | お取引履歴一覧（参照） | [7 empty] | scr-mbr-08-04 | 2019-12-19
239 |  |  |  |  | お取引履歴（参照） | [7 empty] | scr-mbr-08-05 | 2019-12-19
240 |  |  |  |  | 会員支払方法（参照） | [7 empty] | scr-mbr-08-06 | 2019-12-19
241
242 |  |  | 8 | オペレーター向け・共通
243 |  |  |  |  | 操作員情報マスタ | [7 empty] | operators | 2019-12-19 | 50% | bar: 2019-12-22
244 |  |  |  |  | 入出金リスト | [7 empty] | deposits_withdrawals_lists | 2019-12-19
245 |  |  |  |  | （共通）ヘッダー部（オペレーター） | [7 empty] | scr-op-head-01 | 2019-12-19 | 50% | bar: 2019-12-31
246
247 |  |  | 9 | オペレーター・実作業部
248 |  |  |  |  | 取引情報_配送状況_更新（入力） | [7 empty] | scr-op-05-11 | 2019-12-19
249 |  |  |  |  | 取引情報_配送状況_更新（確認） | [7 empty] | scr-op-05-12 | 2019-12-19
250 |  |  |  |  | 取引情報_配送状況_更新（結果） | [7 empty] | scr-op-05-13 | 2019-12-19
251 |  |  |  |  | 取引_検索 | [7 empty] | scr-op-05-01 | 2019-12-19
252 |  |  |  |  | 入金_仮登録（入力） | [7 empty] | scr-op-07-10 | 2019-12-19
253 |  |  |  |  | 入金_仮登録（確認） | [7 empty] | scr-op-07-11 | 2019-12-19
254 |  |  |  |  | 入金_仮登録（結果） | [7 empty] | scr-op-07-12 | 2019-12-19
255 |  |  |  |  | 入出金_検索 | [7 empty] | scr-op-07-01 | 2019-12-19
256
257 |  |  | 10 | オペレーター・その他
258 |  |  |  |  | 会員_検索 | [7 empty] | scr-op-03-01 | 2019-12-19
259 |  |  |  |  | 会員情報_参照 | [7 empty] | scr-op-03-02 | 2019-12-19
260 |  |  |  |  | 商品情報_仮変更（入力） | [7 empty] | scr-op-04-06 | 2019-12-19
261 |  |  |  |  | 商品情報_仮変更（確認） | [7 empty] | scr-op-04-07 | 2019-12-19
262 |  |  |  |  | 商品情報_仮変更（結果） | [7 empty] | scr-op-04-08 | 2019-12-19
263 |  |  |  |  | 商品情報_仮削除（確認） | [7 empty] | scr-op-04-09 | 2019-12-19
264 |  |  |  |  | 商品情報_仮削除（結果） | [7 empty] | scr-op-04-10 | 2019-12-19
265 |  |  |  |  | 取引情報_参照 | [7 empty] | scr-op-05-02 | 2019-12-19
266 |  |  |  |  | 入出金_参照 | [7 empty] | scr-op-07-02 | 2019-12-19
267 |  |  |  |  | 入金_仮変更（入力） | [7 empty] | scr-op-07-13 | 2019-12-19
268 |  |  |  |  | 入金_仮変更（確認） | [7 empty] | scr-op-07-14 | 2019-12-19
269 |  |  |  |  | 入金_仮変更（結果） | [7 empty] | scr-op-07-15 | 2019-12-19
270 |  |  |  |  | 入金_仮削除（確認） | [7 empty] | scr-op-07-16 | 2019-12-19
271 |  |  |  |  | 入金_仮削除（結果） | [7 empty] | scr-op-07-17 | 2019-12-19
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306 | 結合試験
307
308 | 総合試験
設計書
入出力ファイル
□：予定（当初）
■：実績
▲：予定外実績
今週の予定
業務フローの第一弾が作成できた段階で
一度見直しする。
12/15までの設計書（フェーズ１）の再点検
C~S T~DT
４～194
次工程の検討
【目標】
1月下旬にはここまで完成させたい
基本となる作りについて検討中

## 20200102～
No | 工程 | [12 empty] | タスク追記日 | 進捗 | 2019-10-01 | [30 empty] | 2019-11-01 | [29 empty] | 2019-12-01 | [30 empty] | 2020-01-01 | [30 empty] | 2020-02-01 | [28 empty] | 2020-03-01
タスク | time axis 2019-10-01 to 2020-03-04
 | time axis 2019-10-01 to 2020-03-04
1 | イベント | [12 empty] | - | -
2 | [13 empty] | - | -
3 | [13 empty] | - | -
4 | プロジェクト計画
5 |  | 作成する設計書の選定
6 |  |  | 初回～基本設計まで | [10 empty] | 2019-10-15 | bar: 2019-10-15 to 2019-10-16
7 |  | ドキュメントの記載ルールの検討 | [11 empty] | 2019-10-15
8
9 | 【フェーズ１】 | 初回の実装分
10 | 要件定義
11 |  | プロジェクト計画＆要件定義書 | [11 empty] | 2019-10-15 | 100% | bar: 2019-10-15 to 2019-10-17; 2019-11-06 to 2019-11-07; 2019-12-19
12 | 基本設計
13 |  |  | 各種一覧
14 |  |  | 機能一覧 | [10 empty] | 2019-10-17 | 100% | bar: 2019-10-17 to 2019-10-21; 2019-10-25 to 2019-10-26; 2019-11-06 to 2019-11-07
15 |  |  | 業務フロー一覧 | [10 empty] | 2019-10-17 | 100% | 2019-10-18: □; 2019-10-19: □; 2019-10-20: ■; 2019-10-21: ■; 2019-11-06: □; 2019-11-07: ■; 2019-12-19: ▲
16 |  |  | 画面一覧 | [10 empty] | 2019-10-17 | 100% | 2019-10-17: ■; 2019-10-19: ■; 2019-10-20: □; 2019-10-21: □; 2019-10-25: ■; 2019-11-06: □; 2019-11-07: ■; 2019-12-19: ▲
17 |  |  | テーブル一覧 | [10 empty] | 2019-10-17 | 100% | 2019-10-18: □; 2019-10-19: ■; 2019-10-20: ■; 2019-10-21: □; 2019-10-26: ■; 2019-11-06: □; 2019-11-07: ■; 2019-12-19: ▲
18 |  |  | 業務フロー | [10 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-21 to 2019-11-06
19 |  |  |  | ひな形作成 | [9 empty] | 2019-10-21 | 100% | bar: 2019-10-21
20 |  |  |  | biz-mbr-01 |  |  |  | 会員登録 | [5 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-22 to 2019-10-23; 2019-11-14
21 |  |  |  | biz-mbr-02 |  |  |  | 会員登録情報変更 | [5 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-22 to 2019-10-23; 2019-11-14
22 |  |  |  | biz-mbr-03 |  |  |  | 退会申請 | [5 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-23; 2019-11-14
23 |  |  |  | biz-mbr-04 |  |  |  | 商品参照（非会員） | [5 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-26 to 2019-10-27
24 |  |  |  | biz-mbr-05 |  |  |  | 商品参照・カート登録 | [5 empty] | 2019-10-27 | 100% | bar: 2019-10-28 to 2019-10-29
25 |  |  |  | biz-mbr-06 |  |  |  | 商品購入手続き | [5 empty] | 2019-10-28 | 100% | bar: 2019-10-28 to 2019-10-29; 2019-12-05 to 2019-12-06
26 |  |  |  | biz-mbr-07 |  |  |  | 商品配送状況確認 | [5 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-26; 2019-10-28 to 2019-10-29
27 |  |  |  | biz-mbr-08 |  |  |  | 会員ログイン | [5 empty] | 2019-10-28 | 100% | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
28 |  |  |  | biz-mbr-09 |  |  |  | 会員パスワード再設定 | [5 empty] | 2019-11-01 | 100% | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
29 |  |  |  | biz-op-01 |  |  |  |  | 操作員ログイン |  |  |  |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
30 |  |  |  | biz-op-02-04 |  |  |  |  | 会員管理 |  | 検索・参照 |  |  | 2019-10-28 | 100% | bar: 2019-11-05 to 2019-11-06
31 |  |  |  | biz-op-03-01 |  |  |  |  | 商品管理 |  | 登録 |  |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-25 to 2019-10-26
32 |  |  |  | biz-op-03-02 | [6 empty] | 変更 |  |  | 2019-10-27 | 100% | bar: 2019-10-25; 2019-10-27
33 |  |  |  | biz-op-03-03 | [6 empty] | 削除 |  |  | 2019-10-27 | 100% | bar: 2019-10-27
34 |  |  |  | biz-op-03-04 | [6 empty] | 検索・参照 |  |  | 2019-10-22 | 100% | 2019-10-29: ▲; 2019-10-30: ■; 2019-10-31: □
35 |  |  |  | biz-op-04-04 | [6 empty] | 検索・参照 |  |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-30 to 2019-10-31
36 |  |  |  | biz-op-04-05 | [6 empty] | 配送状況更新 |  |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-30 to 2019-10-31
37 |  |  |  | biz-op-06-01 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 入金登録 |  | 2019-10-22 | 100% | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
38 |  |  |  | biz-op-06-02 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 入金変更 |  | 2019-10-28 | 100% | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
39 |  |  |  | biz-op-06-03 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 入金削除 |  | 2019-10-28 | 100% | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
40 |  |  |  | biz-op-06-04 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 検索・参照 |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-11-05 to 2019-11-06
41 |  |  | 画面関連
42 |  |  | 画面定義のひな形作成 | [10 empty] | 2019-11-08 | 100% | bar: 2019-11-08; 2019-11-11 to 2019-11-13
43 |  |  | テーブル定義のひな形作成 | [10 empty] | 2019-11-08 | 100% | bar: 2019-11-08 to 2019-11-09; 2019-11-11 to 2019-11-13
44 |  |  | 画面遷移図（会員用） | [10 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-12-12
45 |  |  | 画面遷移図（オペレーター用） | [10 empty] | 2019-12-12 | bar: 2019-12-12
46 |  |  | 画面レイアウト | [10 empty] | 2019-10-17
47 |  |  |  | 会員 |  |  | 新規会員登録（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-08: □; 2019-11-09: □; 2019-11-10: ■; 2019-11-11: ■; 2019-11-12: ■; 2019-11-13: ■; 2019-11-14: ▲; 2019-12-16: ▲; 2019-12-25: ▲
48 | [6 empty] | 新規会員登録（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-08 to 2019-11-14; 2019-12-16; 2019-12-25
49 | [6 empty] | 新規会員登録（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-08 to 2019-11-14; 2019-12-16
50 | [6 empty] | 会員登録情報変更（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-14: □; 2019-11-15: ■; 2019-12-08: ▲; 2019-12-16: ▲
51 | [6 empty] | 会員登録情報変更（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-14: □; 2019-11-15: ■; 2019-12-08: ▲; 2019-12-16: ▲
52 | [6 empty] | 会員登録情報変更（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-14: □; 2019-11-15: ■; 2019-12-08: ▲; 2019-12-16: ▲
53 | [6 empty] | 会員支払方法変更（入力） | [6 empty] | 2019-12-07 | 100% | bar: 2019-12-07 to 2019-12-09; 2019-12-16
54 | [6 empty] | 会員支払方法変更（確認） | [6 empty] | 2019-12-07 | 100% | bar: 2019-12-07 to 2019-12-09; 2019-12-16
55 | [6 empty] | 会員支払方法変更（結果） | [6 empty] | 2019-12-07 | 100% | bar: 2019-12-07 to 2019-12-09; 2019-12-16
56 | [6 empty] | 退会依頼（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-14: □; 2019-11-15: ■; 2019-12-16: ▲
57 | [6 empty] | 退会依頼（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-14 to 2019-11-16; 2019-12-16
58 | [6 empty] | 退会依頼（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-14 to 2019-11-16; 2019-12-16
59 | [6 empty] | 会員情報更新_二段階認証 | [6 empty] | 2019-11-14 | 100% | 2019-11-19: ■; 2019-11-20: □; 2019-12-16: ▲
60 | [6 empty] | 会員ログイン | [6 empty] | 2019-11-05
61 | [6 empty] | 会員向けＴＯＰページ | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-02: ■; 2019-12-03: □; 2019-12-04: □; 2019-12-05: □; 2019-12-06: □; 2019-12-16: ▲
62 | [6 empty] | 会員向けカテゴリ別商品一覧ページ | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-02: □; 2019-12-03: ■; 2019-12-04: □; 2019-12-05: □; 2019-12-06: □; 2019-12-16: ▲
63 | [6 empty] | 会員向け商品詳細ページ | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-02: □; 2019-12-03: ■; 2019-12-04: □; 2019-12-05: □; 2019-12-06: □; 2019-12-16: ▲
64 | [6 empty] | 購入手続き_カート一覧 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
65 | [6 empty] | 購入手続き_配達先指定 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
66 | [6 empty] | 購入手続き_配達日時指定 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
67 | [6 empty] | 購入手続き_支払方法指定 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
68 | [6 empty] | 購入手続き（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
69 | [6 empty] | 購入手続き（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
70 | [6 empty] | マイページ | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-19: □; 2019-11-20: □; 2019-11-24: ▲; 2019-12-07: △; 2019-12-16: ▲
71 | [6 empty] | 会員基本情報（参照） | [6 empty] | 2019-11-24 | 100% | bar: 2019-11-24; 2019-12-16
72 | [6 empty] | お取引履歴一覧（参照） | [6 empty] | 2019-12-07 | 100% | bar: 2019-12-07; 2019-12-16
73 | [6 empty] | お取引履歴（参照） | [6 empty] | 2019-11-24 | 100% | bar: 2019-12-06 to 2019-12-07; 2019-12-16
74 | [6 empty] | 会員支払方法（参照） | [6 empty] | 2019-12-16 | 100% | bar: 2019-12-16
75 | [6 empty] | （共通）ヘッダー部（非ログイン） | [6 empty] | 2019-11-12 | 100% | bar: 2019-11-14; 2019-11-19 to 2019-11-20; 2019-11-24; 2019-12-16
76 | [6 empty] | （共通）ヘッダー部（ログイン） | [6 empty] | 2019-11-12 | 100% | bar: 2019-11-14; 2019-11-19 to 2019-11-20; 2019-11-24; 2019-12-16
77 |  |  |  | 操作員 |  |  | 操作員ログイン | [6 empty] | 2019-11-05
78 | [6 empty] | 操作員メニュー | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-25: ■; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-12-16: ▲
79 | [6 empty] | 会員_検索 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-14 to 2019-12-16
80 | [6 empty] | 会員情報_参照 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-14 to 2019-12-17
81 | [6 empty] | 商品_検索 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-12-02; 2019-12-16
82 | [6 empty] | 商品情報_参照 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-11-30: ▲; 2019-12-01: ▲; 2019-12-16: ▲; 2019-12-17: ▲
83 | [6 empty] | 商品情報_仮登録（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: ■; 2019-11-27: ■; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲; 2019-12-16: ▲
84 | [6 empty] | 商品情報_仮登録（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: ■; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲; 2019-12-16: ▲
85 | [6 empty] | 商品情報_仮登録（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: ■; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-16: ▲
86 | [6 empty] | 商品情報_仮変更（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: ■; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲; 2019-12-16: ▲
87 | [6 empty] | 商品情報_仮変更（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: ■; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲; 2019-12-16: ▲
88 | [6 empty] | 商品情報_仮変更（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: ■; 2019-11-29: ■; 2019-12-16: ▲
89 | [6 empty] | 商品情報_仮削除（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-16: ▲
90 | [6 empty] | 商品情報_仮削除（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-16: ▲
91 | [6 empty] | 商品情報_仮更新承認 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-16: ▲
92 | [6 empty] | 取引_検索 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-08; 2019-12-16
93 | [6 empty] | 取引情報_参照 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-08 to 2019-12-09; 2019-12-16 to 2019-12-17
94 | [6 empty] | 取引情報_配送状況_更新（入力） | [6 empty] | 2019-12-13 | 100% | bar: 2019-12-14 to 2019-12-16
95 | [6 empty] | 取引情報_配送状況_更新（確認） | [6 empty] | 2019-12-13 | 100% | bar: 2019-12-14 to 2019-12-16
96 | [6 empty] | 取引情報_配送状況_更新（結果） | [6 empty] | 2019-12-13 | 100% | bar: 2019-12-14 to 2019-12-16
97 | [6 empty] | 入出金_検索 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-11 to 2019-12-13; 2019-12-16
98 | [6 empty] | 入出金_参照 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-11 to 2019-12-13; 2019-12-16 to 2019-12-17
99 | [6 empty] | 入金_仮登録（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-09: ■; 2019-12-10: ■; 2019-12-11: □; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
100 | [6 empty] | 入金_仮登録（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-09: □; 2019-12-10: ■; 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
101 | [6 empty] | 入金_仮登録（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-09: □; 2019-12-10: □; 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
102 | [6 empty] | 入金_仮変更（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
103 | [6 empty] | 入金_仮変更（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
104 | [6 empty] | 入金_仮変更（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
105 | [6 empty] | 入金_仮削除（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
106 | [6 empty] | 入金_仮削除（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
107 | [6 empty] | （共通）ヘッダー部（オペレーター） | [6 empty] | 2019-11-27 | 100% | bar: 2019-11-26; 2019-12-17
108 |  |  | テーブル関連
109 |  |  | ER図 | [10 empty] | 2019-10-17 | 100% | bar: 2019-12-15
110 |  |  | テーブル定義書 | [10 empty] | 2019-10-17
111 |  |  |  | 会員情報マスタ | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | 2019-11-08: □; 2019-11-09: ■; 2019-11-10: ■; 2019-11-13: ▲; 2019-12-13: ▲; 2019-12-17: ▲
112 |  |  |  | 会員支払方法マスタ | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-12-08; 2019-12-13; 2019-12-17
113 |  |  |  | 商品情報マスタ | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | 2019-11-09: ▲; 2019-11-18: □; 2019-11-19: □; 2019-11-20: □; 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: ■; 2019-11-26: ■; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: □; 2019-12-01: ▲; 2019-12-13: ▲; 2019-12-17: ▲
114 |  |  |  | 商品カートリスト | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | 2019-12-02: □; 2019-12-03: ■; 2019-12-04: ■; 2019-12-05: □; 2019-12-06: □; 2019-12-13: ▲; 2019-12-17: ▲
115 |  |  |  | 商品取引リスト | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-13; 2019-12-17
116 |  |  |  | 商品配送状況リスト | [9 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-13; 2019-12-17
117 |  |  |  | 入出金リスト | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | 2019-12-09: ■; 2019-12-10: □; 2019-12-11: □; 2019-12-12: □; 2019-12-13: ▲; 2019-12-17: ▲
118 |  |  |  | 操作員情報マスタ | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-11-10; 2019-12-13; 2019-12-17
119 |  |  |  | 住所マスタ | [9 empty] | 2019-11-14 | 100% | bar: 2019-12-14
120
121 |  | フェーズ２：フェーズ１完了後に行う予定のもの
122 | 要件定義
123
124 | 基本設計
125 |  |  | 業務フロー（第二弾） ※後日 | [10 empty] | 2019-11-05
126 |  |  |  | biz-op-07-01 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 出金登録 |  | 2019-10-22
127 |  |  |  | biz-op-07-02 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 出金変更 |  | 2019-10-28
128 |  |  |  | biz-op-07-03 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 出金削除 |  | 2019-10-28
129 |  |  |  | biz-op-08 |  |  |  |  | 会計 |  |  |  |  | 2019-10-22
130 |  |  |  | biz-op-09 |  |  |  |  | WEBサイト利用状況レポート |  |  |  |  | 2019-10-22
131 |  |  |  | biz-op-02-01 |  |  |  |  | 会員管理 |  | 登録 |  |  | 2019-10-22
132 |  |  |  | biz-op-02-02 |  |  |  |  | 会員管理 |  | 変更 |  |  | 2019-10-22
133 |  |  |  | biz-op-02-03 |  |  |  |  | 会員管理 |  | 削除 |  |  | 2019-10-22
134 |  |  |  | biz-op-02-05 |  |  |  |  | 会員管理 |  | pass初期化 |  |  | 2019-10-28
135 |  |  |  | biz-op-04-01 |  |  |  |  | 取引管理 |  | 登録 |  |  | 2019-10-30
136 |  |  |  | biz-op-04-02 | [6 empty] | 変更 |  |  | 2019-10-30
137 |  |  |  | biz-op-04-03 | [6 empty] | 削除 |  |  | 2019-10-30
138 |  |  |  | biz-op-05 |  |  |  |  | お知らせ通知 |  |  |  |  | 2019-10-22
139
140 |  |  | 画面遷移図（会員用） | [10 empty] | 2019-10-17
141 |  |  | 画面遷移図（オペレーター用） | [10 empty] | 2019-12-12
142 |  |  | 画面レイアウト | [10 empty] | 2019-10-17
143 |  |  |  | 会員
144 |  |  |  |  | 後日 |  | お知らせ一覧（参照） | [6 empty] | 2019-12-07
145 |  |  |  |  | 後日 |  | お知らせ（参照） | [6 empty] | 2019-12-06
146 |  |  |  |  | 後日 |  | （共通）ヘッダー部（その他） | [6 empty] | 2019-11-12
147 |  |  |  |  | 後日 |  | （共通）フッター部 | [6 empty] | 2019-11-12
148 |  |  |  | 操作員
149 |  |  |  |  | 後日 |  | 会員情報_登録 | [6 empty] | 2019-11-05
150 |  |  |  |  | 後日 |  | 会員情報_変更 | [6 empty] | 2019-11-05
151 |  |  |  |  | 後日 |  | 会員情報_削除・復活 | [6 empty] | 2019-11-05
152 |  |  |  |  | 後日 |  | 会員パスワード初期化 | [6 empty] | 2019-11-05
153 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_登録（入力） | [6 empty] | 2019-11-05
154 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_登録（確認） | [6 empty] | 2019-12-13
155 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_登録（結果） | [6 empty] | 2019-12-13
156 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_変更（入力） | [6 empty] | 2019-11-05
157 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_変更（確認） | [6 empty] | 2019-12-13
158 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_変更（結果） | [6 empty] | 2019-12-13
159 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_削除（確認） | [6 empty] | 2019-11-05
160 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_削除（結果） | [6 empty] | 2019-12-13
161
162 |  |  | ER図 | [10 empty] | 2019-10-17
163 |  |  | テーブル定義書 | [10 empty] | 2019-10-17
164 |  |  |  | 操作員情報変更履歴 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-10-22
165 |  |  |  | 操作員アクセス情報 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-10-22
166 |  |  |  | 会員情報変更履歴 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-10-22
167 |  |  |  | 会員アクセス履歴 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-10-22
168 |  |  |  | 会員支払方法変更履歴 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-10-22
169 |  |  |  | 商品情報変更履歴 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-10-22
170 |  |  |  | 入出金履歴 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-11-05
171
172
173 | 詳細設計 | 順次、必要最低限のものを網羅する。 | [11 empty] | 2019-12-19
174 |  |  | クラス一覧 | [10 empty] | 2019-12-19
175 |  |  | クラス図 | [10 empty] | 2019-12-19
176 |  |  | 関数一覧 | [10 empty] | 2019-12-19
177
178 | コーディング |  | 作成順序検討 | [10 empty] | 2019-12-19 | 100% | bar: 2019-12-19
179 |  |  | 1 | 初期設定 | [9 empty] | 2019-12-19 | 100%
180 |  |  |  | laravelログイン機能のカスタム検討 | [9 empty] | 2019-12-19 | bar: 2019-12-19 to 2019-12-22
181 | [5 empty] | ※ログイン部分を独立 | [6 empty] | member | 2019-12-22 | bar: 2019-12-21 to 2019-12-23
182 | [5 empty] | ※ログイン部分を独立 | [6 empty] | operator | 2019-12-22 | bar: 2019-12-21 to 2019-12-22
183 |  |  |  | laravelの初期設定検討 | [9 empty] | 2019-12-19 | 100% | bar: 2019-12-19 to 2019-12-22
184 |  |  |  | gitの準備 | [9 empty] | 2019-12-19 | 100% | bar: 2019-12-19 to 2019-12-22
185
186 |  |  | 2 | 会員登録関連 | [5 empty] | mbr |  |  |  | 2019-12-19
187 |  |  |  |  | 会員情報マスタ | [7 empty] | member_masters | 2019-12-19 | 100% | 2019-12-21: ▲; 2019-12-22: ▲; 2019-12-23: ■; 2019-12-24: ■; 2019-12-25: □; 2019-12-26: □; 2019-12-27: □
188 |  |  |  |  | 会員アクセス制御 | [7 empty] | members | 2019-12-22 | 100% | 2019-12-22: ▲; 2019-12-23: ■; 2019-12-24: ■; 2019-12-25: □; 2019-12-26: □; 2019-12-27: □
189 |  |  |  |  | 住所マスタ | [7 empty] | address_masters | 2019-12-19 | 100% | bar: 2019-12-22 to 2019-12-27; 2019-12-30
190 |  |  |  |  | 新規会員登録（入力） | [7 empty] | scr-mbr-01-01 | 2019-12-19 | 100% | bar: 2019-12-23 to 2019-12-30
191 |  |  |  |  | 新規会員登録（確認） | [7 empty] | scr-mbr-01-02 | 2019-12-19 | 100% | 2019-12-23: □; 2019-12-24: □; 2019-12-25: ■; 2019-12-26: ■; 2019-12-27: □; 2019-12-28: ▲; 2019-12-29: ▲
192 |  |  |  |  | 新規会員登録（結果） | [7 empty] | scr-mbr-01-03 | 2019-12-19 | 100% | 2019-12-23: □; 2019-12-24: □; 2019-12-25: ■; 2019-12-26: ■; 2019-12-27: □; 2019-12-28: ▲
193 |  |  |  |  | 会員情報更新_二段階認証 | [7 empty] | scr-mbr-10 | 2019-12-19 | 100% | 2019-12-23: 登録時は不要とする
194 |  |  |  |  | メール送信機能 | [7 empty] | - | 2019-12-19 | 100% | 2019-12-23: パスワードリセット時に使用フェーズ２で対応
195
196 |  |  | 3 | 商品登録関連 | [5 empty] | op |  |  |  | 2019-12-19
197 |  |  |  |  | 商品情報マスタ | [7 empty] | product_masters | 2019-12-19 | 100% | bar: 2020-01-02 to 2020-01-06
198 |  |  |  |  | 商品情報_仮登録（入力） | [7 empty] | scr-op-04-03 | 2019-12-19 | 90% | bar: 2020-01-02 to 2020-01-06
199 |  |  |  |  | 商品情報_仮登録（確認） | [7 empty] | scr-op-04-04 | 2019-12-19 | 90% | bar: 2020-01-02 to 2020-01-06
200 |  |  |  |  | 商品情報_仮登録（結果） | [7 empty] | scr-op-04-05 | 2019-12-19 | 100% | bar: 2020-01-02 to 2020-01-06
201 |  |  |  |  | 商品_検索 | [7 empty] | scr-op-04-01 | 2019-12-19 | bar: 2020-01-02 to 2020-01-06
202 |  |  |  |  | 商品情報_参照 | [7 empty] | scr-op-04-02 | 2019-12-19 | bar: 2020-01-02 to 2020-01-06
203 |  |  |  | オペレーター向け・共通
204 |  |  |  |  | 操作員メニュー | [7 empty] | scr-op-02 | 2020-01-02 | 100% | bar: 2020-01-02 to 2020-01-06
205
206 |  |  | 4 | 会員・共通部 | [9 empty] | 2019-12-19
207 |  |  |  |  | （共通）ヘッダー部（非ログイン） | [7 empty] | scr-mbr-head-01 | 2019-12-19
208 |  |  |  |  | （共通）ヘッダー部（ログイン） | [7 empty] | scr-mbr-head-02 | 2019-12-19
209
210 |  |  | 5 | 支払方法の登録
211 |  |  |  |  | 会員支払方法マスタ | [7 empty] | member_payment_masters | 2019-12-19
212 |  |  |  |  | 会員支払方法変更（入力） | [7 empty] | scr-mbr-02-04 | 2019-12-19
213 |  |  |  |  | 会員支払方法変更（確認） | [7 empty] | scr-mbr-02-05 | 2019-12-19
214 |  |  |  |  | 会員支払方法変更（結果） | [7 empty] | scr-mbr-02-06 | 2019-12-19
215
216 |  |  | 6 | 会員・商品購入（サービスの中核）
217 |  |  |  |  | 会員向けＴＯＰページ | [7 empty] | scr-mbr-06-01 | 2019-12-19
218 |  |  |  |  | 会員向けカテゴリ別商品一覧ページ | [7 empty] | scr-mbr-06-02 | 2019-12-19
219 |  |  |  |  | 会員向け商品詳細ページ | [7 empty] | scr-mbr-06-03 | 2019-12-19
220 |  |  |  |  | 商品カートリスト | [7 empty] | product_cart_lists | 2019-12-19
221 |  |  |  |  | 商品取引リスト | [7 empty] | product_transaction_lists | 2019-12-19
222 |  |  |  |  | 商品配送状況リスト | [7 empty] | product_delivery_status_lists | 2019-12-19
223 |  |  |  |  | 購入手続き_カート一覧 | [7 empty] | scr-mbr-07-01 | 2019-12-19
224 |  |  |  |  | 購入手続き_配達先指定 | [7 empty] | scr-mbr-07-02 | 2019-12-19
225 |  |  |  |  | 購入手続き_配達日時指定 | [7 empty] | scr-mbr-07-03 | 2019-12-19
226 |  |  |  |  | 購入手続き_支払方法指定 | [7 empty] | scr-mbr-07-04 | 2019-12-19
227 |  |  |  |  | 購入手続き（確認） | [7 empty] | scr-mbr-07-05 | 2019-12-19
228 |  |  |  |  | 購入手続き（結果） | [7 empty] | scr-mbr-07-06 | 2019-12-19
229
230 |  |  | 7 | 会員向け・その他
231 |  |  |  |  | 会員登録情報変更（入力） | [7 empty] | scr-mbr-02-01 | 2019-12-19
232 |  |  |  |  | 会員登録情報変更（確認） | [7 empty] | scr-mbr-02-02 | 2019-12-19
233 |  |  |  |  | 会員登録情報変更（結果） | [7 empty] | scr-mbr-02-03 | 2019-12-19
234 |  |  |  |  | 退会依頼（入力） | [7 empty] | scr-mbr-03-01 | 2019-12-19
235 |  |  |  |  | 退会依頼（確認） | [7 empty] | scr-mbr-03-02 | 2019-12-19
236 |  |  |  |  | 退会依頼（結果） | [7 empty] | scr-mbr-03-03 | 2019-12-19
237 |  |  |  |  | 会員基本情報（参照） | [7 empty] | scr-mbr-08-01 | 2019-12-19
238 |  |  |  |  | お取引履歴一覧（参照） | [7 empty] | scr-mbr-08-04 | 2019-12-19
239 |  |  |  |  | お取引履歴（参照） | [7 empty] | scr-mbr-08-05 | 2019-12-19
240 |  |  |  |  | 会員支払方法（参照） | [7 empty] | scr-mbr-08-06 | 2019-12-19
241
242 |  |  | 8 | オペレーター向け・共通
243 |  |  |  |  | 操作員情報マスタ | [7 empty] | operators | 2019-12-19 | 50% | bar: 2019-12-22
244 |  |  |  |  | 入出金リスト | [7 empty] | deposits_withdrawals_lists | 2019-12-19
245 |  |  |  |  | （共通）ヘッダー部（オペレーター） | [7 empty] | scr-op-head-01 | 2019-12-19 | 50% | bar: 2019-12-31
246
247 |  |  | 9 | オペレーター・実作業部
248 |  |  |  |  | 取引情報_配送状況_更新（入力） | [7 empty] | scr-op-05-11 | 2019-12-19
249 |  |  |  |  | 取引情報_配送状況_更新（確認） | [7 empty] | scr-op-05-12 | 2019-12-19
250 |  |  |  |  | 取引情報_配送状況_更新（結果） | [7 empty] | scr-op-05-13 | 2019-12-19
251 |  |  |  |  | 取引_検索 | [7 empty] | scr-op-05-01 | 2019-12-19
252 |  |  |  |  | 入金_仮登録（入力） | [7 empty] | scr-op-07-10 | 2019-12-19
253 |  |  |  |  | 入金_仮登録（確認） | [7 empty] | scr-op-07-11 | 2019-12-19
254 |  |  |  |  | 入金_仮登録（結果） | [7 empty] | scr-op-07-12 | 2019-12-19
255 |  |  |  |  | 入出金_検索 | [7 empty] | scr-op-07-01 | 2019-12-19
256
257 |  |  | 10 | オペレーター・その他
258 |  |  |  |  | 会員_検索 | [7 empty] | scr-op-03-01 | 2019-12-19
259 |  |  |  |  | 会員情報_参照 | [7 empty] | scr-op-03-02 | 2019-12-19
260 |  |  |  |  | 商品情報_仮変更（入力） | [7 empty] | scr-op-04-06 | 2019-12-19
261 |  |  |  |  | 商品情報_仮変更（確認） | [7 empty] | scr-op-04-07 | 2019-12-19
262 |  |  |  |  | 商品情報_仮変更（結果） | [7 empty] | scr-op-04-08 | 2019-12-19
263 |  |  |  |  | 商品情報_仮削除（確認） | [7 empty] | scr-op-04-09 | 2019-12-19
264 |  |  |  |  | 商品情報_仮削除（結果） | [7 empty] | scr-op-04-10 | 2019-12-19
265 |  |  |  |  | 取引情報_参照 | [7 empty] | scr-op-05-02 | 2019-12-19
266 |  |  |  |  | 入出金_参照 | [7 empty] | scr-op-07-02 | 2019-12-19
267 |  |  |  |  | 入金_仮変更（入力） | [7 empty] | scr-op-07-13 | 2019-12-19
268 |  |  |  |  | 入金_仮変更（確認） | [7 empty] | scr-op-07-14 | 2019-12-19
269 |  |  |  |  | 入金_仮変更（結果） | [7 empty] | scr-op-07-15 | 2019-12-19
270 |  |  |  |  | 入金_仮削除（確認） | [7 empty] | scr-op-07-16 | 2019-12-19
271 |  |  |  |  | 入金_仮削除（結果） | [7 empty] | scr-op-07-17 | 2019-12-19
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306 | 結合試験
307
308 | 総合試験
設計書
入出力ファイル
□：予定（当初）
■：実績
▲：予定外実績
今週の予定
業務フローの第一弾が作成できた段階で
一度見直しする。
12/15までの設計書（フェーズ１）の再点検
C~S T~DT
４～194
次工程の検討
【目標】
1月下旬にはここまで完成させたい
基本となる作りについて検討中

## 20191219～
No | 工程 | [12 empty] | タスク追記日 | 進捗 | 2019-10-01 | [30 empty] | 2019-11-01 | [29 empty] | 2019-12-01 | [30 empty] | 2020-01-01
タスク | time axis 2019-10-01 to 2020-01-13
 | time axis 2019-10-01 to 2020-01-13
1 | イベント | [12 empty] | - | -
2 | [13 empty] | - | -
3 | [13 empty] | - | -
4 | プロジェクト計画
5 |  | 作成する設計書の選定
6 |  |  | 初回～基本設計まで | [10 empty] | 2019-10-15 | bar: 2019-10-15 to 2019-10-16
7 |  | ドキュメントの記載ルールの検討 | [11 empty] | 2019-10-15
8
9 | 【フェーズ１】 | 初回の実装分
10 | 要件定義
11 |  | プロジェクト計画＆要件定義書 | [11 empty] | 2019-10-15 | 100% | bar: 2019-10-15 to 2019-10-17; 2019-11-06 to 2019-11-07; 2019-12-19
12 | 基本設計
13 |  |  | 各種一覧
14 |  |  | 機能一覧 | [10 empty] | 2019-10-17 | 100% | bar: 2019-10-17 to 2019-10-21; 2019-10-25 to 2019-10-26; 2019-11-06 to 2019-11-07
15 |  |  | 業務フロー一覧 | [10 empty] | 2019-10-17 | 100% | 2019-10-18: □; 2019-10-19: □; 2019-10-20: ■; 2019-10-21: ■; 2019-11-06: □; 2019-11-07: ■; 2019-12-19: ▲
16 |  |  | 画面一覧 | [10 empty] | 2019-10-17 | 100% | 2019-10-17: ■; 2019-10-19: ■; 2019-10-20: □; 2019-10-21: □; 2019-10-25: ■; 2019-11-06: □; 2019-11-07: ■; 2019-12-19: ▲
17 |  |  | テーブル一覧 | [10 empty] | 2019-10-17 | 100% | 2019-10-18: □; 2019-10-19: ■; 2019-10-20: ■; 2019-10-21: □; 2019-10-26: ■; 2019-11-06: □; 2019-11-07: ■; 2019-12-19: ▲
18 |  |  | 業務フロー | [10 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-21 to 2019-11-06
19 |  |  |  | ひな形作成 | [9 empty] | 2019-10-21 | 100% | bar: 2019-10-21
20 |  |  |  | biz-mbr-01 |  |  |  | 会員登録 | [5 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-22 to 2019-10-23; 2019-11-14
21 |  |  |  | biz-mbr-02 |  |  |  | 会員登録情報変更 | [5 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-22 to 2019-10-23; 2019-11-14
22 |  |  |  | biz-mbr-03 |  |  |  | 退会申請 | [5 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-23; 2019-11-14
23 |  |  |  | biz-mbr-04 |  |  |  | 商品参照（非会員） | [5 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-26 to 2019-10-27
24 |  |  |  | biz-mbr-05 |  |  |  | 商品参照・カート登録 | [5 empty] | 2019-10-27 | 100% | bar: 2019-10-28 to 2019-10-29
25 |  |  |  | biz-mbr-06 |  |  |  | 商品購入手続き | [5 empty] | 2019-10-28 | 100% | bar: 2019-10-28 to 2019-10-29; 2019-12-05 to 2019-12-06
26 |  |  |  | biz-mbr-07 |  |  |  | 商品配送状況確認 | [5 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-26; 2019-10-28 to 2019-10-29
27 |  |  |  | biz-mbr-08 |  |  |  | 会員ログイン | [5 empty] | 2019-10-28 | 100% | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
28 |  |  |  | biz-mbr-09 |  |  |  | 会員パスワード再設定 | [5 empty] | 2019-11-01 | 100% | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
29 |  |  |  | biz-op-01 |  |  |  |  | 操作員ログイン |  |  |  |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
30 |  |  |  | biz-op-02-04 |  |  |  |  | 会員管理 |  | 検索・参照 |  |  | 2019-10-28 | 100% | bar: 2019-11-05 to 2019-11-06
31 |  |  |  | biz-op-03-01 |  |  |  |  | 商品管理 |  | 登録 |  |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-25 to 2019-10-26
32 |  |  |  | biz-op-03-02 | [6 empty] | 変更 |  |  | 2019-10-27 | 100% | bar: 2019-10-25; 2019-10-27
33 |  |  |  | biz-op-03-03 | [6 empty] | 削除 |  |  | 2019-10-27 | 100% | bar: 2019-10-27
34 |  |  |  | biz-op-03-04 | [6 empty] | 検索・参照 |  |  | 2019-10-22 | 100% | 2019-10-29: ▲; 2019-10-30: ■; 2019-10-31: □
35 |  |  |  | biz-op-04-04 | [6 empty] | 検索・参照 |  |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-30 to 2019-10-31
36 |  |  |  | biz-op-04-05 | [6 empty] | 配送状況更新 |  |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-30 to 2019-10-31
37 |  |  |  | biz-op-06-01 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 入金登録 |  | 2019-10-22 | 100% | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
38 |  |  |  | biz-op-06-02 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 入金変更 |  | 2019-10-28 | 100% | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
39 |  |  |  | biz-op-06-03 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 入金削除 |  | 2019-10-28 | 100% | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
40 |  |  |  | biz-op-06-04 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 検索・参照 |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-11-05 to 2019-11-06
41 |  |  | 画面関連
42 |  |  | 画面定義のひな形作成 | [10 empty] | 2019-11-08 | 100% | bar: 2019-11-08; 2019-11-11 to 2019-11-13
43 |  |  | テーブル定義のひな形作成 | [10 empty] | 2019-11-08 | 100% | bar: 2019-11-08 to 2019-11-09; 2019-11-11 to 2019-11-13
44 |  |  | 画面遷移図（会員用） | [10 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-12-12
45 |  |  | 画面遷移図（オペレーター用） | [10 empty] | 2019-12-12 | bar: 2019-12-12
46 |  |  | 画面レイアウト | [10 empty] | 2019-10-17
47 |  |  |  | 会員 |  |  | 新規会員登録（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-08: □; 2019-11-09: □; 2019-11-10: ■; 2019-11-11: ■; 2019-11-12: ■; 2019-11-13: ■; 2019-11-14: ▲; 2019-12-16: ▲; 2019-12-25: ▲
48 | [6 empty] | 新規会員登録（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-08 to 2019-11-14; 2019-12-16; 2019-12-25
49 | [6 empty] | 新規会員登録（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-08 to 2019-11-14; 2019-12-16
50 | [6 empty] | 会員登録情報変更（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-14: □; 2019-11-15: ■; 2019-12-08: ▲; 2019-12-16: ▲
51 | [6 empty] | 会員登録情報変更（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-14: □; 2019-11-15: ■; 2019-12-08: ▲; 2019-12-16: ▲
52 | [6 empty] | 会員登録情報変更（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-14: □; 2019-11-15: ■; 2019-12-08: ▲; 2019-12-16: ▲
53 | [6 empty] | 会員支払方法変更（入力） | [6 empty] | 2019-12-07 | 100% | bar: 2019-12-07 to 2019-12-09; 2019-12-16
54 | [6 empty] | 会員支払方法変更（確認） | [6 empty] | 2019-12-07 | 100% | bar: 2019-12-07 to 2019-12-09; 2019-12-16
55 | [6 empty] | 会員支払方法変更（結果） | [6 empty] | 2019-12-07 | 100% | bar: 2019-12-07 to 2019-12-09; 2019-12-16
56 | [6 empty] | 退会依頼（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-14: □; 2019-11-15: ■; 2019-12-16: ▲
57 | [6 empty] | 退会依頼（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-14 to 2019-11-16; 2019-12-16
58 | [6 empty] | 退会依頼（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-14 to 2019-11-16; 2019-12-16
59 | [6 empty] | 会員情報更新_二段階認証 | [6 empty] | 2019-11-14 | 100% | 2019-11-19: ■; 2019-11-20: □; 2019-12-16: ▲
60 | [6 empty] | 会員ログイン | [6 empty] | 2019-11-05
61 | [6 empty] | 会員向けＴＯＰページ | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-02: ■; 2019-12-03: □; 2019-12-04: □; 2019-12-05: □; 2019-12-06: □; 2019-12-16: ▲
62 | [6 empty] | 会員向けカテゴリ別商品一覧ページ | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-02: □; 2019-12-03: ■; 2019-12-04: □; 2019-12-05: □; 2019-12-06: □; 2019-12-16: ▲
63 | [6 empty] | 会員向け商品詳細ページ | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-02: □; 2019-12-03: ■; 2019-12-04: □; 2019-12-05: □; 2019-12-06: □; 2019-12-16: ▲
64 | [6 empty] | 購入手続き_カート一覧 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
65 | [6 empty] | 購入手続き_配達先指定 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
66 | [6 empty] | 購入手続き_配達日時指定 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
67 | [6 empty] | 購入手続き_支払方法指定 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
68 | [6 empty] | 購入手続き（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
69 | [6 empty] | 購入手続き（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
70 | [6 empty] | マイページ | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-19: □; 2019-11-20: □; 2019-11-24: ▲; 2019-12-07: △; 2019-12-16: ▲
71 | [6 empty] | 会員基本情報（参照） | [6 empty] | 2019-11-24 | 100% | bar: 2019-11-24; 2019-12-16
72 | [6 empty] | お取引履歴一覧（参照） | [6 empty] | 2019-12-07 | 100% | bar: 2019-12-07; 2019-12-16
73 | [6 empty] | お取引履歴（参照） | [6 empty] | 2019-11-24 | 100% | bar: 2019-12-06 to 2019-12-07; 2019-12-16
74 | [6 empty] | 会員支払方法（参照） | [6 empty] | 2019-12-16 | 100% | bar: 2019-12-16
75 | [6 empty] | （共通）ヘッダー部（非ログイン） | [6 empty] | 2019-11-12 | 100% | bar: 2019-11-14; 2019-11-19 to 2019-11-20; 2019-11-24; 2019-12-16
76 | [6 empty] | （共通）ヘッダー部（ログイン） | [6 empty] | 2019-11-12 | 100% | bar: 2019-11-14; 2019-11-19 to 2019-11-20; 2019-11-24; 2019-12-16
77 |  |  |  | 操作員 |  |  | 操作員ログイン | [6 empty] | 2019-11-05
78 | [6 empty] | 操作員メニュー | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-25: ■; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-12-16: ▲
79 | [6 empty] | 会員_検索 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-14 to 2019-12-16
80 | [6 empty] | 会員情報_参照 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-14 to 2019-12-17
81 | [6 empty] | 商品_検索 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-12-02; 2019-12-16
82 | [6 empty] | 商品情報_参照 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-11-30: ▲; 2019-12-01: ▲; 2019-12-16: ▲; 2019-12-17: ▲
83 | [6 empty] | 商品情報_仮登録（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: ■; 2019-11-27: ■; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲; 2019-12-16: ▲
84 | [6 empty] | 商品情報_仮登録（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: ■; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲; 2019-12-16: ▲
85 | [6 empty] | 商品情報_仮登録（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: ■; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-16: ▲
86 | [6 empty] | 商品情報_仮変更（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: ■; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲; 2019-12-16: ▲
87 | [6 empty] | 商品情報_仮変更（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: ■; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲; 2019-12-16: ▲
88 | [6 empty] | 商品情報_仮変更（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: ■; 2019-11-29: ■; 2019-12-16: ▲
89 | [6 empty] | 商品情報_仮削除（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-16: ▲
90 | [6 empty] | 商品情報_仮削除（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-16: ▲
91 | [6 empty] | 商品情報_仮更新承認 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-16: ▲
92 | [6 empty] | 取引_検索 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-08; 2019-12-16
93 | [6 empty] | 取引情報_参照 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-08 to 2019-12-09; 2019-12-16 to 2019-12-17
94 | [6 empty] | 取引情報_配送状況_更新（入力） | [6 empty] | 2019-12-13 | 100% | bar: 2019-12-14 to 2019-12-16
95 | [6 empty] | 取引情報_配送状況_更新（確認） | [6 empty] | 2019-12-13 | 100% | bar: 2019-12-14 to 2019-12-16
96 | [6 empty] | 取引情報_配送状況_更新（結果） | [6 empty] | 2019-12-13 | 100% | bar: 2019-12-14 to 2019-12-16
97 | [6 empty] | 入出金_検索 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-11 to 2019-12-13; 2019-12-16
98 | [6 empty] | 入出金_参照 | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-11 to 2019-12-13; 2019-12-16 to 2019-12-17
99 | [6 empty] | 入金_仮登録（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-09: ■; 2019-12-10: ■; 2019-12-11: □; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
100 | [6 empty] | 入金_仮登録（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-09: □; 2019-12-10: ■; 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
101 | [6 empty] | 入金_仮登録（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-09: □; 2019-12-10: □; 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
102 | [6 empty] | 入金_仮変更（入力） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
103 | [6 empty] | 入金_仮変更（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
104 | [6 empty] | 入金_仮変更（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
105 | [6 empty] | 入金_仮削除（確認） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
106 | [6 empty] | 入金_仮削除（結果） | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
107 | [6 empty] | （共通）ヘッダー部（オペレーター） | [6 empty] | 2019-11-27 | 100% | bar: 2019-11-26; 2019-12-17
108 |  |  | テーブル関連
109 |  |  | ER図 | [10 empty] | 2019-10-17 | 100% | bar: 2019-12-15
110 |  |  | テーブル定義書 | [10 empty] | 2019-10-17
111 |  |  |  | 会員情報マスタ | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | 2019-11-08: □; 2019-11-09: ■; 2019-11-10: ■; 2019-11-13: ▲; 2019-12-13: ▲; 2019-12-17: ▲
112 |  |  |  | 会員支払方法マスタ | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-12-08; 2019-12-13; 2019-12-17
113 |  |  |  | 商品情報マスタ | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | 2019-11-09: ▲; 2019-11-18: □; 2019-11-19: □; 2019-11-20: □; 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: ■; 2019-11-26: ■; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: □; 2019-12-01: ▲; 2019-12-13: ▲; 2019-12-17: ▲
114 |  |  |  | 商品カートリスト | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | 2019-12-02: □; 2019-12-03: ■; 2019-12-04: ■; 2019-12-05: □; 2019-12-06: □; 2019-12-13: ▲; 2019-12-17: ▲
115 |  |  |  | 商品取引リスト | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-13; 2019-12-17
116 |  |  |  | 商品配送状況リスト | [9 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-13; 2019-12-17
117 |  |  |  | 入出金リスト | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | 2019-12-09: ■; 2019-12-10: □; 2019-12-11: □; 2019-12-12: □; 2019-12-13: ▲; 2019-12-17: ▲
118 |  |  |  | 操作員情報マスタ | [9 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-11-10; 2019-12-13; 2019-12-17
119 |  |  |  | 住所マスタ | [9 empty] | 2019-11-14 | 100% | bar: 2019-12-14
120
121 |  | フェーズ２：フェーズ１完了後に行う予定のもの
122 | 要件定義
123
124 | 基本設計
125 |  |  | 業務フロー（第二弾） ※後日 | [10 empty] | 2019-11-05
126 |  |  |  | biz-op-07-01 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 出金登録 |  | 2019-10-22
127 |  |  |  | biz-op-07-02 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 出金変更 |  | 2019-10-28
128 |  |  |  | biz-op-07-03 |  |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 出金削除 |  | 2019-10-28
129 |  |  |  | biz-op-08 |  |  |  |  | 会計 |  |  |  |  | 2019-10-22
130 |  |  |  | biz-op-09 |  |  |  |  | WEBサイト利用状況レポート |  |  |  |  | 2019-10-22
131 |  |  |  | biz-op-02-01 |  |  |  |  | 会員管理 |  | 登録 |  |  | 2019-10-22
132 |  |  |  | biz-op-02-02 |  |  |  |  | 会員管理 |  | 変更 |  |  | 2019-10-22
133 |  |  |  | biz-op-02-03 |  |  |  |  | 会員管理 |  | 削除 |  |  | 2019-10-22
134 |  |  |  | biz-op-02-05 |  |  |  |  | 会員管理 |  | pass初期化 |  |  | 2019-10-28
135 |  |  |  | biz-op-04-01 |  |  |  |  | 取引管理 |  | 登録 |  |  | 2019-10-30
136 |  |  |  | biz-op-04-02 | [6 empty] | 変更 |  |  | 2019-10-30
137 |  |  |  | biz-op-04-03 | [6 empty] | 削除 |  |  | 2019-10-30
138 |  |  |  | biz-op-05 |  |  |  |  | お知らせ通知 |  |  |  |  | 2019-10-22
139
140 |  |  | 画面遷移図（会員用） | [10 empty] | 2019-10-17
141 |  |  | 画面遷移図（オペレーター用） | [10 empty] | 2019-12-12
142 |  |  | 画面レイアウト | [10 empty] | 2019-10-17
143 |  |  |  | 会員
144 |  |  |  |  | 後日 |  | お知らせ一覧（参照） | [6 empty] | 2019-12-07
145 |  |  |  |  | 後日 |  | お知らせ（参照） | [6 empty] | 2019-12-06
146 |  |  |  |  | 後日 |  | （共通）ヘッダー部（その他） | [6 empty] | 2019-11-12
147 |  |  |  |  | 後日 |  | （共通）フッター部 | [6 empty] | 2019-11-12
148 |  |  |  | 操作員
149 |  |  |  |  | 後日 |  | 会員情報_登録 | [6 empty] | 2019-11-05
150 |  |  |  |  | 後日 |  | 会員情報_変更 | [6 empty] | 2019-11-05
151 |  |  |  |  | 後日 |  | 会員情報_削除・復活 | [6 empty] | 2019-11-05
152 |  |  |  |  | 後日 |  | 会員パスワード初期化 | [6 empty] | 2019-11-05
153 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_登録（入力） | [6 empty] | 2019-11-05
154 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_登録（確認） | [6 empty] | 2019-12-13
155 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_登録（結果） | [6 empty] | 2019-12-13
156 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_変更（入力） | [6 empty] | 2019-11-05
157 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_変更（確認） | [6 empty] | 2019-12-13
158 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_変更（結果） | [6 empty] | 2019-12-13
159 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_削除（確認） | [6 empty] | 2019-11-05
160 |  |  |  |  | 後日 |  | 取引情報_削除（結果） | [6 empty] | 2019-12-13
161
162 |  |  | ER図 | [10 empty] | 2019-10-17
163 |  |  | テーブル定義書 | [10 empty] | 2019-10-17
164 |  |  |  | 操作員情報変更履歴 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-10-22
165 |  |  |  | 操作員アクセス情報 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-10-22
166 |  |  |  | 会員情報変更履歴 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-10-22
167 |  |  |  | 会員アクセス履歴 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-10-22
168 |  |  |  | 会員支払方法変更履歴 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-10-22
169 |  |  |  | 商品情報変更履歴 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-10-22
170 |  |  |  | 入出金履歴 | [7 empty] | 後日 |  | 2019-11-05
171
172
173 | 詳細設計 | 順次、必要最低限のものを網羅する。 | [11 empty] | 2019-12-19
174 |  |  | クラス一覧 | [10 empty] | 2019-12-19
175 |  |  | クラス図 | [10 empty] | 2019-12-19
176 |  |  | 関数一覧 | [10 empty] | 2019-12-19
177
178 | コーディング |  | 作成順序検討 | [10 empty] | 2019-12-19 | 100% | bar: 2019-12-19
179 |  |  | 1 | 初期設定 | [9 empty] | 2019-12-19 | 100%
180 |  |  |  | laravelログイン機能のカスタム検討 | [9 empty] | 2019-12-19 | bar: 2019-12-19 to 2019-12-22
181 | [5 empty] | ※ログイン部分を独立 | [6 empty] | member | 2019-12-22 | bar: 2019-12-21 to 2019-12-23
182 | [5 empty] | ※ログイン部分を独立 | [6 empty] | operator | 2019-12-22 | bar: 2019-12-21 to 2019-12-22
183 |  |  |  | laravelの初期設定検討 | [9 empty] | 2019-12-19 | 100% | bar: 2019-12-19 to 2019-12-22
184 |  |  |  | gitの準備 | [9 empty] | 2019-12-19 | 100% | bar: 2019-12-19 to 2019-12-22
185
186 |  |  | 2 | 会員登録関連 | [5 empty] | mbr |  |  |  | 2019-12-19
187 |  |  |  |  | 会員情報マスタ | [7 empty] | member_masters | 2019-12-19 | 100% | 2019-12-21: ▲; 2019-12-22: ▲; 2019-12-23: ■; 2019-12-24: ■; 2019-12-25: □; 2019-12-26: □; 2019-12-27: □
188 |  |  |  |  | 会員アクセス制御 | [7 empty] | members | 2019-12-22 | 100% | 2019-12-22: ▲; 2019-12-23: ■; 2019-12-24: ■; 2019-12-25: □; 2019-12-26: □; 2019-12-27: □
189 |  |  |  |  | 住所マスタ | [7 empty] | address_masters | 2019-12-19 | 100% | bar: 2019-12-22 to 2019-12-27; 2019-12-30
190 |  |  |  |  | 新規会員登録（入力） | [7 empty] | scr-mbr-01-01 | 2019-12-19 | 100% | bar: 2019-12-23 to 2019-12-30
191 |  |  |  |  | 新規会員登録（確認） | [7 empty] | scr-mbr-01-02 | 2019-12-19 | 100% | 2019-12-23: □; 2019-12-24: □; 2019-12-25: ■; 2019-12-26: ■; 2019-12-27: □; 2019-12-28: ▲; 2019-12-29: ▲
192 |  |  |  |  | 新規会員登録（結果） | [7 empty] | scr-mbr-01-03 | 2019-12-19 | 100% | 2019-12-23: □; 2019-12-24: □; 2019-12-25: ■; 2019-12-26: ■; 2019-12-27: □; 2019-12-28: ▲
193 |  |  |  |  | 会員情報更新_二段階認証 | [7 empty] | scr-mbr-10 | 2019-12-19 | 100% | 2019-12-23: 登録時は不要とする
194 |  |  |  |  | メール送信機能 | [7 empty] | - | 2019-12-19 | 100% | 2019-12-23: パスワードリセット時に使用フェーズ２で対応
195
196 |  |  | 3 | 商品登録関連 | [5 empty] | op |  |  |  | 2019-12-19
197 |  |  |  |  | 商品情報マスタ | [7 empty] | product_masters | 2019-12-19
198 |  |  |  |  | 商品情報_仮登録（入力） | [7 empty] | scr-op-04-03 | 2019-12-19
199 |  |  |  |  | 商品情報_仮登録（確認） | [7 empty] | scr-op-04-04 | 2019-12-19
200 |  |  |  |  | 商品情報_仮登録（結果） | [7 empty] | scr-op-04-05 | 2019-12-19
201 |  |  |  |  | 商品_検索 | [7 empty] | scr-op-04-01 | 2019-12-19
202
203 |  |  | 4 | 会員・共通部 | [9 empty] | 2019-12-19
204 |  |  |  |  | （共通）ヘッダー部（非ログイン） | [7 empty] | scr-mbr-head-01 | 2019-12-19
205 |  |  |  |  | （共通）ヘッダー部（ログイン） | [7 empty] | scr-mbr-head-02 | 2019-12-19
206
207 |  |  | 5 | 支払方法の登録
208 |  |  |  |  | 会員支払方法マスタ | [7 empty] | member_payment_masters | 2019-12-19
209 |  |  |  |  | 会員支払方法変更（入力） | [7 empty] | scr-mbr-02-04 | 2019-12-19
210 |  |  |  |  | 会員支払方法変更（確認） | [7 empty] | scr-mbr-02-05 | 2019-12-19
211 |  |  |  |  | 会員支払方法変更（結果） | [7 empty] | scr-mbr-02-06 | 2019-12-19
212
213 |  |  | 6 | 会員・商品購入（サービスの中核）
214 |  |  |  |  | 会員向けＴＯＰページ | [7 empty] | scr-mbr-06-01 | 2019-12-19
215 |  |  |  |  | 会員向けカテゴリ別商品一覧ページ | [7 empty] | scr-mbr-06-02 | 2019-12-19
216 |  |  |  |  | 会員向け商品詳細ページ | [7 empty] | scr-mbr-06-03 | 2019-12-19
217 |  |  |  |  | 商品カートリスト | [7 empty] | product_cart_lists | 2019-12-19
218 |  |  |  |  | 商品取引リスト | [7 empty] | product_transaction_lists | 2019-12-19
219 |  |  |  |  | 商品配送状況リスト | [7 empty] | product_delivery_status_lists | 2019-12-19
220 |  |  |  |  | 購入手続き_カート一覧 | [7 empty] | scr-mbr-07-01 | 2019-12-19
221 |  |  |  |  | 購入手続き_配達先指定 | [7 empty] | scr-mbr-07-02 | 2019-12-19
222 |  |  |  |  | 購入手続き_配達日時指定 | [7 empty] | scr-mbr-07-03 | 2019-12-19
223 |  |  |  |  | 購入手続き_支払方法指定 | [7 empty] | scr-mbr-07-04 | 2019-12-19
224 |  |  |  |  | 購入手続き（確認） | [7 empty] | scr-mbr-07-05 | 2019-12-19
225 |  |  |  |  | 購入手続き（結果） | [7 empty] | scr-mbr-07-06 | 2019-12-19
226
227 |  |  | 7 | 会員向け・その他
228 |  |  |  |  | 会員登録情報変更（入力） | [7 empty] | scr-mbr-02-01 | 2019-12-19
229 |  |  |  |  | 会員登録情報変更（確認） | [7 empty] | scr-mbr-02-02 | 2019-12-19
230 |  |  |  |  | 会員登録情報変更（結果） | [7 empty] | scr-mbr-02-03 | 2019-12-19
231 |  |  |  |  | 退会依頼（入力） | [7 empty] | scr-mbr-03-01 | 2019-12-19
232 |  |  |  |  | 退会依頼（確認） | [7 empty] | scr-mbr-03-02 | 2019-12-19
233 |  |  |  |  | 退会依頼（結果） | [7 empty] | scr-mbr-03-03 | 2019-12-19
234 |  |  |  |  | 会員基本情報（参照） | [7 empty] | scr-mbr-08-01 | 2019-12-19
235 |  |  |  |  | お取引履歴一覧（参照） | [7 empty] | scr-mbr-08-04 | 2019-12-19
236 |  |  |  |  | お取引履歴（参照） | [7 empty] | scr-mbr-08-05 | 2019-12-19
237 |  |  |  |  | 会員支払方法（参照） | [7 empty] | scr-mbr-08-06 | 2019-12-19
238
239 |  |  | 8 | オペレーター向け・共通
240 |  |  |  |  | 操作員情報マスタ | [7 empty] | operator_masters | 2019-12-19 | 50% | bar: 2019-12-22
241 |  |  |  |  | 入出金リスト | [7 empty] | deposits_withdrawals_lists | 2019-12-19
242 |  |  |  |  | （共通）ヘッダー部（オペレーター） | [7 empty] | scr-op-head-01 | 2019-12-19
243
244 |  |  | 9 | オペレーター・実作業部
245 |  |  |  |  | 取引情報_配送状況_更新（入力） | [7 empty] | scr-op-05-11 | 2019-12-19
246 |  |  |  |  | 取引情報_配送状況_更新（確認） | [7 empty] | scr-op-05-12 | 2019-12-19
247 |  |  |  |  | 取引情報_配送状況_更新（結果） | [7 empty] | scr-op-05-13 | 2019-12-19
248 |  |  |  |  | 取引_検索 | [7 empty] | scr-op-05-01 | 2019-12-19
249 |  |  |  |  | 入金_仮登録（入力） | [7 empty] | scr-op-07-10 | 2019-12-19
250 |  |  |  |  | 入金_仮登録（確認） | [7 empty] | scr-op-07-11 | 2019-12-19
251 |  |  |  |  | 入金_仮登録（結果） | [7 empty] | scr-op-07-12 | 2019-12-19
252 |  |  |  |  | 入出金_検索 | [7 empty] | scr-op-07-01 | 2019-12-19
253
254 |  |  | 10 | オペレーター・その他
255 |  |  |  |  | 会員_検索 | [7 empty] | scr-op-03-01 | 2019-12-19
256 |  |  |  |  | 会員情報_参照 | [7 empty] | scr-op-03-02 | 2019-12-19
257 |  |  |  |  | 商品情報_参照 | [7 empty] | scr-op-04-02 | 2019-12-19
258 |  |  |  |  | 商品情報_仮変更（入力） | [7 empty] | scr-op-04-06 | 2019-12-19
259 |  |  |  |  | 商品情報_仮変更（確認） | [7 empty] | scr-op-04-07 | 2019-12-19
260 |  |  |  |  | 商品情報_仮変更（結果） | [7 empty] | scr-op-04-08 | 2019-12-19
261 |  |  |  |  | 商品情報_仮削除（確認） | [7 empty] | scr-op-04-09 | 2019-12-19
262 |  |  |  |  | 商品情報_仮削除（結果） | [7 empty] | scr-op-04-10 | 2019-12-19
263 |  |  |  |  | 取引情報_参照 | [7 empty] | scr-op-05-02 | 2019-12-19
264 |  |  |  |  | 入出金_参照 | [7 empty] | scr-op-07-02 | 2019-12-19
265 |  |  |  |  | 入金_仮変更（入力） | [7 empty] | scr-op-07-13 | 2019-12-19
266 |  |  |  |  | 入金_仮変更（確認） | [7 empty] | scr-op-07-14 | 2019-12-19
267 |  |  |  |  | 入金_仮変更（結果） | [7 empty] | scr-op-07-15 | 2019-12-19
268 |  |  |  |  | 入金_仮削除（確認） | [7 empty] | scr-op-07-16 | 2019-12-19
269 |  |  |  |  | 入金_仮削除（結果） | [7 empty] | scr-op-07-17 | 2019-12-19
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304 | 結合試験
305
306 | 総合試験
設計書
入出力ファイル
□：予定（当初）
■：実績
▲：予定外実績
今週の予定
業務フローの第一弾が作成できた段階で
一度見直しする。
12/15までの設計書（フェーズ１）の再点検
12/19：第一弾の設計書作成が暫定で完了。
それに伴い、スケジュール表の行の配置を見直しを行う。
C~S T~DT
４～194
次工程の検討
【目標】
1月下旬にはここまで完成させたい
基本となる作りについて検討中

## 20191209～
No | 工程 | [9 empty] | タスク追記日 | 進捗 | 2019-10-01 | [30 empty] | 2019-11-01 | [29 empty] | 2019-12-01 | [30 empty] | 2020-01-01
タスク | time axis 2019-10-01 to 2020-01-13
 | time axis 2019-10-01 to 2020-01-13
1 | イベント | [9 empty] | - | -
2 | [10 empty] | - | -
3 | [10 empty] | - | -
4 | プロジェクト計画
5 |  | 作成する設計書の選定
6 |  |  | 初回～基本設計まで | [7 empty] | 2019-10-15 | bar: 2019-10-15 to 2019-10-16
7 |  | ドキュメントの記載ルールの検討 | [8 empty] | 2019-10-15
8
9 | 要件定義
10 |  | プロジェクト計画＆要件定義書 | [8 empty] | 2019-10-15 | 100% | bar: 2019-10-15 to 2019-10-17; 2019-11-06 to 2019-11-07
11 | 基本設計
12 |  | 基本設計
13 |  |  | 機能一覧 | [7 empty] | 2019-10-17 | 100% | bar: 2019-10-17 to 2019-10-21; 2019-10-25 to 2019-10-26; 2019-11-06 to 2019-11-07
14 |  |  | 業務フロー一覧 | [7 empty] | 2019-10-17 | 100% | bar: 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-06 to 2019-11-07
15 |  |  | 画面一覧 | [7 empty] | 2019-10-17 | 100% | bar: 2019-10-17; 2019-10-19 to 2019-10-21; 2019-10-25; 2019-11-06 to 2019-11-07
16 |  |  | テーブル一覧 | [7 empty] | 2019-10-17 | 100% | bar: 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-10-26; 2019-11-06 to 2019-11-07
17
18 |  |  | 業務フロー（第一弾） | [7 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-21 to 2019-11-06
19 |  |  |  | ひな形作成 | [6 empty] | 2019-10-21 | 100% | bar: 2019-10-21
20 |  |  |  | biz-mbr-01 |  |  | 会員登録 |  |  |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-22 to 2019-10-23; 2019-11-14
21 |  |  |  | biz-mbr-02 |  |  | 会員登録情報変更 |  |  |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-22 to 2019-10-23; 2019-11-14
22 |  |  |  | biz-mbr-03 |  |  | 退会申請 |  |  |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-23; 2019-11-14
23 |  |  |  | biz-mbr-04 |  |  | 商品参照（非会員） |  |  |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-26 to 2019-10-27
24 |  |  |  | biz-mbr-05 |  |  | 商品参照・カート登録 |  |  |  | 2019-10-27 | 100% | bar: 2019-10-28 to 2019-10-29
25 |  |  |  | biz-mbr-06 |  |  | 商品購入手続き |  |  |  | 2019-10-28 | 100% | bar: 2019-10-28 to 2019-10-29; 2019-12-05 to 2019-12-06
26 |  |  |  | biz-mbr-07 |  |  | 商品配送状況確認 |  |  |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-26; 2019-10-28 to 2019-10-29
27 |  |  |  | biz-mbr-08 |  |  | 会員ログイン |  |  |  | 2019-10-28 | 100% | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
28 |  |  |  | biz-mbr-09 |  |  | 会員パスワード再設定 |  |  |  | 2019-11-01 | 100% | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
29 |  |  |  | biz-op-01 |  |  |  | 操作員ログイン |  |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
30 |  |  |  | biz-op-02-04 |  |  |  | 会員管理 | 検索・参照 |  | 2019-10-28 | 100% | bar: 2019-11-05 to 2019-11-06
31 |  |  |  | biz-op-03-01 |  |  |  | 商品管理 | 登録 |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-25 to 2019-10-26
32 |  |  |  | biz-op-03-02 |  |  |  |  | 変更 |  | 2019-10-27 | 100% | bar: 2019-10-25; 2019-10-27
33 |  |  |  | biz-op-03-03 |  |  |  |  | 削除 |  | 2019-10-27 | 100% | bar: 2019-10-27
34 |  |  |  | biz-op-03-04 |  |  |  |  | 検索・参照 |  | 2019-10-22 | 100% | 2019-10-29: ▲; 2019-10-30: ■; 2019-10-31: □
35 |  |  |  | biz-op-04-04 |  |  |  |  | 検索・参照 |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-30 to 2019-10-31
36 |  |  |  | biz-op-04-05 |  |  |  |  | 配送状況更新 |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-30 to 2019-10-31
37 |  |  |  | biz-op-06-01 |  |  |  | 入出金管理 |  | 入金登録 | 2019-10-22 | 100% | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
38 |  |  |  | biz-op-06-02 |  |  |  | 入出金管理 |  | 入金変更 | 2019-10-28 | 100% | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
39 |  |  |  | biz-op-06-03 |  |  |  | 入出金管理 |  | 入金削除 | 2019-10-28 | 100% | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
40 |  |  |  | biz-op-06-04 |  |  |  | 入出金管理 |  | 検索・参照 | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-11-05 to 2019-11-06
41 |  |  | 業務フロー（第二弾） ※後日 | [7 empty] | 2019-11-05
42 |  |  |  | biz-op-07-01 |  |  |  | 入出金管理 |  | 出金登録 | 2019-10-22
43 |  |  |  | biz-op-07-02 |  |  |  | 入出金管理 |  | 出金変更 | 2019-10-28
44 |  |  |  | biz-op-07-03 |  |  |  | 入出金管理 |  | 出金削除 | 2019-10-28
45 |  |  |  | biz-op-08 |  |  |  | 会計 |  |  | 2019-10-22
46 |  |  |  | biz-op-09 |  |  |  | WEBサイト利用状況レポート |  |  | 2019-10-22
47 |  |  |  | biz-op-02-01 |  |  |  | 会員管理 | 登録 |  | 2019-10-22
48 |  |  |  | biz-op-02-02 |  |  |  | 会員管理 | 変更 |  | 2019-10-22
49 |  |  |  | biz-op-02-03 |  |  |  | 会員管理 | 削除 |  | 2019-10-22
50 |  |  |  | biz-op-02-05 |  |  |  | 会員管理 | pass初期化 |  | 2019-10-28
51 |  |  |  | biz-op-04-01 |  |  |  | 取引管理 | 登録 |  | 2019-10-30
52 |  |  |  | biz-op-04-02 |  |  |  |  | 変更 |  | 2019-10-30
53 |  |  |  | biz-op-04-03 |  |  |  |  | 削除 |  | 2019-10-30
54 |  |  |  | biz-op-05 |  |  |  | お知らせ通知 |  |  | 2019-10-22
55
56 |  |  | 画面定義のひな形作成 | [7 empty] | 2019-11-08 | 100% | bar: 2019-11-08; 2019-11-11 to 2019-11-13
57 |  |  | テーブル定義のひな形作成 | [7 empty] | 2019-11-08 | 100% | bar: 2019-11-08 to 2019-11-09; 2019-11-11 to 2019-11-13
58
59
60 |  |  | 画面遷移図（会員用） | [7 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-12-12
61 |  |  | 画面遷移図（オペレーター用） | [7 empty] | 2019-12-12 | bar: 2019-12-12
62 |  |  | 画面レイアウト | [7 empty] | 2019-10-17
63 |  |  |  | 会員 |  | 新規会員登録（入力） |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-08: □; 2019-11-09: □; 2019-11-10: ■; 2019-11-11: ■; 2019-11-12: ■; 2019-11-13: ■; 2019-11-14: ▲; 2019-12-16: ▲
64 | [5 empty] | 新規会員登録（確認） |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-08 to 2019-11-14; 2019-12-16
65 | [5 empty] | 新規会員登録（結果） |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-08 to 2019-11-14; 2019-12-16
66 | [5 empty] | 会員登録情報変更（入力） |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-14: □; 2019-11-15: ■; 2019-12-08: ▲; 2019-12-16: ▲
67 | [5 empty] | 会員登録情報変更（確認） |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-14: □; 2019-11-15: ■; 2019-12-08: ▲; 2019-12-16: ▲
68 | [5 empty] | 会員登録情報変更（結果） |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-14: □; 2019-11-15: ■; 2019-12-08: ▲; 2019-12-16: ▲
[6 empty] | 会員支払方法変更（入力） |  |  |  |  | 2019-12-07 | 100% | bar: 2019-12-07 to 2019-12-09; 2019-12-16
[6 empty] | 会員支払方法変更（確認） |  |  |  |  | 2019-12-07 | 100% | bar: 2019-12-07 to 2019-12-09; 2019-12-16
[6 empty] | 会員支払方法変更（結果） |  |  |  |  | 2019-12-07 | 100% | bar: 2019-12-07 to 2019-12-09; 2019-12-16
72 | [5 empty] | 退会依頼（入力） |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-14: □; 2019-11-15: ■; 2019-12-16: ▲
73 | [5 empty] | 退会依頼（確認） |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-14 to 2019-11-16; 2019-12-16
74 | [5 empty] | 退会依頼（結果） |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-14 to 2019-11-16; 2019-12-16
75 | [5 empty] | 会員情報更新_二段階認証 |  |  |  |  | 2019-11-14 | 100% | 2019-11-19: ■; 2019-11-20: □; 2019-12-16: ▲
76 | [5 empty] | 会員ログイン |  |  |  |  | 2019-11-05
77 | [5 empty] | 会員向けＴＯＰページ |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-02: ■; 2019-12-03: □; 2019-12-04: □; 2019-12-05: □; 2019-12-06: □; 2019-12-16: ▲
78 | [5 empty] | 会員向けカテゴリ別商品一覧ページ |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-02: □; 2019-12-03: ■; 2019-12-04: □; 2019-12-05: □; 2019-12-06: □; 2019-12-16: ▲
79 | [5 empty] | 会員向け商品詳細ページ |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-02: □; 2019-12-03: ■; 2019-12-04: □; 2019-12-05: □; 2019-12-06: □; 2019-12-16: ▲
80 | [5 empty] | 購入手続き_カート一覧 |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
81 | [5 empty] | 購入手続き_配達先指定 |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
82 | [5 empty] | 購入手続き_配達日時指定 |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
83 | [5 empty] | 購入手続き_支払方法指定 |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
84 | [5 empty] | 購入手続き（確認） |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
85 | [5 empty] | 購入手続き（結果） |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-16
86 | [5 empty] | マイページ |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-19: □; 2019-11-20: □; 2019-11-24: ▲; 2019-12-07: △; 2019-12-16: ▲
87 | [5 empty] | 会員基本情報（参照） |  |  |  |  | 2019-11-24 | 100% | bar: 2019-11-24; 2019-12-16
88 |  |  |  |  | 後日 | お知らせ一覧（参照） |  |  |  |  | 2019-12-07
89 |  |  |  |  | 後日 | お知らせ（参照） |  |  |  |  | 2019-12-06
90 | [5 empty] | お取引履歴一覧（参照） |  |  |  |  | 2019-12-07 | 100% | bar: 2019-12-07; 2019-12-16
91 | [5 empty] | お取引履歴（参照） |  |  |  |  | 2019-11-24 | 100% | bar: 2019-12-06 to 2019-12-07; 2019-12-16
92 | [5 empty] | 会員支払方法（参照） |  |  |  |  | 2019-12-16 | bar: 2019-12-16
93 | [5 empty] | 商品配送状況確認 |  |  |  |  | 2019-11-05 | 不要
94 | [5 empty] | （共通）ヘッダー部（非ログイン） |  |  |  |  | 2019-11-12 | 100% | bar: 2019-11-14; 2019-11-19 to 2019-11-20; 2019-11-24; 2019-12-16
95 | [5 empty] | （共通）ヘッダー部（ログイン） |  |  |  |  | 2019-11-12 | 100% | bar: 2019-11-14; 2019-11-19 to 2019-11-20; 2019-11-24; 2019-12-16
96 |  |  |  |  | 後日 | （共通）ヘッダー部（その他） |  |  |  |  | 2019-11-12 | bar: 2019-11-14; 2019-11-19 to 2019-11-20
97 |  |  |  |  | 後日 | （共通）フッター部 |  |  |  |  | 2019-11-12 | bar: 2019-11-14
98 |  |  |  | 操作員 |  | 操作員ログイン |  |  |  |  | 2019-11-05
99 | [5 empty] | 操作員メニュー |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-25: ■; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-12-16: ▲
100 | [5 empty] | 会員_検索 |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-14 to 2019-12-16
101 | [5 empty] | 会員情報_参照 |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-14 to 2019-12-17
102 |  |  |  |  | 後日 | 会員情報_登録 |  |  |  |  | 2019-11-05
103 |  |  |  |  | 後日 | 会員情報_変更 |  |  |  |  | 2019-11-05
104 |  |  |  |  | 後日 | 会員情報_削除・復活 |  |  |  |  | 2019-11-05
105 |  |  |  |  | 後日 | 会員パスワード初期化 |  |  |  |  | 2019-11-05
106 | [5 empty] | 商品_検索 |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-12-02; 2019-12-16
107 | [5 empty] | 商品情報_参照 |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-11-30: ▲; 2019-12-01: ▲; 2019-12-16: ▲; 2019-12-17: ▲
108 | [5 empty] | 商品情報_仮登録（入力） |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: ■; 2019-11-27: ■; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲; 2019-12-16: ▲
109 | [5 empty] | 商品情報_仮登録（確認） |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: ■; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲; 2019-12-16: ▲
110 | [5 empty] | 商品情報_仮登録（結果） |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: ■; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-16: ▲
111 | [5 empty] | 商品情報_仮変更（入力） |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: ■; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲; 2019-12-16: ▲
112 | [5 empty] | 商品情報_仮変更（確認） |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: ■; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲; 2019-12-16: ▲
113 | [5 empty] | 商品情報_仮変更（結果） |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: ■; 2019-11-29: ■; 2019-12-16: ▲
114 | [5 empty] | 商品情報_仮削除（確認） |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-16: ▲
115 | [5 empty] | 商品情報_仮削除（結果） |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-16: ▲
116 | [5 empty] | 商品情報_仮更新承認 |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-16: ▲
117 | [5 empty] | 取引_検索 |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-08; 2019-12-16
118 | [5 empty] | 取引情報_参照 |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-08 to 2019-12-09; 2019-12-16 to 2019-12-17
119 |  |  |  |  | 後日 | 取引情報_登録（入力） |  |  |  |  | 2019-11-05
120 |  |  |  |  | 後日 | 取引情報_登録（確認） |  |  |  |  | 2019-12-13
121 |  |  |  |  | 後日 | 取引情報_登録（結果） |  |  |  |  | 2019-12-13
122 |  |  |  |  | 後日 | 取引情報_変更（入力） |  |  |  |  | 2019-11-05
123 |  |  |  |  | 後日 | 取引情報_変更（確認） |  |  |  |  | 2019-12-13
124 |  |  |  |  | 後日 | 取引情報_変更（結果） |  |  |  |  | 2019-12-13
125 |  |  |  |  | 後日 | 取引情報_削除（確認） |  |  |  |  | 2019-11-05
126 |  |  |  |  | 後日 | 取引情報_削除（結果） |  |  |  |  | 2019-12-13
127 | [5 empty] | 取引情報_配送状況_更新（入力） |  |  |  |  | 2019-12-13 | 100% | bar: 2019-12-14 to 2019-12-16
128 | [5 empty] | 取引情報_配送状況_更新（確認） |  |  |  |  | 2019-12-13 | 100% | bar: 2019-12-14 to 2019-12-16
129 | [5 empty] | 取引情報_配送状況_更新（結果） |  |  |  |  | 2019-12-13 | 100% | bar: 2019-12-14 to 2019-12-16
130 | [5 empty] | 取引情報_配送状況（仮更新承認） |  |  |  |  | 2019-11-05 | 不要
131 | [5 empty] | 入出金_検索 |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-11 to 2019-12-13; 2019-12-16
132 | [5 empty] | 入出金_参照 |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-11 to 2019-12-13; 2019-12-16 to 2019-12-17
133 | [5 empty] | 入出金_仮更新承認 |  |  |  |  | 2019-11-05 | 不要 | bar: 2019-12-12 to 2019-12-13
134 | [5 empty] | 入金_仮登録（入力） |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-09: ■; 2019-12-10: ■; 2019-12-11: □; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
135 | [5 empty] | 入金_仮登録（確認） |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-09: □; 2019-12-10: ■; 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
136 | [5 empty] | 入金_仮登録（結果） |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-09: □; 2019-12-10: □; 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
137 | [5 empty] | 入金_仮変更（入力） |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
138 | [5 empty] | 入金_仮変更（確認） |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
139 | [5 empty] | 入金_仮変更（結果） |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
140 | [5 empty] | 入金_仮削除（入力） |  |  |  |  | 2019-11-05 | 不要 | bar: 2019-12-11 to 2019-12-12
141 | [5 empty] | 入金_仮削除（確認） |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
142 | [5 empty] | 入金_仮削除（結果） |  |  |  |  | 2019-11-05 | 100% | 2019-12-11: ■; 2019-12-12: □; 2019-12-17: ▲
143 | [5 empty] | （共通）ヘッダー部（オペレーター） |  |  |  |  | 2019-11-27 | 100% | bar: 2019-11-26; 2019-12-17
144 |  |  | ER図 | [7 empty] | 2019-10-17 | 100% | bar: 2019-12-15
145 |  |  | テーブル定義書 | [7 empty] | 2019-10-17
146 |  |  |  | 会員情報マスタ | [6 empty] | 2019-10-22 | 100% | 2019-11-08: □; 2019-11-09: ■; 2019-11-10: ■; 2019-11-13: ▲; 2019-12-13: ▲; 2019-12-17: ▲
147 |  |  |  | 会員支払方法マスタ | [6 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-12-08; 2019-12-13; 2019-12-17
148 |  |  |  | 商品情報マスタ | [6 empty] | 2019-10-22 | 100% | 2019-11-09: ▲; 2019-11-18: □; 2019-11-19: □; 2019-11-20: □; 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: ■; 2019-11-26: ■; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: □; 2019-12-01: ▲; 2019-12-13: ▲; 2019-12-17: ▲
149 |  |  |  | 商品カートリスト | [6 empty] | 2019-10-22 | 100% | 2019-12-02: □; 2019-12-03: ■; 2019-12-04: ■; 2019-12-05: □; 2019-12-06: □; 2019-12-13: ▲; 2019-12-17: ▲
150 |  |  |  | 商品取引リスト | [6 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-13; 2019-12-17
151 |  |  |  | 商品配送状況リスト | [6 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10; 2019-12-13; 2019-12-17
152 |  |  |  | 入出金リスト | [6 empty] | 2019-10-22 | 100% | 2019-12-09: ■; 2019-12-10: □; 2019-12-11: □; 2019-12-12: □; 2019-12-13: ▲; 2019-12-17: ▲
153 |  |  |  | 操作員情報マスタ | [6 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-11-10; 2019-12-13; 2019-12-17
154 |  |  |  | 住所マスタ | [6 empty] | 2019-11-14 | 100% | bar: 2019-12-14
155 |  |  |  | 入金＆取引関連付け | [6 empty] | 2019-11-05 | 不要 | bar: 2019-12-09 to 2019-12-12
156 |  |  |  | 操作員情報変更履歴 | [5 empty] | 後日 | 2019-10-22
157 |  |  |  | 操作員アクセス情報 | [5 empty] | 後日 | 2019-10-22
158 |  |  |  | 会員情報変更履歴 | [5 empty] | 後日 | 2019-10-22 | bar: 2019-11-08 to 2019-11-10
159 |  |  |  | 会員アクセス履歴 | [5 empty] | 後日 | 2019-10-22
160 |  |  |  | 会員支払方法変更履歴 | [5 empty] | 後日 | 2019-10-22
161 |  |  |  | 商品情報変更履歴 | [5 empty] | 後日 | 2019-10-22 | bar: 2019-11-18 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-11-29
162 |  |  |  | 入出金履歴 | [5 empty] | 後日 | 2019-11-05
163
164
165
166 | 結合試験
167
168 | 総合試験
設計書
入出力ファイル
□：予定（当初）
■：実績
▲：予定外実績
今週の予定
業務フローの第一弾が作成できた段階で
一度見直しする。
12/15までの設計書（フェーズ１）の再点検

## 20191202～
No | 工程 | [10 empty] | タスク追記日 | 進捗 | 2019-10-01 | [30 empty] | 2019-11-01 | [29 empty] | 2019-12-01 | [30 empty] | 2020-01-01
タスク | time axis 2019-10-01 to 2020-01-13
 | time axis 2019-10-01 to 2020-01-13
1 | イベント | 定例会議 | [9 empty] | - | -
2 |  | リリース | [9 empty] | - | -
3 |  | その他 | [9 empty] | - | -
4 | プロジェクト計画
5 |  | 作成する設計書の選定
6 |  |  | 初回～基本設計まで | [8 empty] | 2019-10-15 | bar: 2019-10-15 to 2019-10-16
7 |  | ドキュメントの記載ルールの検討 | [9 empty] | 2019-10-15
8
9 | 要件定義
10 |  | プロジェクト計画＆要件定義書 | [9 empty] | 2019-10-15 | 100% | bar: 2019-10-15 to 2019-10-17; 2019-11-06 to 2019-11-07
11 | 基本設計
12 |  | 基本設計
13 |  |  | 機能一覧 | [8 empty] | 2019-10-17 | 100% | bar: 2019-10-17 to 2019-10-21; 2019-10-25 to 2019-10-26; 2019-11-06 to 2019-11-07
14 |  |  | 業務フロー一覧 | [8 empty] | 2019-10-17 | 100% | bar: 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-06 to 2019-11-07
15 |  |  | 画面一覧 | [8 empty] | 2019-10-17 | 100% | bar: 2019-10-17; 2019-10-19 to 2019-10-21; 2019-10-25; 2019-11-06 to 2019-11-07
16 |  |  | テーブル一覧 | [8 empty] | 2019-10-17 | 100% | bar: 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-10-26; 2019-11-06 to 2019-11-07
17
18 |  |  | 業務フロー（第一弾） | [8 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-21 to 2019-11-06
19 |  |  |  | ひな形作成 | [7 empty] | 2019-10-21 | bar: 2019-10-21
20 |  |  |  | biz-mbr-01 |  |  | 会員登録 |  |  |  |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-22 to 2019-10-23; 2019-11-14
21 |  |  |  | biz-mbr-02 |  |  | 会員登録情報変更 |  |  |  |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-22 to 2019-10-23; 2019-11-14
22 |  |  |  | biz-mbr-03 |  |  | 退会申請 |  |  |  |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-10-23; 2019-11-14
23 |  |  |  | biz-mbr-04 |  |  | 商品参照（非会員） |  |  |  |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-26 to 2019-10-27
24 |  |  |  | biz-mbr-05 |  |  | 商品参照・カート登録 |  |  |  |  | 2019-10-27 | bar: 2019-10-28 to 2019-10-29
25 |  |  |  | biz-mbr-06 |  |  | 商品購入手続き |  |  |  |  | 2019-10-28 | bar: 2019-10-28 to 2019-10-29; 2019-12-05 to 2019-12-06
26 |  |  |  | biz-mbr-07 |  |  | 商品配送状況確認 |  |  |  |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-26; 2019-10-28 to 2019-10-29
27 |  |  |  | biz-mbr-08 |  |  | 会員ログイン |  |  |  |  | 2019-10-28 | 100% | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
28 |  |  |  | biz-mbr-09 |  |  | 会員パスワード再設定 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 100% | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
29 |  |  |  | biz-op-01 |  |  |  | 操作員ログイン |  |  |  | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
30 |  |  |  | biz-op-02-04 |  |  |  | 会員管理 |  | 検索・参照 |  | 2019-10-28 | 100% | bar: 2019-11-05 to 2019-11-06
31 |  |  |  | biz-op-03-01 |  |  |  | 商品管理 |  | 登録 |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-25 to 2019-10-26
32 |  |  |  | biz-op-03-02 | [5 empty] | 変更 |  | 2019-10-27 | bar: 2019-10-25; 2019-10-27
33 |  |  |  | biz-op-03-03 | [5 empty] | 削除 |  | 2019-10-27 | bar: 2019-10-27
34 |  |  |  | biz-op-03-04 | [5 empty] | 検索・参照 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-29: ▲; 2019-10-30: ■; 2019-10-31: □
35 |  |  |  | biz-op-04-04 | [5 empty] | 検索・参照 |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-30 to 2019-10-31
36 |  |  |  | biz-op-04-05 | [5 empty] | 配送状況更新 |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-30 to 2019-10-31
37 |  |  |  | biz-op-06-01 |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 入金登録 | 2019-10-22 | 100% | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
38 |  |  |  | biz-op-06-02 |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 入金変更 | 2019-10-28 | 100% | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
39 |  |  |  | biz-op-06-03 |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 入金削除 | 2019-10-28 | 100% | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
40 |  |  |  | biz-op-06-04 |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 検索・参照 | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-11-05 to 2019-11-06
41 |  |  | 業務フロー（第二弾） ※後日 | [8 empty] | 2019-11-05
42 |  |  |  | biz-op-07-01 |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 出金登録 | 2019-10-22
43 |  |  |  | biz-op-07-02 |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 出金変更 | 2019-10-28
44 |  |  |  | biz-op-07-03 |  |  |  | 入出金管理 |  |  | 出金削除 | 2019-10-28
45 |  |  |  | biz-op-08 |  |  |  | 会計 |  |  |  | 2019-10-22
46 |  |  |  | biz-op-09 |  |  |  | WEBサイト利用状況レポート |  |  |  | 2019-10-22
47 |  |  |  | biz-op-02-01 |  |  |  | 会員管理 |  | 登録 |  | 2019-10-22
48 |  |  |  | biz-op-02-02 |  |  |  | 会員管理 |  | 変更 |  | 2019-10-22
49 |  |  |  | biz-op-02-03 |  |  |  | 会員管理 |  | 削除 |  | 2019-10-22
50 |  |  |  | biz-op-02-05 |  |  |  | 会員管理 |  | pass初期化 |  | 2019-10-28
51 |  |  |  | biz-op-04-01 |  |  |  | 取引管理 |  | 登録 |  | 2019-10-30
52 |  |  |  | biz-op-04-02 | [5 empty] | 変更 |  | 2019-10-30
53 |  |  |  | biz-op-04-03 | [5 empty] | 削除 |  | 2019-10-30
54 |  |  |  | biz-op-05 |  |  |  | お知らせ通知 |  |  |  | 2019-10-22
55
56 |  |  | 画面定義のひな形作成 | [8 empty] | 2019-11-08 | 100% | bar: 2019-11-08; 2019-11-11 to 2019-11-13
57 |  |  | テーブル定義のひな形作成 | [8 empty] | 2019-11-08 | 100% | bar: 2019-11-08 to 2019-11-09; 2019-11-11 to 2019-11-13
58
59
60 |  |  | 画面遷移図 | [8 empty] | 2019-10-17
61 |  |  | 画面レイアウト | [8 empty] | 2019-10-17
62 |  |  |  | 会員 |  | 新規会員登録（入力） | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-08: □; 2019-11-09: □; 2019-11-10: ■; 2019-11-11: ■; 2019-11-12: ■; 2019-11-13: ■; 2019-11-14: ▲
63 | [5 empty] | 新規会員登録（確認） | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-08 to 2019-11-14
64 | [5 empty] | 新規会員登録（結果） | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-08 to 2019-11-14
65 | [5 empty] | 会員登録情報変更（入力） | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-14: □; 2019-11-15: ■; 2019-12-08: ▲
66 | [5 empty] | 会員登録情報変更（確認） | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-14: □; 2019-11-15: ■; 2019-12-08: ▲
67 | [5 empty] | 会員登録情報変更（結果） | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-14: □; 2019-11-15: ■; 2019-12-08: ▲
[6 empty] | 会員支払方法変更（入力） | [5 empty] | 2019-12-07 | 100% | bar: 2019-12-07 to 2019-12-09
[6 empty] | 会員支払方法変更（確認） | [5 empty] | 2019-12-07 | 100% | bar: 2019-12-07 to 2019-12-09
[6 empty] | 会員支払方法変更（結果） | [5 empty] | 2019-12-07 | 100% | bar: 2019-12-07 to 2019-12-09
71 | [5 empty] | 退会依頼（入力） | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-14 to 2019-11-15
72 | [5 empty] | 退会依頼（確認） | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-14 to 2019-11-16
73 | [5 empty] | 退会依頼（結果） | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-14 to 2019-11-16
74 | [5 empty] | 会員情報更新_二段階認証 | [5 empty] | 2019-11-14 | 100% | bar: 2019-11-19 to 2019-11-20
75 | [5 empty] | 会員ログイン | [5 empty] | 2019-11-05
76 | [5 empty] | 会員向けＴＯＰページ | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-02 to 2019-12-06
77 | [5 empty] | 会員向けカテゴリ別商品一覧ページ | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-02 to 2019-12-06
78 | [5 empty] | 会員向け商品詳細ページ | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-02 to 2019-12-06
79 | [5 empty] | 購入手続き_カート一覧 | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10
80 | [5 empty] | 購入手続き_配達先指定 | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10
81 | [5 empty] | 購入手続き_配達日時指定 | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10
82 | [5 empty] | 購入手続き_支払方法指定 | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10
83 | [5 empty] | 購入手続き（確認） | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10
84 | [5 empty] | 購入手続き（結果） | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10
85 | [5 empty] | マイページ | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-19: □; 2019-11-20: □; 2019-11-24: ▲; 2019-12-07: △
86 | [5 empty] | 会員基本情報（参照） | [5 empty] | 2019-11-24 | 100% | bar: 2019-11-24
87 |  |  |  |  | 後日 | お知らせ一覧（参照） | [5 empty] | 2019-12-07
88 |  |  |  |  | 後日 | お知らせ（参照） | [5 empty] | 2019-12-06
89 | [5 empty] | お取引履歴一覧（参照） | [5 empty] | 2019-12-07 | 100% | bar: 2019-12-07
90 | [5 empty] | お取引履歴（参照） | [5 empty] | 2019-11-24 | 100% | bar: 2019-12-06 to 2019-12-07
91 | [5 empty] | 商品配送状況確認 | [5 empty] | 2019-11-05 | 不要
92 | [5 empty] | （共通）ヘッダー部（非ログイン） | [5 empty] | 2019-11-12 | 100% | bar: 2019-11-14; 2019-11-19 to 2019-11-20; 2019-11-24
93 | [5 empty] | （共通）ヘッダー部（ログイン） | [5 empty] | 2019-11-12 | 100% | bar: 2019-11-14; 2019-11-19 to 2019-11-20; 2019-11-24
94 |  |  |  |  | 後日 | （共通）ヘッダー部（その他） | [5 empty] | 2019-11-12 | bar: 2019-11-14; 2019-11-19 to 2019-11-20
95 |  |  |  |  | 後日 | （共通）フッター部 | [5 empty] | 2019-11-12 | bar: 2019-11-14
96 |  |  |  | 操作員 |  | 操作員ログイン | [5 empty] | 2019-11-05
97 | [5 empty] | 操作員メニュー | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-25 to 2019-11-27
98 | [5 empty] | 会員_検索 | [5 empty] | 2019-11-05
99 | [5 empty] | 会員情報_参照 | [5 empty] | 2019-11-05
100 |  |  |  |  | 後日 | 会員情報_登録 | [5 empty] | 2019-11-05
101 |  |  |  |  | 後日 | 会員情報_変更 | [5 empty] | 2019-11-05
102 |  |  |  |  | 後日 | 会員情報_削除・復活 | [5 empty] | 2019-11-05
103 |  |  |  |  | 後日 | 会員パスワード初期化 | [5 empty] | 2019-11-05
104 | [5 empty] | 商品_検索 | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-12-02
105 | [5 empty] | 商品情報_参照 | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-11-30: ▲; 2019-12-01: ▲
106 | [5 empty] | 商品情報_仮登録（入力） | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: ■; 2019-11-27: ■; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲
107 | [5 empty] | 商品情報_仮登録（確認） | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: ■; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲
108 | [5 empty] | 商品情報_仮登録（結果） | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-11-29
109 | [5 empty] | 商品情報_仮変更（入力） | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: ■; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲
110 | [5 empty] | 商品情報_仮変更（確認） | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: ■; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲
111 | [5 empty] | 商品情報_仮変更（結果） | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-11-29
112 | [5 empty] | 商品情報_仮削除（確認） | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-11-29
113 | [5 empty] | 商品情報_仮削除（結果） | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-11-29
114 | [5 empty] | 商品情報_仮更新承認 | [5 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-11-29
115 | [5 empty] | 取引_検索 | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-12-08
116 | [5 empty] | 取引情報_参照 | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-12-08
117 |  |  |  |  | 後日 | 取引情報_登録 | [5 empty] | 2019-11-05
118 |  |  |  |  | 後日 | 取引情報_変更 | [5 empty] | 2019-11-05
119 |  |  |  |  | 後日 | 取引情報_削除 | [5 empty] | 2019-11-05
120 | [5 empty] | 取引情報_配送状況（仮更新承認） | [5 empty] | 2019-11-05
121 | [5 empty] | 入出金_検索 | [5 empty] | 2019-11-05
122 | [5 empty] | 入出金_参照 | [5 empty] | 2019-11-05
123 | [5 empty] | 入出金_仮更新承認 | [5 empty] | 2019-11-05
124 | [5 empty] | 入金_仮登録（入力） | [5 empty] | 2019-11-05
125 | [5 empty] | 入金_仮登録（確認） | [5 empty] | 2019-11-05
126 | [5 empty] | 入金_仮登録（結果） | [5 empty] | 2019-11-05
127 | [5 empty] | 入金_仮変更（入力） | [5 empty] | 2019-11-05
128 | [5 empty] | 入金_仮変更（確認） | [5 empty] | 2019-11-05
129 | [5 empty] | 入金_仮変更（結果） | [5 empty] | 2019-11-05
130 | [5 empty] | 入金_仮削除（入力） | [5 empty] | 2019-11-05
131 | [5 empty] | 入金_仮削除（確認） | [5 empty] | 2019-11-05
132 | [5 empty] | 入金_仮削除（結果） | [5 empty] | 2019-11-05
133 | [5 empty] | （共通）ヘッダー部（オペレーター） | [5 empty] | 2019-11-27 | 100% | bar: 2019-11-26
134 |  |  | ER図 | [8 empty] | 2019-10-17
135 |  |  | テーブル定義書 | [5 empty] | 見直し要 |  |  | 2019-10-17
136 |  |  |  | 会員情報マスタ | [7 empty] | 2019-10-22 | 100% | 2019-11-08: □; 2019-11-09: ■; 2019-11-10: ■; 2019-11-13: ▲
137 |  |  |  | 会員情報変更履歴 | [7 empty] | 2019-10-22 | bar: 2019-11-08 to 2019-11-10
138 |  |  |  | 会員アクセス履歴 | [7 empty] | 2019-10-22
139 |  |  |  | 会員支払方法マスタ | [7 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-12-08
140 |  |  |  | 会員支払方法変更履歴 | [7 empty] | 2019-10-22
141 |  |  |  | 商品情報マスタ | [7 empty] | 2019-10-22 | 100% | 2019-11-09: ▲; 2019-11-18: □; 2019-11-19: □; 2019-11-20: □; 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: ■; 2019-11-26: ■; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: □; 2019-12-01: ▲
142 |  |  |  | 商品情報変更履歴 | [7 empty] | 2019-10-22 | bar: 2019-11-18 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-11-29
143 |  |  |  | 商品カートリスト | [7 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-12-02 to 2019-12-06
144 |  |  |  | 商品取引リスト | [7 empty] | 2019-10-22 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10
145 |  |  |  | 商品配送状況リスト | [7 empty] | 2019-11-05 | 100% | bar: 2019-12-04 to 2019-12-06; 2019-12-09 to 2019-12-10
146 |  |  |  | 入出金リスト | [7 empty] | 2019-10-22
147 |  |  |  | 入出金履歴 | [7 empty] | 2019-11-05
148 |  |  |  | 入金＆取引関連付け | [7 empty] | 2019-11-05
149 |  |  |  | 操作員情報マスタ | [7 empty] | 2019-10-22 | 50% | bar: 2019-11-10
150 |  |  |  | 操作員情報変更履歴 | [7 empty] | 2019-10-22
151 |  |  |  | 操作員アクセス情報 | [7 empty] | 2019-10-22
152 |  |  |  | 住所マスタ | [7 empty] | 2019-11-14
153
154 | 結合試験
155
156 | 総合試験
設計書
入出力ファイル
□：予定（当初）
■：実績
▲：予定外実績
今週の予定
業務フローの第一弾が作成できた段階で
一度見直しする。

## 20191125～
No | 工程 | [9 empty] | タスク追記日 | 進捗 | 2019-10-01 | [30 empty] | 2019-11-01 | [29 empty] | 2019-12-01 | [30 empty] | 2020-01-01
タスク | time axis 2019-10-01 to 2020-01-13
 | time axis 2019-10-01 to 2020-01-13
1 | イベント | 定例会議 | [8 empty] | - | -
2 |  | リリース | [8 empty] | - | -
3 |  | その他 | [8 empty] | - | -
4 | プロジェクト計画
5 |  | 作成する設計書の選定
6 |  |  | 初回～基本設計まで | [7 empty] | 2019-10-15 | bar: 2019-10-15 to 2019-10-16
7 |  | ドキュメントの記載ルールの検討 | [8 empty] | 2019-10-15
8
9 | 要件定義
10 |  | プロジェクト計画＆要件定義書 | [8 empty] | 2019-10-15 | bar: 2019-10-15 to 2019-10-17; 2019-11-06 to 2019-11-07
11 | 基本設計
12 |  | 基本設計
13 |  |  | 機能一覧 | [7 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-17 to 2019-10-21; 2019-10-25 to 2019-10-26; 2019-11-06 to 2019-11-07
14 |  |  | 業務フロー一覧 | [7 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-06 to 2019-11-07
15 |  |  | 画面一覧 | [7 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-17; 2019-10-19 to 2019-10-21; 2019-10-25; 2019-11-06 to 2019-11-07
16 |  |  | テーブル一覧 | [7 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-10-26; 2019-11-06 to 2019-11-07
17
18 |  |  | 業務フロー（第一弾） | [7 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-21 to 2019-11-06
19 |  |  |  | ひな形作成 | [6 empty] | 2019-10-21 | bar: 2019-10-21
20 |  |  |  | biz-mbr-01 |  | 会員登録 |  |  |  |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-22 to 2019-10-23; 2019-11-14
21 |  |  |  | biz-mbr-02 |  | 会員登録情報変更 |  |  |  |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-22 to 2019-10-23; 2019-11-14
22 |  |  |  | biz-mbr-03 |  | 退会申請 |  |  |  |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-23; 2019-11-14
23 |  |  |  | biz-mbr-04 |  | 商品参照（非会員） |  |  |  |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-26 to 2019-10-27
24 |  |  |  | biz-mbr-05 |  | 商品参照・カート登録 |  |  |  |  | 2019-10-27 | bar: 2019-10-28 to 2019-10-29
25 |  |  |  | biz-mbr-06 |  | 商品購入手続き |  |  |  |  | 2019-10-28 | bar: 2019-10-28 to 2019-10-29
26 |  |  |  | biz-mbr-07 |  | 商品配送状況確認 |  |  |  |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-26; 2019-10-28 to 2019-10-29
27 |  |  |  | biz-mbr-08 |  | 会員ログイン |  |  |  |  | 2019-10-28 | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
28 |  |  |  | biz-mbr-09 |  | 会員パスワード再設定 |  |  |  |  | 2019-11-01 | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
29 |  |  |  | biz-op-01 |  |  | 操作員ログイン |  |  |  | 2019-10-22 | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
30 |  |  |  | biz-op-02-04 |  |  | 会員管理 |  | 検索・参照 |  | 2019-10-28 | bar: 2019-11-05 to 2019-11-06
31 |  |  |  | biz-op-03-01 |  |  | 商品管理 |  | 登録 |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-25 to 2019-10-26
32 |  |  |  | biz-op-03-02 |  |  |  |  | 変更 |  | 2019-10-27 | bar: 2019-10-25; 2019-10-27
33 |  |  |  | biz-op-03-03 |  |  |  |  | 削除 |  | 2019-10-27 | bar: 2019-10-27
34 |  |  |  | biz-op-03-04 |  |  |  |  | 検索・参照 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-29: ▲; 2019-10-30: ■; 2019-10-31: □
35 |  |  |  | biz-op-04-04 |  |  |  |  | 検索・参照 |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-30 to 2019-10-31
36 |  |  |  | biz-op-04-05 |  |  |  |  | 配送状況更新 |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-30 to 2019-10-31
37 |  |  |  | biz-op-06-01 |  |  | 入出金管理 |  |  | 入金登録 | 2019-10-22 |  | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
38 |  |  |  | biz-op-06-02 |  |  | 入出金管理 |  |  | 入金変更 | 2019-10-28 |  | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
39 |  |  |  | biz-op-06-03 |  |  | 入出金管理 |  |  | 入金削除 | 2019-10-28 |  | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
40 |  |  |  | biz-op-06-04 |  |  | 入出金管理 |  |  | 検索・参照 | 2019-10-22 | bar: 2019-11-05 to 2019-11-06
41 |  |  | 業務フロー（第二弾） ※後日 | [7 empty] | 2019-11-05
42 |  |  |  | biz-op-07-01 |  |  | 入出金管理 |  |  | 出金登録 | 2019-10-22
43 |  |  |  | biz-op-07-02 |  |  | 入出金管理 |  |  | 出金変更 | 2019-10-28
44 |  |  |  | biz-op-07-03 |  |  | 入出金管理 |  |  | 出金削除 | 2019-10-28
45 |  |  |  | biz-op-08 |  |  | 会計 |  |  |  | 2019-10-22
46 |  |  |  | biz-op-09 |  |  | WEBサイト利用状況レポート |  |  |  | 2019-10-22
47 |  |  |  | biz-op-02-01 |  |  | 会員管理 |  | 登録 |  | 2019-10-22
48 |  |  |  | biz-op-02-02 |  |  | 会員管理 |  | 変更 |  | 2019-10-22
49 |  |  |  | biz-op-02-03 |  |  | 会員管理 |  | 削除 |  | 2019-10-22
50 |  |  |  | biz-op-02-05 |  |  | 会員管理 |  | pass初期化 |  | 2019-10-28
51 |  |  |  | biz-op-04-01 |  |  | 取引管理 |  | 登録 |  | 2019-10-30
52 |  |  |  | biz-op-04-02 |  |  |  |  | 変更 |  | 2019-10-30
53 |  |  |  | biz-op-04-03 |  |  |  |  | 削除 |  | 2019-10-30
54 |  |  |  | biz-op-05 |  |  | お知らせ通知 |  |  |  | 2019-10-22
55
56 |  |  | 画面定義のひな形作成 | [7 empty] | 2019-11-08 | bar: 2019-11-08; 2019-11-11 to 2019-11-13
57 |  |  | テーブル定義のひな形作成 | [7 empty] | 2019-11-08 | bar: 2019-11-08 to 2019-11-09; 2019-11-11 to 2019-11-13
58
59
60 |  |  | 画面遷移図 | [7 empty] | 2019-10-17
61 |  |  | 画面レイアウト | [7 empty] | 2019-10-17
62 |  |  |  | 会員 | 新規会員登録（入力） | [5 empty] | 2019-11-05 |  | 2019-11-08: □; 2019-11-09: □; 2019-11-10: ■; 2019-11-11: ■; 2019-11-12: ■; 2019-11-13: ■; 2019-11-14: ▲
63 |  |  |  |  | 新規会員登録（確認） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-08 to 2019-11-14
64 |  |  |  |  | 新規会員登録（結果） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-08 to 2019-11-14
65 |  |  |  |  | 会員登録情報変更（入力） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-14 to 2019-11-15
66 |  |  |  |  | 会員登録情報変更（確認） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-14 to 2019-11-15
67 |  |  |  |  | 会員登録情報変更（結果） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-14 to 2019-11-15
68 |  |  |  |  | 退会依頼（入力） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-14 to 2019-11-15
69 |  |  |  |  | 退会依頼（確認） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-14 to 2019-11-16
70 |  |  |  |  | 退会依頼（結果） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-14 to 2019-11-16
71 |  |  |  |  | 会員情報更新_二段階認証 | [5 empty] | 2019-11-14 | bar: 2019-11-19 to 2019-11-20
72 |  |  |  |  | 会員ログイン | [5 empty] | 2019-11-05
73 |  |  |  |  | TOPページ | [5 empty] | 2019-11-05
74 |  |  |  |  | 商品一覧 | [5 empty] | 2019-11-05
75 |  |  |  |  | 商品詳細 | [5 empty] | 2019-11-05
76 |  |  |  |  | 購入手続き_カート一覧 | [5 empty] | 2019-11-05
77 |  |  |  |  | 購入手続き_配達先指定 | [5 empty] | 2019-11-05
78 |  |  |  |  | 購入手続き_配達日時指定 | [5 empty] | 2019-11-05
79 |  |  |  |  | 購入手続き_支払方法指定 | [5 empty] | 2019-11-05
80 |  |  |  |  | 購入手続き（確認） | [5 empty] | 2019-11-05
81 |  |  |  |  | 購入手続き（結果） | [5 empty] | 2019-11-05
82 |  |  |  |  | マイページ | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-19 to 2019-11-20; 2019-11-24
83 |  |  |  |  | 会員基本情報（参照） | [5 empty] | 2019-11-24 | bar: 2019-11-24
84 |  |  |  |  | 注文履歴（参照） | [5 empty] | 2019-11-24
85 |  |  |  |  | 商品配送状況確認 | [5 empty] | 2019-11-05
86 |  |  |  |  | （共通）ヘッダー部（非ログイン） | [5 empty] | 2019-11-12 | bar: 2019-11-14; 2019-11-19 to 2019-11-20; 2019-11-24
87 |  |  |  |  | （共通）ヘッダー部（ログイン） | [5 empty] | 2019-11-12 | bar: 2019-11-14; 2019-11-19 to 2019-11-20; 2019-11-24
88 |  |  |  |  | （共通）ヘッダー部（その他） | [5 empty] | 2019-11-12 | bar: 2019-11-14; 2019-11-19 to 2019-11-20
89 |  |  |  |  | （共通）フッター部 | [5 empty] | 2019-11-12 | bar: 2019-11-14
90 |  |  |  | 操作員 | 操作員ログイン | [5 empty] | 2019-11-05
91 |  |  |  |  | 操作員メニュー | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-25 to 2019-11-27
92 |  |  |  |  | 会員_検索 | [5 empty] | 2019-11-05
93 |  |  |  |  | 会員情報_参照 | [5 empty] | 2019-11-05
94 |  |  |  |  | 会員情報_登録 | [5 empty] | 2019-11-05
95 |  |  |  |  | 会員情報_変更 | [5 empty] | 2019-11-05
96 |  |  |  |  | 会員情報_削除・復活 | [5 empty] | 2019-11-05
97 |  |  |  |  | 会員パスワード初期化 | [5 empty] | 2019-11-05
98 |  |  |  |  | 商品_検索 | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-12-01
99 |  |  |  |  | 商品情報_参照 | [5 empty] | 2019-11-05 |  | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-11-30: ▲; 2019-12-01: ▲
100 |  |  |  |  | 商品情報_仮登録（入力） | [5 empty] | 2019-11-05 |  | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: ■; 2019-11-27: ■; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲
101 |  |  |  |  | 商品情報_仮登録（確認） | [5 empty] | 2019-11-05 |  | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: ■; 2019-11-28: □; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲
102 |  |  |  |  | 商品情報_仮登録（結果） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-11-29
103 |  |  |  |  | 商品情報_仮変更（入力） | [5 empty] | 2019-11-05 |  | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: ■; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲
104 |  |  |  |  | 商品情報_仮変更（確認） | [5 empty] | 2019-11-05 |  | 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: □; 2019-11-26: □; 2019-11-27: □; 2019-11-28: ■; 2019-11-29: ■; 2019-12-01: ▲
105 |  |  |  |  | 商品情報_仮変更（結果） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-11-29
106 |  |  |  |  | 商品情報_仮削除（確認） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-11-29
107 |  |  |  |  | 商品情報_仮削除（結果） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-11-29
108 |  |  |  |  | 商品情報_仮更新承認 | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-11-29
109 |  |  |  |  | 取引_検索 | [5 empty] | 2019-11-05
110 |  |  |  |  | 取引情報_参照 | [5 empty] | 2019-11-05
111 |  |  |  |  | 取引情報_登録 | [5 empty] | 2019-11-05
112 |  |  |  |  | 取引情報_変更 | [5 empty] | 2019-11-05
113 |  |  |  |  | 取引情報_削除 | [5 empty] | 2019-11-05
114 |  |  |  |  | 取引情報_配送状況（仮更新承認） | [5 empty] | 2019-11-05
115 |  |  |  |  | 入出金_検索 | [5 empty] | 2019-11-05
116 |  |  |  |  | 入出金_参照 | [5 empty] | 2019-11-05
117 |  |  |  |  | 入出金_仮更新承認 | [5 empty] | 2019-11-05
118 |  |  |  |  | 入金_仮登録（入力） | [5 empty] | 2019-11-05
119 |  |  |  |  | 入金_仮登録（確認） | [5 empty] | 2019-11-05
120 |  |  |  |  | 入金_仮登録（結果） | [5 empty] | 2019-11-05
121 |  |  |  |  | 入金_仮変更（入力） | [5 empty] | 2019-11-05
122 |  |  |  |  | 入金_仮変更（確認） | [5 empty] | 2019-11-05
123 |  |  |  |  | 入金_仮変更（結果） | [5 empty] | 2019-11-05
124 |  |  |  |  | 入金_仮削除（入力） | [5 empty] | 2019-11-05
125 |  |  |  |  | 入金_仮削除（確認） | [5 empty] | 2019-11-05
126 |  |  |  |  | 入金_仮削除（結果） | [5 empty] | 2019-11-05
127 |  |  |  |  | （共通）ヘッダー部（オペレーター） | [5 empty] | 2019-11-27 | bar: 2019-11-26
128 |  |  | ER図 | [7 empty] | 2019-10-17
129 |  |  | テーブル定義書 |  |  |  |  | 見直し要 |  |  | 2019-10-17
130 |  |  |  | 会員情報マスタ | [6 empty] | 2019-10-22 |  | 2019-11-08: □; 2019-11-09: ■; 2019-11-10: ■; 2019-11-13: ▲
131 |  |  |  | 会員情報変更履歴 | [6 empty] | 2019-10-22 | bar: 2019-11-08 to 2019-11-10
132 |  |  |  | 会員アクセス履歴 | [6 empty] | 2019-10-22
133 |  |  |  | 会員支払方法マスタ | [6 empty] | 2019-10-22
134 |  |  |  | 会員支払方法変更履歴 | [6 empty] | 2019-10-22
135 |  |  |  | 商品情報マスタ | [6 empty] | 2019-10-22 |  | 2019-11-09: ▲; 2019-11-18: □; 2019-11-19: □; 2019-11-20: □; 2019-11-21: □; 2019-11-22: □; 2019-11-25: ■; 2019-11-26: ■; 2019-11-27: □; 2019-11-28: □; 2019-11-29: □; 2019-12-01: ▲
136 |  |  |  | 商品情報変更履歴 | [6 empty] | 2019-10-22 | bar: 2019-11-18 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-11-29
137 |  |  |  | 商品カートリスト | [6 empty] | 2019-10-22
138 |  |  |  | 商品取引リスト | [6 empty] | 2019-10-22
139 |  |  |  | 商品配送状況リスト | [6 empty] | 2019-11-05
140 |  |  |  | 入出金リスト | [6 empty] | 2019-10-22
141 |  |  |  | 入出金履歴 | [6 empty] | 2019-11-05
142 |  |  |  | 入金＆取引関連付け | [6 empty] | 2019-11-05
143 |  |  |  | 操作員情報マスタ | [6 empty] | 2019-10-22 | bar: 2019-11-10
144 |  |  |  | 操作員情報変更履歴 | [6 empty] | 2019-10-22
145 |  |  |  | 操作員アクセス情報 | [6 empty] | 2019-10-22
146 |  |  |  | 住所マスタ | [6 empty] | 2019-11-14
147
148 | 結合試験
149
150 | 総合試験
設計書
入出力ファイル
□：予定（当初）
■：実績
▲：予定外実績
今週の予定
業務フローの第一弾が作成できた段階で
一度見直しする。

## 20191118～
No | 工程 | [9 empty] | タスク追記日 | 進捗 | 2019-10-01 | [30 empty] | 2019-11-01
タスク | time axis 2019-10-01 to 2019-11-30
 | time axis 2019-10-01 to 2019-11-30
1 | イベント | 定例会議 | [8 empty] | - | -
2 |  | リリース | [8 empty] | - | -
3 |  | その他 | [8 empty] | - | -
4 | プロジェクト計画
5 |  | 作成する設計書の選定
6 |  |  | 初回～基本設計まで | [7 empty] | 2019-10-15 | bar: 2019-10-15 to 2019-10-16
7 |  | ドキュメントの記載ルールの検討 | [8 empty] | 2019-10-15
8
9 | 要件定義
10 |  | プロジェクト計画＆要件定義書 | [8 empty] | 2019-10-15 | bar: 2019-10-15 to 2019-10-17; 2019-11-06 to 2019-11-07
11 | 基本設計
12 |  | 基本設計
13 |  |  | 機能一覧 | [7 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-17 to 2019-10-21; 2019-10-25 to 2019-10-26; 2019-11-06 to 2019-11-07
14 |  |  | 業務フロー一覧 | [7 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-06 to 2019-11-07
15 |  |  | 画面一覧 | [7 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-17; 2019-10-19 to 2019-10-21; 2019-10-25; 2019-11-06 to 2019-11-07
16 |  |  | テーブル一覧 | [7 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-10-26; 2019-11-06 to 2019-11-07
17
18 |  |  | 業務フロー（第一弾） | [7 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-21 to 2019-11-06
19 |  |  |  | ひな形作成 | [6 empty] | 2019-10-21 | bar: 2019-10-21
20 |  |  |  | biz-mbr-01 |  | 会員登録 |  |  |  |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-22 to 2019-10-23; 2019-11-14
21 |  |  |  | biz-mbr-02 |  | 会員登録情報変更 |  |  |  |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-22 to 2019-10-23; 2019-11-14
22 |  |  |  | biz-mbr-03 |  | 退会申請 |  |  |  |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-23; 2019-11-14
23 |  |  |  | biz-mbr-04 |  | 商品参照（非会員） |  |  |  |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-26 to 2019-10-27
24 |  |  |  | biz-mbr-05 |  | 商品参照・カート登録 |  |  |  |  | 2019-10-27 | bar: 2019-10-28 to 2019-10-29
25 |  |  |  | biz-mbr-06 |  | 商品購入手続き |  |  |  |  | 2019-10-28 | bar: 2019-10-28 to 2019-10-29
26 |  |  |  | biz-mbr-07 |  | 商品配送状況確認 |  |  |  |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-26; 2019-10-28 to 2019-10-29
27 |  |  |  | biz-mbr-08 |  | 会員ログイン |  |  |  |  | 2019-10-28 | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
28 |  |  |  | biz-mbr-09 |  | 会員パスワード再設定 |  |  |  |  | 2019-11-01 | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
29 |  |  |  | biz-op-01 |  |  | 操作員ログイン |  |  |  | 2019-10-22 | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
30 |  |  |  | biz-op-02-04 |  |  | 会員管理 |  | 検索・参照 |  | 2019-10-28 | bar: 2019-11-05 to 2019-11-06
31 |  |  |  | biz-op-03-01 |  |  | 商品管理 |  | 登録 |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-25 to 2019-10-26
32 |  |  |  | biz-op-03-02 |  |  |  |  | 変更 |  | 2019-10-27 | bar: 2019-10-25; 2019-10-27
33 |  |  |  | biz-op-03-03 |  |  |  |  | 削除 |  | 2019-10-27 | bar: 2019-10-27
34 |  |  |  | biz-op-03-04 |  |  |  |  | 検索・参照 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-29: ▲; 2019-10-30: ■; 2019-10-31: □
35 |  |  |  | biz-op-04-04 |  |  |  |  | 検索・参照 |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-30 to 2019-10-31
36 |  |  |  | biz-op-04-05 |  |  |  |  | 配送状況更新 |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-30 to 2019-10-31
37 |  |  |  | biz-op-06-01 |  |  | 入出金管理 |  |  | 入金登録 | 2019-10-22 |  | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
38 |  |  |  | biz-op-06-02 |  |  | 入出金管理 |  |  | 入金変更 | 2019-10-28 |  | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
39 |  |  |  | biz-op-06-03 |  |  | 入出金管理 |  |  | 入金削除 | 2019-10-28 |  | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
40 |  |  |  | biz-op-06-04 |  |  | 入出金管理 |  |  | 検索・参照 | 2019-10-22 | bar: 2019-11-05 to 2019-11-06
41 |  |  | 業務フロー（第二弾） ※後日 | [7 empty] | 2019-11-05
42 |  |  |  | biz-op-07-01 |  |  | 入出金管理 |  |  | 出金登録 | 2019-10-22
43 |  |  |  | biz-op-07-02 |  |  | 入出金管理 |  |  | 出金変更 | 2019-10-28
44 |  |  |  | biz-op-07-03 |  |  | 入出金管理 |  |  | 出金削除 | 2019-10-28
45 |  |  |  | biz-op-08 |  |  | 会計 |  |  |  | 2019-10-22
46 |  |  |  | biz-op-09 |  |  | WEBサイト利用状況レポート |  |  |  | 2019-10-22
47 |  |  |  | biz-op-02-01 |  |  | 会員管理 |  | 登録 |  | 2019-10-22
48 |  |  |  | biz-op-02-02 |  |  | 会員管理 |  | 変更 |  | 2019-10-22
49 |  |  |  | biz-op-02-03 |  |  | 会員管理 |  | 削除 |  | 2019-10-22
50 |  |  |  | biz-op-02-05 |  |  | 会員管理 |  | pass初期化 |  | 2019-10-28
51 |  |  |  | biz-op-04-01 |  |  | 取引管理 |  | 登録 |  | 2019-10-30
52 |  |  |  | biz-op-04-02 |  |  |  |  | 変更 |  | 2019-10-30
53 |  |  |  | biz-op-04-03 |  |  |  |  | 削除 |  | 2019-10-30
54 |  |  |  | biz-op-05 |  |  | お知らせ通知 |  |  |  | 2019-10-22
55
56 |  |  | 画面定義のひな形作成 | [7 empty] | 2019-11-08 | bar: 2019-11-08; 2019-11-11 to 2019-11-13
57 |  |  | テーブル定義のひな形作成 | [7 empty] | 2019-11-08 | bar: 2019-11-08 to 2019-11-09; 2019-11-11 to 2019-11-13
58
59
60 |  |  | 画面遷移図 | [7 empty] | 2019-10-17
61 |  |  | 画面レイアウト | [7 empty] | 2019-10-17
62 |  |  |  | 会員 | 新規会員登録（入力） | [5 empty] | 2019-11-05 |  | 2019-11-08: □; 2019-11-09: □; 2019-11-10: ■; 2019-11-11: ■; 2019-11-12: ■; 2019-11-13: ■; 2019-11-14: ▲
63 |  |  |  |  | 新規会員登録（確認） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-08 to 2019-11-14
64 |  |  |  |  | 新規会員登録（結果） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-08 to 2019-11-14
65 |  |  |  |  | 会員登録情報変更（入力） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-14 to 2019-11-15
66 |  |  |  |  | 会員登録情報変更（確認） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-14 to 2019-11-15
67 |  |  |  |  | 会員登録情報変更（結果） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-14 to 2019-11-15
68 |  |  |  |  | 退会依頼（入力） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-14 to 2019-11-15
69 |  |  |  |  | 退会依頼（確認） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-14 to 2019-11-16
70 |  |  |  |  | 退会依頼（結果） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-14 to 2019-11-16
71 |  |  |  |  | 会員情報更新_二段階認証 | [5 empty] | 2019-11-14 | bar: 2019-11-19 to 2019-11-20
72 |  |  |  |  | 会員ログイン | [5 empty] | 2019-11-05
73 |  |  |  |  | TOPページ | [5 empty] | 2019-11-05
74 |  |  |  |  | 商品一覧 | [5 empty] | 2019-11-05
75 |  |  |  |  | 商品詳細 | [5 empty] | 2019-11-05
76 |  |  |  |  | 購入手続き_カート一覧 | [5 empty] | 2019-11-05
77 |  |  |  |  | 購入手続き_配達先指定 | [5 empty] | 2019-11-05
78 |  |  |  |  | 購入手続き_配達日時指定 | [5 empty] | 2019-11-05
79 |  |  |  |  | 購入手続き_支払方法指定 | [5 empty] | 2019-11-05
80 |  |  |  |  | 購入手続き（確認） | [5 empty] | 2019-11-05
81 |  |  |  |  | 購入手続き（結果） | [5 empty] | 2019-11-05
82 |  |  |  |  | マイページ | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-19 to 2019-11-20; 2019-11-24
83 |  |  |  |  | 会員基本情報（参照） | [5 empty] | 2019-11-24 | bar: 2019-11-24
84 |  |  |  |  | 注文履歴（参照） | [5 empty] | 2019-11-24
85 |  |  |  |  | 商品配送状況確認 | [5 empty] | 2019-11-05
86 |  |  |  |  | （共通）ヘッダー部（非ログイン） | [5 empty] | 2019-11-12 | bar: 2019-11-14; 2019-11-19 to 2019-11-20; 2019-11-24
87 |  |  |  |  | （共通）ヘッダー部（ログイン） | [5 empty] | 2019-11-12 | bar: 2019-11-14; 2019-11-19 to 2019-11-20; 2019-11-24
88 |  |  |  |  | （共通）ヘッダー部（その他） | [5 empty] | 2019-11-12 | bar: 2019-11-14; 2019-11-19 to 2019-11-20
89 |  |  |  |  | （共通）フッター部 | [5 empty] | 2019-11-12 | bar: 2019-11-14
90 |  |  |  | 操作員 | 操作員ログイン | [5 empty] | 2019-11-05
91 |  |  |  |  | 操作員メニュー | [5 empty] | 2019-11-05
92 |  |  |  |  | 会員情報管理メニュー | [5 empty] | 2019-11-05
93 |  |  |  |  | 会員_検索 | [5 empty] | 2019-11-05
94 |  |  |  |  | 会員情報_参照 | [5 empty] | 2019-11-05
95 |  |  |  |  | 会員情報_登録 | [5 empty] | 2019-11-05
96 |  |  |  |  | 会員情報_変更 | [5 empty] | 2019-11-05
97 |  |  |  |  | 会員情報_削除・復活 | [5 empty] | 2019-11-05
98 |  |  |  |  | 会員パスワード初期化 | [5 empty] | 2019-11-05
99 |  |  |  |  | 商品管理メニュー | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-11-27
100 |  |  |  |  | 商品_検索 | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-11-27
101 |  |  |  |  | 商品情報_参照 | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-11-27
102 |  |  |  |  | 商品情報_仮登録（入力） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-11-27
103 |  |  |  |  | 商品情報_仮登録（確認） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-11-27
104 |  |  |  |  | 商品情報_仮登録（結果） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-11-27
105 |  |  |  |  | 商品情報_仮変更（入力） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-11-27
106 |  |  |  |  | 商品情報_仮変更（確認） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-11-27
107 |  |  |  |  | 商品情報_仮変更（結果） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-11-27
108 |  |  |  |  | 商品情報_仮削除（確認） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-11-27
109 |  |  |  |  | 商品情報_仮削除（結果） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-11-27
110 |  |  |  |  | 商品情報_仮更新承認 | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-11-27
111 |  |  |  |  | 取引管理メニュー | [5 empty] | 2019-11-05
112 |  |  |  |  | 取引_検索 | [5 empty] | 2019-11-05
113 |  |  |  |  | 取引情報_参照 | [5 empty] | 2019-11-05
114 |  |  |  |  | 取引情報_登録 | [5 empty] | 2019-11-05
115 |  |  |  |  | 取引情報_変更 | [5 empty] | 2019-11-05
116 |  |  |  |  | 取引情報_削除 | [5 empty] | 2019-11-05
117 |  |  |  |  | 取引情報_配送状況（仮更新承認） | [5 empty] | 2019-11-05
118 |  |  |  |  | 入出金メニュー | [5 empty] | 2019-11-05
119 |  |  |  |  | 入出金_検索 | [5 empty] | 2019-11-05
120 |  |  |  |  | 入出金_参照 | [5 empty] | 2019-11-05
121 |  |  |  |  | 入出金_仮更新承認 | [5 empty] | 2019-11-05
122 |  |  |  |  | 入金_仮登録（入力） | [5 empty] | 2019-11-05
123 |  |  |  |  | 入金_仮登録（確認） | [5 empty] | 2019-11-05
124 |  |  |  |  | 入金_仮登録（結果） | [5 empty] | 2019-11-05
125 |  |  |  |  | 入金_仮変更（入力） | [5 empty] | 2019-11-05
126 |  |  |  |  | 入金_仮変更（確認） | [5 empty] | 2019-11-05
127 |  |  |  |  | 入金_仮変更（結果） | [5 empty] | 2019-11-05
128 |  |  |  |  | 入金_仮削除（入力） | [5 empty] | 2019-11-05
129 |  |  |  |  | 入金_仮削除（確認） | [5 empty] | 2019-11-05
130 |  |  |  |  | 入金_仮削除（結果） | [5 empty] | 2019-11-05
131
132 |  |  | ER図 | [7 empty] | 2019-10-17
133 |  |  | テーブル定義書 |  |  |  |  | 見直し要 |  |  | 2019-10-17
134 |  |  |  | 会員情報マスタ | [6 empty] | 2019-10-22 |  | 2019-11-08: □; 2019-11-09: ■; 2019-11-10: ■; 2019-11-13: ▲
135 |  |  |  | 会員情報変更履歴 | [6 empty] | 2019-10-22 | bar: 2019-11-08 to 2019-11-10
136 |  |  |  | 会員アクセス履歴 | [6 empty] | 2019-10-22
137 |  |  |  | 会員支払方法マスタ | [6 empty] | 2019-10-22
138 |  |  |  | 会員支払方法変更履歴 | [6 empty] | 2019-10-22
139 |  |  |  | 商品情報マスタ | [6 empty] | 2019-10-22 | bar: 2019-11-09; 2019-11-18 to 2019-11-22
140 |  |  |  | 商品情報変更履歴 | [6 empty] | 2019-10-22 | bar: 2019-11-18 to 2019-11-22
141 |  |  |  | 商品カートリスト | [6 empty] | 2019-10-22
142 |  |  |  | 商品取引リスト | [6 empty] | 2019-10-22
143 |  |  |  | 商品配送状況リスト | [6 empty] | 2019-11-05
144 |  |  |  | 入出金リスト | [6 empty] | 2019-10-22
145 |  |  |  | 入出金履歴 | [6 empty] | 2019-11-05
146 |  |  |  | 入金＆取引関連付け | [6 empty] | 2019-11-05
147 |  |  |  | 操作員情報マスタ | [6 empty] | 2019-10-22 | bar: 2019-11-10
148 |  |  |  | 操作員情報変更履歴 | [6 empty] | 2019-10-22
149 |  |  |  | 操作員アクセス情報 | [6 empty] | 2019-10-22
150 |  |  |  | 住所マスタ | [6 empty] | 2019-11-14
151
152 | 結合試験
153
154 | 総合試験
設計書
入出力ファイル
□：予定（当初）
■：実績
▲：予定外実績
今週の予定
業務フローの第一弾が作成できた段階で
一度見直しする。

## 20191111～
No | 工程 | [9 empty] | タスク追記日 | 進捗 | 2019-10-01 | [30 empty] | 2019-11-01
タスク | time axis 2019-10-01 to 2019-11-30
 | time axis 2019-10-01 to 2019-11-30
1 | イベント | 定例会議 | [8 empty] | - | -
2 |  | リリース | [8 empty] | - | -
3 |  | その他 | [8 empty] | - | -
4 | プロジェクト計画
5 |  | 作成する設計書の選定
6 |  |  | 初回～基本設計まで | [7 empty] | 2019-10-15 | bar: 2019-10-15 to 2019-10-16
7 |  | ドキュメントの記載ルールの検討 | [8 empty] | 2019-10-15
8
9 | 要件定義
10 |  | プロジェクト計画＆要件定義書 | [8 empty] | 2019-10-15 | bar: 2019-10-15 to 2019-10-17; 2019-11-06 to 2019-11-07
11 | 基本設計
12 |  | 基本設計
13 |  |  | 機能一覧 | [7 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-17 to 2019-10-21; 2019-10-25 to 2019-10-26; 2019-11-06 to 2019-11-07
14 |  |  | 業務フロー一覧 | [7 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-06 to 2019-11-07
15 |  |  | 画面一覧 | [7 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-17; 2019-10-19 to 2019-10-21; 2019-10-25; 2019-11-06 to 2019-11-07
16 |  |  | テーブル一覧 | [7 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-10-26; 2019-11-06 to 2019-11-07
17
18 |  |  | 業務フロー（第一弾） | [7 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-21 to 2019-11-06
19 |  |  |  | ひな形作成 | [6 empty] | 2019-10-21 | bar: 2019-10-21
20 |  |  |  | biz-mbr-01 |  | 会員登録 |  |  |  |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-22 to 2019-10-23; 2019-11-14
21 |  |  |  | biz-mbr-02 |  | 会員登録情報変更 |  |  |  |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-22 to 2019-10-23; 2019-11-14
22 |  |  |  | biz-mbr-03 |  | 退会申請 |  |  |  |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-23; 2019-11-14
23 |  |  |  | biz-mbr-04 |  | 商品参照（非会員） |  |  |  |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-26 to 2019-10-27
24 |  |  |  | biz-mbr-05 |  | 商品参照・カート登録 |  |  |  |  | 2019-10-27 | bar: 2019-10-28 to 2019-10-29
25 |  |  |  | biz-mbr-06 |  | 商品購入手続き |  |  |  |  | 2019-10-28 | bar: 2019-10-28 to 2019-10-29
26 |  |  |  | biz-mbr-07 |  | 商品配送状況確認 |  |  |  |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-26; 2019-10-28 to 2019-10-29
27 |  |  |  | biz-mbr-08 |  | 会員ログイン |  |  |  |  | 2019-10-28 | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
28 |  |  |  | biz-mbr-09 |  | 会員パスワード再設定 |  |  |  |  | 2019-11-01 | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
29 |  |  |  | biz-op-01 |  |  | 操作員ログイン |  |  |  | 2019-10-22 | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
30 |  |  |  | biz-op-02-04 |  |  | 会員管理 |  | 検索・参照 |  | 2019-10-28 | bar: 2019-11-05 to 2019-11-06
31 |  |  |  | biz-op-03-01 |  |  | 商品管理 |  | 登録 |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-25 to 2019-10-26
32 |  |  |  | biz-op-03-02 |  |  |  |  | 変更 |  | 2019-10-27 | bar: 2019-10-25; 2019-10-27
33 |  |  |  | biz-op-03-03 |  |  |  |  | 削除 |  | 2019-10-27 | bar: 2019-10-27
34 |  |  |  | biz-op-03-04 |  |  |  |  | 検索・参照 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-29: ▲; 2019-10-30: ■; 2019-10-31: □
35 |  |  |  | biz-op-04-04 |  |  |  |  | 検索・参照 |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-30 to 2019-10-31
36 |  |  |  | biz-op-04-05 |  |  |  |  | 配送状況更新 |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-30 to 2019-10-31
37 |  |  |  | biz-op-06-01 |  |  | 入出金管理 |  |  | 入金登録 | 2019-10-22 |  | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
38 |  |  |  | biz-op-06-02 |  |  | 入出金管理 |  |  | 入金変更 | 2019-10-28 |  | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
39 |  |  |  | biz-op-06-03 |  |  | 入出金管理 |  |  | 入金削除 | 2019-10-28 |  | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
40 |  |  |  | biz-op-06-04 |  |  | 入出金管理 |  |  | 検索・参照 | 2019-10-22 | bar: 2019-11-05 to 2019-11-06
41 |  |  | 業務フロー（第二弾） ※後日 | [7 empty] | 2019-11-05
42 |  |  |  | biz-op-07-01 |  |  | 入出金管理 |  |  | 出金登録 | 2019-10-22
43 |  |  |  | biz-op-07-02 |  |  | 入出金管理 |  |  | 出金変更 | 2019-10-28
44 |  |  |  | biz-op-07-03 |  |  | 入出金管理 |  |  | 出金削除 | 2019-10-28
45 |  |  |  | biz-op-08 |  |  | 会計 |  |  |  | 2019-10-22
46 |  |  |  | biz-op-09 |  |  | WEBサイト利用状況レポート |  |  |  | 2019-10-22
47 |  |  |  | biz-op-02-01 |  |  | 会員管理 |  | 登録 |  | 2019-10-22
48 |  |  |  | biz-op-02-02 |  |  | 会員管理 |  | 変更 |  | 2019-10-22
49 |  |  |  | biz-op-02-03 |  |  | 会員管理 |  | 削除 |  | 2019-10-22
50 |  |  |  | biz-op-02-05 |  |  | 会員管理 |  | pass初期化 |  | 2019-10-28
51 |  |  |  | biz-op-04-01 |  |  | 取引管理 |  | 登録 |  | 2019-10-30
52 |  |  |  | biz-op-04-02 |  |  |  |  | 変更 |  | 2019-10-30
53 |  |  |  | biz-op-04-03 |  |  |  |  | 削除 |  | 2019-10-30
54 |  |  |  | biz-op-05 |  |  | お知らせ通知 |  |  |  | 2019-10-22
55
56 |  |  | 画面定義のひな形作成 | [7 empty] | 2019-11-08 | bar: 2019-11-08; 2019-11-11 to 2019-11-13
57 |  |  | テーブル定義のひな形作成 | [7 empty] | 2019-11-08 | bar: 2019-11-08 to 2019-11-09; 2019-11-11 to 2019-11-13
58
59
60 |  |  | 画面遷移図 | [7 empty] | 2019-10-17
61 |  |  | 画面レイアウト | [7 empty] | 2019-10-17
62 |  |  |  | 会員 | 新規会員登録（入力） | [5 empty] | 2019-11-05 |  | 2019-11-08: □; 2019-11-09: □; 2019-11-10: ■; 2019-11-11: ■; 2019-11-12: ■; 2019-11-13: ■; 2019-11-14: ▲
63 |  |  |  |  | 新規会員登録（確認） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-08 to 2019-11-14
64 |  |  |  |  | 新規会員登録（結果） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-08 to 2019-11-14
65 |  |  |  |  | 会員登録情報変更（入力） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-14 to 2019-11-15
66 |  |  |  |  | 会員登録情報変更（確認） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-14 to 2019-11-15
67 |  |  |  |  | 会員登録情報変更（結果） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-14 to 2019-11-15
68 |  |  |  |  | 退会依頼（入力） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-14 to 2019-11-15
69 |  |  |  |  | 退会依頼（確認） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-14 to 2019-11-16
70 |  |  |  |  | 退会依頼（結果） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-14 to 2019-11-16
71 |  |  |  |  | 会員情報更新_二段階認証 | [5 empty] | 2019-11-14
72 |  |  |  |  | 会員ログイン | [5 empty] | 2019-11-05
73 |  |  |  |  | TOPページ | [5 empty] | 2019-11-05
74 |  |  |  |  | 商品一覧 | [5 empty] | 2019-11-05
75 |  |  |  |  | 商品詳細 | [5 empty] | 2019-11-05
76 |  |  |  |  | 購入手続き_カート一覧 | [5 empty] | 2019-11-05
77 |  |  |  |  | 購入手続き_配達先指定 | [5 empty] | 2019-11-05
78 |  |  |  |  | 購入手続き_配達日時指定 | [5 empty] | 2019-11-05
79 |  |  |  |  | 購入手続き_支払方法指定 | [5 empty] | 2019-11-05
80 |  |  |  |  | 購入手続き（確認） | [5 empty] | 2019-11-05
81 |  |  |  |  | 購入手続き（結果） | [5 empty] | 2019-11-05
82 |  |  |  |  | マイページ | [5 empty] | 2019-11-05
83 |  |  |  |  | 商品配送状況確認 | [5 empty] | 2019-11-05
84 |  |  |  |  | （共通）ヘッダー部（非ログイン） | [5 empty] | 2019-11-12 | bar: 2019-11-14
85 |  |  |  |  | （共通）ヘッダー部（ログイン） | [5 empty] | 2019-11-12 | bar: 2019-11-14
86 |  |  |  |  | （共通）ヘッダー部（その他） | [5 empty] | 2019-11-12 | bar: 2019-11-14
87 |  |  |  |  | （共通）フッター部 | [5 empty] | 2019-11-12 | bar: 2019-11-14
88 |  |  |  | 操作員 | 操作員ログイン | [5 empty] | 2019-11-05
89 |  |  |  |  | 操作員メニュー | [5 empty] | 2019-11-05
90 |  |  |  |  | 会員情報管理メニュー | [5 empty] | 2019-11-05
91 |  |  |  |  | 会員_検索 | [5 empty] | 2019-11-05
92 |  |  |  |  | 会員情報_参照 | [5 empty] | 2019-11-05
93 |  |  |  |  | 会員情報_登録 | [5 empty] | 2019-11-05
94 |  |  |  |  | 会員情報_変更 | [5 empty] | 2019-11-05
95 |  |  |  |  | 会員情報_削除・復活 | [5 empty] | 2019-11-05
96 |  |  |  |  | 会員パスワード初期化 | [5 empty] | 2019-11-05
97 |  |  |  |  | 商品管理メニュー | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-18 to 2019-11-22
98 |  |  |  |  | 商品_検索 | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-18 to 2019-11-22
99 |  |  |  |  | 商品情報_参照 | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-18 to 2019-11-22
100 |  |  |  |  | 商品情報_仮登録（入力） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-18 to 2019-11-22
101 |  |  |  |  | 商品情報_仮登録（確認） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-18 to 2019-11-22
102 |  |  |  |  | 商品情報_仮登録（結果） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-18 to 2019-11-22
103 |  |  |  |  | 商品情報_仮変更（入力） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-18 to 2019-11-22
104 |  |  |  |  | 商品情報_仮変更（確認） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-18 to 2019-11-22
105 |  |  |  |  | 商品情報_仮変更（結果） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-18 to 2019-11-22
106 |  |  |  |  | 商品情報_仮削除（確認） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-18 to 2019-11-22
107 |  |  |  |  | 商品情報_仮削除（結果） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-18 to 2019-11-22
108 |  |  |  |  | 商品情報_仮更新承認 | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-18 to 2019-11-22
109 |  |  |  |  | 取引管理メニュー | [5 empty] | 2019-11-05
110 |  |  |  |  | 取引_検索 | [5 empty] | 2019-11-05
111 |  |  |  |  | 取引情報_参照 | [5 empty] | 2019-11-05
112 |  |  |  |  | 取引情報_登録 | [5 empty] | 2019-11-05
113 |  |  |  |  | 取引情報_変更 | [5 empty] | 2019-11-05
114 |  |  |  |  | 取引情報_削除 | [5 empty] | 2019-11-05
115 |  |  |  |  | 取引情報_配送状況（仮更新承認） | [5 empty] | 2019-11-05
116 |  |  |  |  | 入出金メニュー | [5 empty] | 2019-11-05
117 |  |  |  |  | 入出金_検索 | [5 empty] | 2019-11-05
118 |  |  |  |  | 入出金_参照 | [5 empty] | 2019-11-05
119 |  |  |  |  | 入出金_仮更新承認 | [5 empty] | 2019-11-05
120 |  |  |  |  | 入金_仮登録（入力） | [5 empty] | 2019-11-05
121 |  |  |  |  | 入金_仮登録（確認） | [5 empty] | 2019-11-05
122 |  |  |  |  | 入金_仮登録（結果） | [5 empty] | 2019-11-05
123 |  |  |  |  | 入金_仮変更（入力） | [5 empty] | 2019-11-05
124 |  |  |  |  | 入金_仮変更（確認） | [5 empty] | 2019-11-05
125 |  |  |  |  | 入金_仮変更（結果） | [5 empty] | 2019-11-05
126 |  |  |  |  | 入金_仮削除（入力） | [5 empty] | 2019-11-05
127 |  |  |  |  | 入金_仮削除（確認） | [5 empty] | 2019-11-05
128 |  |  |  |  | 入金_仮削除（結果） | [5 empty] | 2019-11-05
129
130 |  |  | ER図 | [7 empty] | 2019-10-17
131 |  |  | テーブル定義書 |  |  |  |  | 見直し要 |  |  | 2019-10-17
132 |  |  |  | 会員情報マスタ | [6 empty] | 2019-10-22 |  | 2019-11-08: □; 2019-11-09: ■; 2019-11-10: ■; 2019-11-13: ▲
133 |  |  |  | 会員情報変更履歴 | [6 empty] | 2019-10-22 | bar: 2019-11-08 to 2019-11-10
134 |  |  |  | 会員アクセス履歴 | [6 empty] | 2019-10-22
135 |  |  |  | 会員支払方法マスタ | [6 empty] | 2019-10-22
136 |  |  |  | 会員支払方法変更履歴 | [6 empty] | 2019-10-22
137 |  |  |  | 商品情報マスタ | [6 empty] | 2019-10-22 | bar: 2019-11-09; 2019-11-18 to 2019-11-22
138 |  |  |  | 商品情報変更履歴 | [6 empty] | 2019-10-22 | bar: 2019-11-18 to 2019-11-22
139 |  |  |  | 商品カートリスト | [6 empty] | 2019-10-22
140 |  |  |  | 商品取引リスト | [6 empty] | 2019-10-22
141 |  |  |  | 商品配送状況リスト | [6 empty] | 2019-11-05
142 |  |  |  | 入出金リスト | [6 empty] | 2019-10-22
143 |  |  |  | 入出金履歴 | [6 empty] | 2019-11-05
144 |  |  |  | 入金＆取引関連付け | [6 empty] | 2019-11-05
145 |  |  |  | 操作員情報マスタ | [6 empty] | 2019-10-22 | bar: 2019-11-10
146 |  |  |  | 操作員情報変更履歴 | [6 empty] | 2019-10-22
147 |  |  |  | 操作員アクセス情報 | [6 empty] | 2019-10-22
148 |  |  |  | 住所マスタ | [6 empty] | 2019-11-14
149
150 | 結合試験
151
152 | 総合試験
設計書
入出力ファイル
□：予定（当初）
■：実績
▲：予定外実績
今週の予定
業務フローの第一弾が作成できた段階で
一度見直しする。

## 20191104～
No | 工程 | [9 empty] | タスク追記日 | 進捗 | 2019-10-01 | [30 empty] | 2019-11-01
タスク | time axis 2019-10-01 to 2019-11-30
 | time axis 2019-10-01 to 2019-11-30
1 | イベント | 定例会議 | [8 empty] | - | -
2 |  | リリース | [8 empty] | - | -
3 |  | その他 | [8 empty] | - | -
4 | プロジェクト計画
5 |  | 作成する設計書の選定
6 |  |  | 初回～基本設計まで | [7 empty] | 2019-10-15 | bar: 2019-10-15 to 2019-10-16
7 |  | ドキュメントの記載ルールの検討 | [8 empty] | 2019-10-15
8
9 | 要件定義
10 |  | プロジェクト計画＆要件定義書 | [8 empty] | 2019-10-15 | bar: 2019-10-15 to 2019-10-17; 2019-11-06 to 2019-11-07
11 | 基本設計
12 |  | 基本設計
13 |  |  | 機能一覧 | [7 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-17 to 2019-10-21; 2019-10-25 to 2019-10-26; 2019-11-06 to 2019-11-07
14 |  |  | 業務フロー一覧 | [7 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-11-06 to 2019-11-07
15 |  |  | 画面一覧 | [7 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-17; 2019-10-19 to 2019-10-21; 2019-10-25; 2019-11-06 to 2019-11-07
16 |  |  | テーブル一覧 | [7 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-10-26; 2019-11-06 to 2019-11-07
17
18 |  |  | 業務フロー（第一弾） | [7 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-21 to 2019-11-06
19 |  |  |  | ひな形作成 | [6 empty] | 2019-10-21 | bar: 2019-10-21
20 |  |  |  | biz-mbr-01 |  | 会員登録 |  |  |  |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-22 to 2019-10-23
21 |  |  |  | biz-mbr-02 |  | 会員登録情報変更 |  |  |  |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-22 to 2019-10-23
22 |  |  |  | biz-mbr-03 |  | 退会申請 |  |  |  |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-23
23 |  |  |  | biz-mbr-04 |  | 商品参照（非会員） |  |  |  |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-26 to 2019-10-27
24 |  |  |  | biz-mbr-05 |  | 商品参照・カート登録 |  |  |  |  | 2019-10-27 | bar: 2019-10-28 to 2019-10-29
25 |  |  |  | biz-mbr-06 |  | 商品購入手続き |  |  |  |  | 2019-10-28 | bar: 2019-10-28 to 2019-10-29
26 |  |  |  | biz-mbr-07 |  | 商品配送状況確認 |  |  |  |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-26; 2019-10-28 to 2019-10-29
27 |  |  |  | biz-mbr-08 |  | 会員ログイン |  |  |  |  | 2019-10-28 | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
28 |  |  |  | biz-mbr-09 |  | 会員パスワード再設定 |  |  |  |  | 2019-11-01 | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
29 |  |  |  | biz-op-01 |  |  | 操作員ログイン |  |  |  | 2019-10-22 | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
30 |  |  |  | biz-op-02-04 |  |  | 会員管理 |  | 検索・参照 |  | 2019-10-28 | bar: 2019-11-05 to 2019-11-06
31 |  |  |  | biz-op-03-01 |  |  | 商品管理 |  | 登録 |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-25 to 2019-10-26
32 |  |  |  | biz-op-03-02 |  |  |  |  | 変更 |  | 2019-10-27 | bar: 2019-10-25; 2019-10-27
33 |  |  |  | biz-op-03-03 |  |  |  |  | 削除 |  | 2019-10-27 | bar: 2019-10-27
34 |  |  |  | biz-op-03-04 |  |  |  |  | 検索・参照 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-29: ▲; 2019-10-30: ■; 2019-10-31: □
35 |  |  |  | biz-op-04-04 |  |  |  |  | 検索・参照 |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-30 to 2019-10-31
36 |  |  |  | biz-op-04-05 |  |  |  |  | 配送状況更新 |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-30 to 2019-10-31
37 |  |  |  | biz-op-06-01 |  |  | 入出金管理 |  |  | 入金登録 | 2019-10-22 |  | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
38 |  |  |  | biz-op-06-02 |  |  | 入出金管理 |  |  | 入金変更 | 2019-10-28 |  | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
39 |  |  |  | biz-op-06-03 |  |  | 入出金管理 |  |  | 入金削除 | 2019-10-28 |  | 2019-11-03: ■; 2019-11-04: □; 2019-11-05: ▲
40 |  |  |  | biz-op-06-04 |  |  | 入出金管理 |  |  | 検索・参照 | 2019-10-22 | bar: 2019-11-05 to 2019-11-06
41 |  |  | 業務フロー（第二弾） ※後日 | [7 empty] | 2019-11-05
42 |  |  |  | biz-op-07-01 |  |  | 入出金管理 |  |  | 出金登録 | 2019-10-22
43 |  |  |  | biz-op-07-02 |  |  | 入出金管理 |  |  | 出金変更 | 2019-10-28
44 |  |  |  | biz-op-07-03 |  |  | 入出金管理 |  |  | 出金削除 | 2019-10-28
45 |  |  |  | biz-op-08 |  |  | 会計 |  |  |  | 2019-10-22
46 |  |  |  | biz-op-09 |  |  | WEBサイト利用状況レポート |  |  |  | 2019-10-22
47 |  |  |  | biz-op-02-01 |  |  | 会員管理 |  | 登録 |  | 2019-10-22
48 |  |  |  | biz-op-02-02 |  |  | 会員管理 |  | 変更 |  | 2019-10-22
49 |  |  |  | biz-op-02-03 |  |  | 会員管理 |  | 削除 |  | 2019-10-22
50 |  |  |  | biz-op-02-05 |  |  | 会員管理 |  | pass初期化 |  | 2019-10-28
51 |  |  |  | biz-op-04-01 |  |  | 取引管理 |  | 登録 |  | 2019-10-30
52 |  |  |  | biz-op-04-02 |  |  |  |  | 変更 |  | 2019-10-30
53 |  |  |  | biz-op-04-03 |  |  |  |  | 削除 |  | 2019-10-30
54 |  |  |  | biz-op-05 |  |  | お知らせ通知 |  |  |  | 2019-10-22
55
56 |  |  | 画面定義のひな形作成 | [7 empty] | 2019-11-08 | bar: 2019-11-08
57 |  |  | テーブル定義のひな形作成 | [7 empty] | 2019-11-08 | bar: 2019-11-08 to 2019-11-09
58
59
60 |  |  | 画面遷移図 | [7 empty] | 2019-10-17
61 |  |  | 画面レイアウト | [7 empty] | 2019-10-17
62 |  |  |  | 会員 | 新規会員登録 | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-08 to 2019-11-10
63 |  |  |  |  | 新規会員登録（確認） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-08 to 2019-11-10
64 |  |  |  |  | 新規会員登録（結果） | [5 empty] | 2019-11-05 | bar: 2019-11-08 to 2019-11-10
65 |  |  |  |  | 会員登録情報変更 | [5 empty] | 2019-11-05
66 |  |  |  |  | 会員登録情報変更（確認） | [5 empty] | 2019-11-05
67 |  |  |  |  | 会員登録情報変更（結果） | [5 empty] | 2019-11-05
68 |  |  |  |  | 退会依頼 | [5 empty] | 2019-11-05
69 |  |  |  |  | 退会依頼（確認） | [5 empty] | 2019-11-05
70 |  |  |  |  | 退会依頼（結果） | [5 empty] | 2019-11-05
71 |  |  |  |  | 会員ログイン | [5 empty] | 2019-11-05
72 |  |  |  |  | TOPページ | [5 empty] | 2019-11-05
73 |  |  |  |  | 商品一覧 | [5 empty] | 2019-11-05
74 |  |  |  |  | 商品詳細 | [5 empty] | 2019-11-05
75 |  |  |  |  | 購入手続き_カート一覧 | [5 empty] | 2019-11-05
76 |  |  |  |  | 購入手続き_配達先指定 | [5 empty] | 2019-11-05
77 |  |  |  |  | 購入手続き_配達日時指定 | [5 empty] | 2019-11-05
78 |  |  |  |  | 購入手続き_支払方法指定 | [5 empty] | 2019-11-05
79 |  |  |  |  | 購入手続き（確認） | [5 empty] | 2019-11-05
80 |  |  |  |  | 購入手続き（結果） | [5 empty] | 2019-11-05
81 |  |  |  |  | マイページ | [5 empty] | 2019-11-05
82 |  |  |  |  | 商品配送状況確認 | [5 empty] | 2019-11-05
83 |  |  |  | 操作員 | 操作員ログイン | [5 empty] | 2019-11-05
84 |  |  |  |  | 操作員メニュー | [5 empty] | 2019-11-05
85 |  |  |  |  | 会員情報管理メニュー | [5 empty] | 2019-11-05
86 |  |  |  |  | 会員_検索 | [5 empty] | 2019-11-05
87 |  |  |  |  | 会員情報_参照 | [5 empty] | 2019-11-05
88 |  |  |  |  | 会員情報_登録 | [5 empty] | 2019-11-05
89 |  |  |  |  | 会員情報_変更 | [5 empty] | 2019-11-05
90 |  |  |  |  | 会員情報_削除・復活 | [5 empty] | 2019-11-05
91 |  |  |  |  | 会員パスワード初期化 | [5 empty] | 2019-11-05
92 |  |  |  |  | 商品管理メニュー | [5 empty] | 2019-11-05
93 |  |  |  |  | 商品_検索 | [5 empty] | 2019-11-05
94 |  |  |  |  | 商品情報_参照 | [5 empty] | 2019-11-05
95 |  |  |  |  | 商品情報_仮登録 | [5 empty] | 2019-11-05
96 |  |  |  |  | 商品情報_仮登録（確認） | [5 empty] | 2019-11-05
97 |  |  |  |  | 商品情報_仮登録（結果） | [5 empty] | 2019-11-05
98 |  |  |  |  | 商品情報_仮変更 | [5 empty] | 2019-11-05
99 |  |  |  |  | 商品情報_仮変更（確認） | [5 empty] | 2019-11-05
100 |  |  |  |  | 商品情報_仮変更（結果） | [5 empty] | 2019-11-05
101 |  |  |  |  | 商品情報_仮削除（確認） | [5 empty] | 2019-11-05
102 |  |  |  |  | 商品情報_仮削除（結果） | [5 empty] | 2019-11-05
103 |  |  |  |  | 商品情報_仮更新承認 | [5 empty] | 2019-11-05
104 |  |  |  |  | 取引管理メニュー | [5 empty] | 2019-11-05
105 |  |  |  |  | 取引_検索 | [5 empty] | 2019-11-05
106 |  |  |  |  | 取引情報_参照 | [5 empty] | 2019-11-05
107 |  |  |  |  | 取引情報_登録 | [5 empty] | 2019-11-05
108 |  |  |  |  | 取引情報_変更 | [5 empty] | 2019-11-05
109 |  |  |  |  | 取引情報_削除 | [5 empty] | 2019-11-05
110 |  |  |  |  | 取引情報_配送状況（仮更新承認） | [5 empty] | 2019-11-05
111 |  |  |  |  | 入出金メニュー | [5 empty] | 2019-11-05
112 |  |  |  |  | 入出金_検索 | [5 empty] | 2019-11-05
113 |  |  |  |  | 入出金_参照 | [5 empty] | 2019-11-05
114 |  |  |  |  | 入出金_仮更新承認 | [5 empty] | 2019-11-05
115 |  |  |  |  | 入金_仮登録 | [5 empty] | 2019-11-05
116 |  |  |  |  | 入金_仮登録（確認） | [5 empty] | 2019-11-05
117 |  |  |  |  | 入金_仮登録（結果） | [5 empty] | 2019-11-05
118 |  |  |  |  | 入金_仮変更 | [5 empty] | 2019-11-05
119 |  |  |  |  | 入金_仮変更（確認） | [5 empty] | 2019-11-05
120 |  |  |  |  | 入金_仮変更（結果） | [5 empty] | 2019-11-05
121 |  |  |  |  | 入金_仮削除 | [5 empty] | 2019-11-05
122 |  |  |  |  | 入金_仮削除（確認） | [5 empty] | 2019-11-05
123 |  |  |  |  | 入金_仮削除（結果） | [5 empty] | 2019-11-05
124
125 |  |  | ER図 | [7 empty] | 2019-10-17
126 |  |  | テーブル定義書 |  |  |  |  | 見直し要 |  |  | 2019-10-17
127 |  |  |  | 会員情報マスタ | [6 empty] | 2019-10-22 | bar: 2019-11-08 to 2019-11-10
128 |  |  |  | 会員情報変更履歴 | [6 empty] | 2019-10-22 | bar: 2019-11-08 to 2019-11-10
129 |  |  |  | 会員アクセス履歴 | [6 empty] | 2019-10-22
130 |  |  |  | 会員支払方法マスタ | [6 empty] | 2019-10-22
131 |  |  |  | 会員支払方法変更履歴 | [6 empty] | 2019-10-22
132 |  |  |  | 商品情報マスタ | [6 empty] | 2019-10-22 | bar: 2019-11-09
133 |  |  |  | 商品情報変更履歴 | [6 empty] | 2019-10-22
134 |  |  |  | 商品カートリスト | [6 empty] | 2019-10-22
135 |  |  |  | 商品取引リスト | [6 empty] | 2019-10-22
136 |  |  |  | 商品配送状況リスト | [6 empty] | 2019-11-05
137 |  |  |  | 入出金リスト | [6 empty] | 2019-10-22
138 |  |  |  | 入出金履歴 | [6 empty] | 2019-11-05
139 |  |  |  | 入金＆取引関連付け | [6 empty] | 2019-11-05
140 |  |  |  | 操作員情報マスタ | [6 empty] | 2019-10-22 | bar: 2019-11-10
141 |  |  |  | 操作員情報変更履歴 | [6 empty] | 2019-10-22
142 |  |  |  | 操作員アクセス情報 | [6 empty] | 2019-10-22
143
144
145 | 結合試験
146
147 | 総合試験
設計書
入出力ファイル
□：予定（当初）
■：実績
▲：予定外実績
今週の予定
業務フローの第一弾が作成できた段階で
一度見直しする。

## 20191028～
No | 工程 | [8 empty] | タスク追記日 | 進捗 | 2019-10-01 | [30 empty] | 2019-11-01
タスク | time axis 2019-10-01 to 2019-11-30
 | time axis 2019-10-01 to 2019-11-30
1 | イベント | 定例会議 | [7 empty] | - | -
2 |  | リリース | [7 empty] | - | -
3 |  | その他 | [7 empty] | - | -
4 | プロジェクト計画
5 |  | 作成する設計書の選定
6 |  |  | 初回～基本設計まで | [6 empty] | 2019-10-15 | bar: 2019-10-15 to 2019-10-16
7 |  | ドキュメントの記載ルールの検討 | [7 empty] | 2019-10-15
8
9 | 要件定義
10 |  | プロジェクト計画＆要件定義書 | [7 empty] | 2019-10-15 | bar: 2019-10-15 to 2019-10-17
11 | 基本設計
12 |  | 基本設計
13 |  |  | 機能一覧 | [6 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-17 to 2019-10-21; 2019-10-25 to 2019-10-26
14 |  |  | 画面一覧 | [6 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-17; 2019-10-19 to 2019-10-21; 2019-10-25
15 |  |  | テーブル一覧 | [6 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-10-26
16 |  |  | 業務フロー一覧 | [6 empty] | 2019-10-17 | bar: 2019-10-18 to 2019-10-21
17 | [8 empty] | 優
18 |  |  | 業務フロー | [5 empty] | 先 | 2019-10-17 | bar: 2019-10-21 to 2019-11-03
19 |  |  |  | ひな形作成 |  |  |  |  | 順 | 2019-10-21 | bar: 2019-10-21
20 |  |  |  | biz-mbr-01 | 会員登録 |  |  |  | 1 | 2019-10-22 | bar: 2019-10-22 to 2019-10-23
21 |  |  |  | biz-mbr-02 | 会員登録情報変更 |  |  |  | 1 | 2019-10-22 | bar: 2019-10-22 to 2019-10-23
22 |  |  |  | biz-mbr-03 | 退会申請 |  |  |  | 1 | 2019-10-22 | bar: 2019-10-23
23 |  |  |  | biz-mbr-04 | 商品参照（非会員） |  |  |  | 2 | 2019-10-22 | bar: 2019-10-26 to 2019-10-27
24 |  |  |  | biz-mbr-05 | 商品参照・カート登録 |  |  |  | 2 | 2019-10-27 | bar: 2019-10-28 to 2019-10-29
25 |  |  |  | biz-mbr-06 | 商品購入手続き |  |  |  | 2 | 2019-10-28 | bar: 2019-10-28 to 2019-10-29
26 |  |  |  | biz-mbr-07 | 商品配送状況確認 |  |  |  | 2 | 2019-10-22 | bar: 2019-10-26; 2019-10-28 to 2019-10-29
27 |  |  |  | biz-mbr-08 | 会員ログイン |  |  |  | 3 | 2019-10-28 | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
28 |  |  |  | biz-mbr-09 | 会員パスワード再設定 |  |  |  | 3 | 2019-11-01 | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
29 |  |  |  | biz-op-01 |  | 操作員ログイン |  |  | 3 | 2019-10-22 | bar: 2019-11-01 to 2019-11-03
30 |  | 後日 |  | biz-op-02-01 |  | 会員管理 |  | 登録 | 7 | 2019-10-22
31 |  | 後日 |  | biz-op-02-02 |  | 会員管理 |  | 変更 | 7 | 2019-10-22
32 |  | 後日 |  | biz-op-02-03 |  | 会員管理 |  | 削除 | 7 | 2019-10-22
33 |  |  |  | biz-op-02-04 |  | 会員管理 |  | 検索・参照 | 6 | 2019-10-28 | bar: 2019-11-06 to 2019-11-07
34 |  | 後日 |  | biz-op-02-05 |  | 会員管理 |  | pass初期化 | 7 | 2019-10-28
35 |  |  |  | biz-op-03-01 |  | 商品管理 |  | 登録 | 1 | 2019-10-22 | bar: 2019-10-25 to 2019-10-26
36 |  |  |  | biz-op-03-02 |  |  |  | 変更 | 1 | 2019-10-27 | bar: 2019-10-25; 2019-10-27
37 |  |  |  | biz-op-03-03 |  |  |  | 削除 | 1 | 2019-10-27 | bar: 2019-10-27
38 |  |  |  | biz-op-03-04 |  |  |  | 検索・参照 | 1 | 2019-10-22 |  | 2019-10-29: ▲; 2019-10-30: ■; 2019-10-31: □
39 |  | 後日 |  | biz-op-04-01 |  | 取引管理 |  | 登録 | 7 | 2019-10-30
40 |  | 後日 |  | biz-op-04-02 |  |  |  | 変更 | 7 | 2019-10-30
41 |  | 後日 |  | biz-op-04-03 |  |  |  | 削除 | 7 | 2019-10-30
42 |  |  |  | biz-op-04-04 |  |  |  | 検索・参照 | 4 | 2019-10-22 | bar: 2019-10-30 to 2019-10-31
43 |  |  |  | biz-op-04-05 |  |  |  | 配送状況更新 | 4 | 2019-10-22 | bar: 2019-10-30 to 2019-10-31
44 |  | 後日 |  | biz-op-05 |  | お知らせ通知 |  |  | 7 | 2019-10-22
45 |  |  |  | biz-op-06-01 |  | 入金 |  | 登録 | 5 | 2019-10-22 | bar: 2019-11-03 to 2019-11-05
46 |  |  |  | biz-op-06-02 |  | 入金 |  | 変更 | 5 | 2019-10-28 | bar: 2019-11-03 to 2019-11-05
47 |  |  |  | biz-op-06-03 |  | 入金 |  | 削除 | 5 | 2019-10-28 | bar: 2019-11-03 to 2019-11-05
48 |  |  |  | biz-op-06-04 |  | 入金 |  | 検索・参照 | 5 | 2019-10-22 | bar: 2019-11-06 to 2019-11-07
49 |  | 後日 |  | biz-op-07-01 |  | 返金 |  | 登録 | 7 | 2019-10-22
50 |  | 後日 |  | biz-op-07-02 |  | 返金 |  | 変更 | 7 | 2019-10-28
51 |  | 後日 |  | biz-op-07-03 |  | 返金 |  | 削除 | 7 | 2019-10-28
52 |  | 後日 |  | biz-op-07-04 |  | 返金 |  | 検索・参照 | 7 | 2019-10-22
53 |  | 後日 |  | biz-op-08 |  | 会計 |  |  | 8 | 2019-10-22
54 |  | 後日 |  | biz-op-09 |  | WEBサイト利用状況レポート |  |  | 8 | 2019-10-22
55
56 |  |  | 画面遷移図 | [6 empty] | 2019-10-17
57 |  |  | 画面レイアウト | [6 empty] | 2019-10-17
58
59 |  |  | ER図 | [6 empty] | 2019-10-17
60 |  |  | テーブル定義書 |  |  |  | 見直し要 |  |  | 2019-10-17
61 |  |  |  | 会員情報マスタ | [5 empty] | 2019-10-22
62 |  |  |  | 会員情報変更履歴 | [5 empty] | 2019-10-22
63 |  |  |  | 会員アクセス履歴 | [5 empty] | 2019-10-22
64 |  |  |  | 会員支払方法マスタ | [5 empty] | 2019-10-22
65 |  |  |  | 会員支払方法変更履歴 | [5 empty] | 2019-10-22
66 |  |  |  | 商品情報マスタ | [5 empty] | 2019-10-22
67 |  |  |  | 商品情報変更履歴 | [5 empty] | 2019-10-22
68 |  |  |  | 商品購入履歴 | [5 empty] | 2019-10-22
69 |  |  |  | 商品配達履歴 | [5 empty] | 2019-10-22
70 |  |  |  | 入出金履歴 | [5 empty] | 2019-10-22
71 |  |  |  | 操作員情報マスタ | [5 empty] | 2019-10-22
72 |  |  |  | 操作員情報変更履歴 | [5 empty] | 2019-10-22
73 |  |  |  | 操作員アクセス情報 | [5 empty] | 2019-10-22
74
75
76
77
78
79
80 | 結合試験
81
82 | 総合試験
設計書
入出力ファイル
□：予定（当初）
■：実績
▲：予定外実績
今週の予定
非常用機能
非常用機能
非常用機能

## 20191021～
No | 工程 | [6 empty] | タスク追記日 | 進捗 | 2019-10-01 | [30 empty] | 2019-11-01
タスク | time axis 2019-10-01 to 2019-11-30
 | time axis 2019-10-01 to 2019-11-30
1 | イベント | 定例会議 | [5 empty] | - | -
2 |  | リリース | [5 empty] | - | -
3 |  | その他 | [5 empty] | - | -
4 | プロジェクト計画
5 |  | 作成する設計書の選定
6 |  |  | 初回～基本設計まで |  |  |  |  | 2019-10-15 | bar: 2019-10-15 to 2019-10-16
7 |  | ドキュメントの記載ルールの検討 | [5 empty] | 2019-10-15
8
9 | 要件定義
10 |  | プロジェクト計画＆要件定義書 | [5 empty] | 2019-10-15 | bar: 2019-10-15 to 2019-10-17
11 | 基本設計
12 |  | 基本設計
13 |  |  | 機能一覧 |  |  |  |  | 2019-10-17 | bar: 2019-10-17 to 2019-10-21; 2019-10-25 to 2019-10-26
14 |  |  | 画面一覧 |  |  |  |  | 2019-10-17 | bar: 2019-10-17; 2019-10-19 to 2019-10-21; 2019-10-25
15 |  |  | テーブル一覧 |  |  |  |  | 2019-10-17 | bar: 2019-10-18 to 2019-10-21; 2019-10-26
16 |  |  | 業務フロー一覧 |  |  |  |  | 2019-10-17 | bar: 2019-10-18 to 2019-10-21
17
18 |  |  | 業務フロー |  |  |  |  | 2019-10-17 | bar: 2019-10-21 to 2019-10-27
19 |  |  |  | ひな形作成 |  |  |  | 2019-10-21 | bar: 2019-10-21
20 |  |  |  | biz-mbr-01 | 会員登録 |  |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-22 to 2019-10-23
21 |  |  |  | biz-mbr-02 | 会員登録情報変更 |  |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-22 to 2019-10-23
22 |  |  |  | biz-mbr-03 | 退会申請 |  |  | 2019-10-22 | bar: 2019-10-23
23 |  |  |  | biz-mbr-04 | 商品参照（非会員） |  | 2 | 2019-10-22 | bar: 2019-10-26 to 2019-10-27
|  |  |  | biz-mbr-05 | 商品参照・購入 |  | 2 | 2019-10-27
25 |  |  |  | biz-mbr-06 | 商品配送状況確認 |  | 2 | 2019-10-22 | bar: 2019-10-26
26 |  |  |  | biz-adm-01 | 管理者ログイン |  | 3 | 2019-10-22
27 |  |  |  | biz-adm-02-01 | 会員管理 |  | 6 | 2019-10-22
28 |  |  |  | biz-adm-02-02 | 会員管理 |  | 6 | 2019-10-22
29 |  |  |  | biz-adm-02-03 | 会員管理 |  | 6 | 2019-10-22
30 |  |  |  | biz-adm-03-01 | 商品管理 | 登録 | 1 | 2019-10-22 | bar: 2019-10-25 to 2019-10-26
31 |  |  |  | biz-adm-03-02 |  | 変更 | 1 | 2019-10-27 | bar: 2019-10-25; 2019-10-27
|  |  |  | biz-adm-03-03 |  | 削除 | 1 | 2019-10-27 | bar: 2019-10-27
|  |  |  | biz-adm-03-04 |  | 検索・参照 | 1 | 2019-10-22
34 |  |  |  | biz-adm-04-01 | 取引管理 |  | 4 | 2019-10-22
35 |  |  |  | biz-adm-04-02 | 取引管理 |  | 4 | 2019-10-22
36 |  |  |  | biz-adm-05 | お知らせ通知 |  | 6 | 2019-10-22
37 |  |  |  | biz-adm-06-01 | 入金 |  | 5 | 2019-10-22
38 |  |  |  | biz-adm-06-02 | 入金 |  | 5 | 2019-10-22
39 |  |  |  | biz-adm-07-01 | 返金 |  | 7 | 2019-10-22
40 |  |  |  | biz-adm-07-02 | 返金 |  | 7 | 2019-10-22
41 |  |  |  | biz-adm-08 | 会計 |  | 8 | 2019-10-22
42 |  |  |  | biz-adm-09 | WEBサイト利用状況レポート |  | 8 | 2019-10-22
43
44 |  |  | 画面遷移図 |  |  |  |  | 2019-10-17 | bar: 2019-10-26 to 2019-10-29
45 |  |  | 画面レイアウト |  |  |  |  | 2019-10-17 | bar: 2019-10-26 to 2019-10-29
46
47 |  |  | ER図 |  |  |  |  | 2019-10-17
48 |  |  | テーブル定義書 |  |  |  |  | 2019-10-17
49 |  |  |  | 会員情報マスタ |  |  |  | 2019-10-22
50 |  |  |  | 会員情報変更履歴 |  |  |  | 2019-10-22
51 |  |  |  | 会員アクセス履歴 |  |  |  | 2019-10-22
52 |  |  |  | 会員支払方法マスタ |  |  |  | 2019-10-22
53 |  |  |  | 会員支払方法変更履歴 |  |  |  | 2019-10-22
54 |  |  |  | 商品情報マスタ |  |  |  | 2019-10-22
55 |  |  |  | 商品情報変更履歴 |  |  |  | 2019-10-22
56 |  |  |  | 商品購入履歴 |  |  |  | 2019-10-22
57 |  |  |  | 商品配達履歴 |  |  |  | 2019-10-22
58 |  |  |  | 入出金履歴 |  |  |  | 2019-10-22
59 |  |  |  | 管理者情報マスタ |  |  |  | 2019-10-22
60 |  |  |  | 管理者情報変更履歴 |  |  |  | 2019-10-22
61 |  |  |  | 管理者アクセス情報 |  |  |  | 2019-10-22
62
63
64
65
66
67
68 | 結合試験
69
70 | 総合試験
設計書
入出力ファイル
□：予定
■：実績

## 20191015～
No | 工程 |  |  | タスク追記日 | 進捗 | 2019-10-01 | [30 empty] | 2019-11-01
タスク | time axis 2019-10-01 to 2019-11-30
 | time axis 2019-10-01 to 2019-11-30
1 | イベント | 定例会議 |  | - | -
2 |  | リリース |  | - | -
3 |  | その他 |  | - | -
4 | プロジェクト計画
5 |  | 作成する設計書の選定
6 |  |  | 初回～基本設計まで | 2019-10-15 | bar: 2019-10-15 to 2019-10-16
7 |  | ドキュメントの記載ルールの検討 |  | 2019-10-15
8
9
10 | 叩き台作成
11 |  | プロジェクト計画＆要件定義書 |  | 2019-10-15 | bar: 2019-10-15 to 2019-10-20
12
13 |  | 基本設計
14 |  |  | 機能一覧 | 2019-10-17 | bar: 2019-10-17 to 2019-10-20
15 |  |  | 画面一覧 | 2019-10-17 | bar: 2019-10-17; 2019-10-19 to 2019-10-20
16 |  |  | テーブル一覧 | 2019-10-17 | bar: 2019-10-18 to 2019-10-20
17 |  |  | 業務フロー一覧 | 2019-10-17 | bar: 2019-10-18 to 2019-10-20
18
19
20
21
22 |  |  | 画面遷移図
23 |  |  | 画面レイアウト
テーブル定義書
ER図
業務フロー
32
33 | 結合試験
34
35 | 総合試験
設計書
入出力ファイル
□：予定
■：実績