## メモ
設計書点検
一覧表と設計書の表記が一致するか？
仮削除という言葉の全体的な見直し。定義をしてから、、、
変更履歴も見直し
各種項目に、コード値を持たせる？
テーブル定義
データ型、NULLなどの未入力項目
名称、ID
概要
補足シート
ステータスの横並び見直し
not nullをできるだけ入れる
|  | 二段階認証の期限項目がない |  | オペレーター向けには不要。
オペレーターの名前を参照画面に表示したい。
会員情報マスタ
仮削除 ⇒ 仮退会へ修正
商品の配送状況を更新する画面がない。
作成要（フェーズ１）。
～検索 画面
何か１つのフィールドには値があることをチェック
～参照 画面
最終更新日
戻るボタンの挙動の説明
画面名を指定せず、「前画面へ遷移する。」という表記に統一したい。
～（確認）で、テーブル関連チェックを行っているか確認。
配送ステータス を 配送状況 へ修正したほうがいいかも
仮更新者、仮更新承認者を、操作者コードとわかるようにする。
また、参照画面に操作者コードと、操作者の氏名を表示するようにする。
| 列 | C~u | v~DT
| 行 | ４～194
| 100% | =$C$4:$U$261
| 休日 | =$V$4:$DV$261

## 20200302～
No | 工程 | [9 empty] | タスク追記日 | 進捗 | 2020-02-01 | [28 empty] | 2020-03-01 | [30 empty] | 2020-04-01
タスク | time axis 2020-02-01 to 2020-04-24
 | time axis 2020-02-01 to 2020-04-24
1 | イベント | [9 empty] | - | -
2 | [10 empty] | - | -
3 | [10 empty] | - | -
4
5
6 | 計画 | プロジェクト計画（フェーズ２⇒フェーズ１積み残し作業）） | [8 empty] | 2020-02-10 | bar: 2020-02-10 to 2020-02-11
7 |  |  | GITリポジトリの管理について検討（ブランチのネーミング等） | [7 empty] | 2020-02-10 | bar: 2020-02-10
8 | フェーズ２課題 |  | 検討課題台帳
9 |  |  |  | 8 | 在庫管理を商品情報マスタ⇒商品在庫リストへ移植 | [5 empty] | 2020-02-10 | 100% | 2020-02-11: ■; 2020-02-12: ■; 2020-02-14: □; 2020-02-15: □; 2020-02-16: □; 2020-02-17: □; 2020-02-29: ▲
10 |  |  |  | 9 | 画像のファイルパス（クライアント用）をモデルに移植 | [5 empty] | 2020-02-10 | 100% | bar: 2020-02-11 to 2020-02-12; 2020-02-14 to 2020-02-17; 2020-02-29
11 |  |  |  | 10 | 販売状況欄の翻訳をモデルに移植 | [5 empty] | 2020-02-10 | 100% | bar: 2020-02-11 to 2020-02-12; 2020-02-14 to 2020-02-17; 2020-03-01
12 |  |  |  |  | 修正箇所の洗い出し | [5 empty] | 2020-02-11 | 100% | bar: 2020-02-11
13 |  |  |  |  | 設計書の見直し | [5 empty] | 2020-02-11 | 100%
14 |  |  |  |  | 実装
15 | [5 empty] | コントローラー
16 | [6 empty] | ProductListController |  |  |  | 2020-02-11 | 100% | bar: 2020-02-12; 2020-02-14; 2020-03-01
17 | [6 empty] | SalesSiteController |  |  |  | 2020-02-11 | 100% | bar: 2020-02-12; 2020-02-14; 2020-03-01
18 | [6 empty] | ProductTransactionController |  |  |  | 2020-02-11 | 100% | bar: 2020-02-12; 2020-02-14; 2020-03-01
19 | [6 empty] | ProductReferenceController |  |  |  | 2020-02-11 | 100% | 2020-02-11: ▲; 2020-02-12: ■; 2020-02-14: □; 2020-02-29: ▲
20 | [6 empty] | ProductRegisterController |  |  |  | 2020-02-11 | 100% | bar: 2020-02-11
21 | [5 empty] | フォームリクエスト
22 | [6 empty] | ProductRegisterCheckRequest.php |  |  |  | 2020-02-11 | 100% | bar: 2020-02-11
23 | [6 empty] | ProductSearchRequest.php |  |  |  | 2020-02-12 | 100% | bar: 2020-02-12
24 | [5 empty] | モデル |  | ProductMaster |  |  | 2020-02-11 | 100% | 2020-02-11: ■; 2020-02-12: □; 2020-02-14: □; 2020-02-29: ▲; 2020-03-01: ▲
25 | [5 empty] | ビュー
26 | [6 empty] | product_register_check.blade.php |  |  |  | 2020-02-11 | 100% | bar: 2020-02-11
27 | [6 empty] | product_register_in.blade.php |  |  |  | 2020-02-11 | 100% | bar: 2020-02-11
28 | [6 empty] | product_search.blade.php |  |  |  | 2020-02-12 | 100% | bar: 2020-02-12; 2020-03-01
29 | [6 empty] | product_show.blade.php |  |  |  | 2020-02-29 | 100% | bar: 2020-02-29
30 | [5 empty] | ファクトリー |  |  | ProductMastersFactory.php |  | 2020-02-11 | 100% | bar: 2020-03-01
31 | [5 empty] | マイグレーション
32 | [6 empty] | 商品情報マスタより在庫項目を削除 |  |  |  | 2020-02-11 | 100% | bar: 2020-02-11
33 | [6 empty] | 商品在庫リストのproduct_codeをuniqueへ |  |  |  | 2020-02-11 | 100% | bar: 2020-02-11
34 | [5 empty] | シーダー |  |  | ProductMastersTableSeeder.php |  | 2020-02-11 | 100% | bar: 2020-03-01
35 | [5 empty] | テスト |  |  | ProductRegisterTest.php |  | 2020-02-11 | 100% | bar: 2020-03-01
36 | [8 empty] | ProductTest.php |  | 2020-02-11 | 100%
37 |  |  |  | 11 | タグ管理について再検討 | [5 empty] | 2020-02-10
38 | [5 empty] | コントローラー
39 | [6 empty] | ProductListController |  |  |  | 2020-03-02 | 100% | bar: 2020-03-02; 2020-03-27; 2020-03-31
40 | [6 empty] | ProductListController.php |  |  | 廃止 | 2020-03-27 | 100% | bar: 2020-03-27; 2020-03-31
41 | [5 empty] | ビュー
42 | [6 empty] | site_product.blade.php |  |  |  | 2020-03-02 | 100% | bar: 2020-03-02; 2020-03-31; 2020-04-06 to 2020-04-08
43 | [6 empty] | subviews/menu_bar.blade.php |  |  | 廃止 | 2020-03-02 | 100% | bar: 2020-03-02; 2020-04-06
[7 empty] | site_top.blade.php |  |  | 廃止 | 2020-03-27 | 100%
45 | [6 empty] | site_product_lists.blade.php |  |  |  | 2020-03-27 | 100% | bar: 2020-03-31; 2020-04-06 to 2020-04-08
46 | [6 empty] | layout/auth.blade.php |  |  |  | 2020-04-06 | 100% | bar: 2020-04-06 to 2020-04-07
47 | [5 empty] | マイグレーション
48 | [6 empty] | 注目商品マスタをタグマスタへ変更 |  |  |  | 2020-03-27 | 100% | bar: 2020-03-27
49 | [6 empty] | タグマスタへ項目追加 |  |  |  | 2020-03-27 | 100% | bar: 2020-03-27
50 | [5 empty] | css
51 | [6 empty] | member.css |  |  |  | 2020-03-27 | 100% | bar: 2020-03-27; 2020-03-31; 2020-04-06 to 2020-04-08
52 | [5 empty] | ルート
53 | [6 empty] | member.php |  |  |  | 2020-03-27 | 100% | bar: 2020-03-27
54 | [6 empty] | web.php |  |  |  | 2020-03-27 | 100% | bar: 2020-03-27
55 | [5 empty] | ファクトリー
56 | [6 empty] | ProductMastersFactory.php |  |  |  | 2020-04-06 | 100% | bar: 2020-04-06
57 | [5 empty] | シーダー
58 | [6 empty] | ProductMastersTableSeeder2.php |  |  |  | 2020-04-06 | 100% | bar: 2020-04-06
59
|  |  | フェーズ２の取りまとめ。GITHUBへのUP等 | [7 empty] | 2020-04-08 | bar: 2020-04-08 to 2020-04-09
62 |  |  | 各種一覧
63 |  |  |  | 機能一覧 | [6 empty] | 2020-04-08 | bar: 2020-04-09
64 |  |  |  | 業務フロー一覧 | [6 empty] | 2020-04-08 | bar: 2020-04-09
65 |  |  |  | 画面一覧 | [6 empty] | 2020-04-08 | bar: 2020-04-09
66 |  |  |  | テーブル一覧 | [6 empty] | 2020-04-08 | bar: 2020-04-09
67 |  |  | 業務フロー
68 |  |  |  |  | 111.業務フロー図(biz-op-03-01)商品管理_登録.xlsx | [5 empty] | 2020-03-01 | bar: 2020-02-29
69 |  |  |  |  | 111.業務フロー図(biz-op-03-04)商品管理_検索・参照.xlsx | [5 empty] | 2020-03-01 | bar: 2020-02-29
70 |  |  |  |  | 111.業務フロー図(biz-mbr-05)商品参照・カート登録.xlsx | [5 empty] | 2020-04-08 | bar: 2020-04-09
71 |  |  |  |  | 111.業務フロー図(biz-mbr-04)商品参照（非会員）.xlsx | [5 empty] | 2020-04-08 | bar: 2020-04-09
72 |  |  | 画面関連
73 |  |  |  | ～
74 |  |  | 画面レイアウト
75 |  |  |  | 会員 |  |  | ～
76 |  |  |  |  | 122.画面設計（scr-mbr-06-01）会員向けＴＯＰページ.xlsx | [5 empty] | 2020-04-08 | bar: 2020-04-09
77 |  |  |  |  | 122.画面設計（scr-mbr-06-02）会員向けカテゴリ別商品一覧ページ.xlsx | [5 empty] | 2020-04-08 | bar: 2020-04-09
78 |  |  |  |  | 122.画面設計（scr-mbr-06-03）会員向け商品詳細ページ.xlsx | [5 empty] | 2020-04-08 | bar: 2020-04-09
79 |  |  |  | 操作員 |  |  | ～
80 |  |  |  |  | 122.画面設計（scr-op-04-03）商品情報_仮登録（入力）.xlsx | [5 empty] | 2020-03-01 | bar: 2020-02-29
81 |  |  |  |  | 122.画面設計（scr-op-04-04）商品情報_仮登録（確認）.xlsx | [5 empty] | 2020-03-01 | bar: 2020-02-29
82 |  |  |  |  | 122.画面設計（scr-op-04-01）商品_検索.xlsx | [5 empty] | 2020-03-01 | bar: 2020-02-29
83 |  |  |  |  | 122.画面設計（scr-op-04-02）商品情報_参照.xlsx | [5 empty] | 2020-03-01 | bar: 2020-02-29
84 |  |  | テーブル関連
85 |  |  |  |  | 131.ER図.xlsx | [5 empty] | 2020-04-08 | bar: 2020-04-09
86 |  |  | テーブル定義書
87 |  |  |  |  | 132.テーブル定義07（product_masters）商品情報マスタ.xlsx | [5 empty] | 2020-03-01 | bar: 2020-02-29
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125 | 結合試験
126
127 | 総合試験
設計書
入出力ファイル
□：予定（当初）
■：実績
▲：予定外実績
C~S T~DT
４～194
休養期間
転職活動により作業中断

## 20200210～
No | 工程 | [8 empty] | タスク追記日 | 進捗 | 2020-02-01 | [28 empty] | 2020-03-01 | [30 empty] | 2020-04-01
タスク | time axis 2020-02-01 to 2020-04-07
 | time axis 2020-02-01 to 2020-04-07
1 | イベント | [8 empty] | - | -
2 | [9 empty] | - | -
3 | [9 empty] | - | -
4
5
6 | 計画 | プロジェクト計画（フェーズ２⇒フェーズ１積み残し作業）） | [7 empty] | 2020-02-10 | bar: 2020-02-10 to 2020-02-11
7 |  |  | GITリポジトリの管理について検討（ブランチのネーミング等） | [6 empty] | 2020-02-10 | bar: 2020-02-10
8 | フェーズ２課題 |  | 検討課題台帳
9 |  |  |  | 8 | 在庫管理を商品情報マスタ⇒商品在庫リストへ移植 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 100% | 2020-02-11: ■; 2020-02-12: ■; 2020-02-14: □; 2020-02-15: □; 2020-02-16: □; 2020-02-17: □; 2020-02-29: ▲
10 |  |  |  | 9 | 画像のファイルパス（クライアント用）をモデルに移植 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 100% | bar: 2020-02-11 to 2020-02-12; 2020-02-14 to 2020-02-17; 2020-02-29
11 |  |  |  | 10 | 販売状況欄の翻訳をモデルに移植 |  |  |  |  | 2020-02-10 | 100% | bar: 2020-02-11 to 2020-02-12; 2020-02-14 to 2020-02-17; 2020-03-01
12 |  |  |  |  | 修正箇所の洗い出し |  |  |  |  | 2020-02-11 | 100% | bar: 2020-02-11
13 |  |  |  |  | 設計書の見直し |  |  |  |  | 2020-02-11 | 100%
14 |  |  |  |  | 実装
15 | [5 empty] | コントローラー
16 | [6 empty] | ProductListController |  |  | 2020-02-11 | 100% | bar: 2020-02-12; 2020-02-14; 2020-03-01
17 | [6 empty] | SalesSiteController |  |  | 2020-02-11 | 100% | bar: 2020-02-12; 2020-02-14; 2020-03-01
18 | [6 empty] | ProductTransactionController |  |  | 2020-02-11 | 100% | bar: 2020-02-12; 2020-02-14; 2020-03-01
19 | [6 empty] | ProductReferenceController |  |  | 2020-02-11 | 100% | 2020-02-11: ▲; 2020-02-12: ■; 2020-02-14: □; 2020-02-29: ▲
20 | [6 empty] | ProductRegisterController |  |  | 2020-02-11 | 100% | bar: 2020-02-11
21 | [5 empty] | フォームリクエスト
22 | [6 empty] | ProductRegisterCheckRequest.php |  |  | 2020-02-11 | 100% | bar: 2020-02-11
23 | [6 empty] | ProductSearchRequest.php |  |  | 2020-02-12 | 100% | bar: 2020-02-12
24 | [5 empty] | モデル |  | ProductMaster |  | 2020-02-11 | 100% | 2020-02-11: ■; 2020-02-12: □; 2020-02-14: □; 2020-02-29: ▲; 2020-03-01: ▲
25 | [5 empty] | ビュー
26 | [6 empty] | product_register_check.blade.php |  |  | 2020-02-11 | 100% | bar: 2020-02-11
27 | [6 empty] | product_register_in.blade.php |  |  | 2020-02-11 | 100% | bar: 2020-02-11
28 | [6 empty] | product_search.blade.php |  |  | 2020-02-12 | 100% | bar: 2020-02-12; 2020-03-01
29 | [6 empty] | product_show.blade.php |  |  | 2020-02-29 | 100% | bar: 2020-02-29
30 | [5 empty] | ファクトリー |  |  | ProductMastersFactory.php | 2020-02-11 | 100% | bar: 2020-03-01
31 | [5 empty] | マイグレーション
32 | [6 empty] | 商品情報マスタより在庫項目を削除 |  |  | 2020-02-11 | 100% | bar: 2020-02-11
33 | [6 empty] | 商品在庫リストのproduct_codeをuniqueへ |  |  | 2020-02-11 | 100% | bar: 2020-02-11
34 | [5 empty] | シーダー |  |  | ProductMastersTableSeeder.php | 2020-02-11 | 100% | bar: 2020-03-01
35 | [5 empty] | テスト |  |  | ProductRegisterTest.php | 2020-02-11 | 100% | bar: 2020-03-01
36 | [8 empty] | ProductTest.php | 2020-02-11 | 100%
37 |  |  |  | 11 | タグ管理について再検討 |  |  |  |  | 2020-02-10 | bar: 2020-02-19 to 2020-02-22
38 |  |  |  |  | 詳細未定
39 |  |  |  | 13 | UNITテストの実装 |  |  |  |  | 2020-02-10 | bar: 2020-02-24 to 2020-02-29
40 |  |  |  |  | 詳細未定
41 |  |  |  | 14 | ブラウザテストの実装 |  |  |  |  | 2020-02-10 | bar: 2020-03-02 to 2020-03-07
42 |  |  |  |  | 詳細未定
43
44 |  |  | 各種一覧
45 |  |  |  | 機能一覧
46 |  |  |  | 業務フロー一覧
47 |  |  |  | 画面一覧
48 |  |  |  | テーブル一覧
49 |  |  | 業務フロー
50 |  |  |  |  | 111.業務フロー図(biz-op-03-01)商品管理_登録.xlsx |  |  |  |  | 2020-03-01 | bar: 2020-02-29
51 |  |  |  |  | 111.業務フロー図(biz-op-03-04)商品管理_検索・参照.xlsx |  |  |  |  | 2020-03-01 | bar: 2020-02-29
52 |  |  | 画面関連
53 |  |  |  | ～
54 |  |  | 画面レイアウト
55 |  |  |  | 会員 |  |  | ～
56 |  |  |  | 操作員 |  |  | ～
57 |  |  |  |  | 122.画面設計（scr-op-04-03）商品情報_仮登録（入力）.xlsx |  |  |  |  | 2020-03-01 | bar: 2020-02-29
58 |  |  |  |  | 122.画面設計（scr-op-04-04）商品情報_仮登録（確認）.xlsx |  |  |  |  | 2020-03-01 | bar: 2020-02-29
59 |  |  |  |  | 122.画面設計（scr-op-04-01）商品_検索.xlsx |  |  |  |  | 2020-03-01 | bar: 2020-02-29
60 |  |  |  |  | 122.画面設計（scr-op-04-02）商品情報_参照.xlsx |  |  |  |  | 2020-03-01 | bar: 2020-02-29
61 |  |  | テーブル関連
62 |  |  |  | ～
63 |  |  | テーブル定義書
64 |  |  |  |  | 132.テーブル定義07（product_masters）商品情報マスタ.xlsx |  |  |  |  | 2020-03-01 | bar: 2020-02-29
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102 | 結合試験
103
104 | 総合試験
設計書
入出力ファイル
□：予定（当初）
■：実績
▲：予定外実績
C~S T~DT
４～194
休養期間
転職活動により作業中断