## ワーク
ステータス
未着
検討中
完了
中止
保留中

## ひな形
№ | 起票日 | 検討内容 | ステータス | 検討日 | 検討結果 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

## プロジェクト推進
№ | 起票日 | 検討内容 | ステータス | 検討日 | 検討結果 | 備考
1 | 2019-10-15 | 設計書のサンプルの用意 | 完了 | 2019-10-15 | 「PocketDOC」というサイトに各種設計書のサンプルがあった。 こちらにあるものをベースに作成する。 ※必要に応じてカスタマイズをする。 https://pocket9.net/pocketdoc/download#doc01
2 | 2019-10-15 | スケジュールの検討 | 完了 | 2019-10-15 | 当プロジェクトは依頼人が存在しない。 また個人で行うプロジェクトであるため、詳細なスケジュールを事前に作成しない。 各工程（要件定義、基本設計、詳細設計、コーディング、単体テスト、結合テスト、システムテスト）が終わり次第、次の工程のスケジュールを検討していくこととする。
3 | 2019-10-15 | マスタースケジュール | 完了 | 2019-10-15 | 最初からマスタースケジュールは作成しないが、2020年1月中旬までに稼働させることが望ましい。 当初の目標としては2020年1月中旬とする。 全体の完成が難しいと予想されるが、その場合は部分的な稼働を目指す。
4 | 2019-10-15 | スケジュールとタスクの管理 | 完了 | 2019-10-15 | ・「01.スケジュール＆タスク管理.xlsx」にて行う。 ・新しいタスクは順次追加していくこととする。 ・週間でリスケを行う。またシートをコピーして記録として残す。
5 | 2019-10-15 | 設計書のバージョン管理 | 完了 | 2019-10-15 | ・エクセルの設計書の場合、バックアップはシートで行う。 ・バージョン管理の版数（例：2.15）は、軽微な誤記・記載漏れであれば、小数点をカウントアップする。 それ以外は、整数部をカウントアップする。
6 | 2019-10-15 | ソースのバージョン管理 | 完了 | 2019-10-15 | gitを使用する。 最終的にはgithubへ登録も行う。
7 | 2019-10-15 | 段階リリース ①ユーザー向け（WEBサーバー） ②管理者向け（WEBサーバー） ③管理者向け（バッチ処理） | 完了 | 2019-10-15 | まずは①・②（WEBサーバー）の作成より開始する。 （理想は2020年1月中旬まで） WEBサーバー完成後に③（バッチ処理）の作成を開始する。
8 | 2020-01-15 | 商品の在庫管理 現在、商品情報マスタで管理している。しかし、同一商品を販売期間ごとに管理しているため、販売期間ごとに在庫管理されてしまう。 | 検討中 |  | 【2020/1/15】 商品情報マスタから独立させる必要がある。 商品の登録の流れはそのままで、保存するマスタを分けるよう見直しする。 | 商品在庫リスト（product_stock_lists）のみ先行実装し対応中。（設計未着）
9 | 2020-02-03 | サムネイル画像のファイルパス 商品情報マスタ(product_masters)に、プロジェクトtopからのパスとして保存している。しかし、複数のコントローラーにクライアント側からのアクセスパスへ変換する論理を実装した。 これを集約できないか？ | 検討中 |  | 商品情報マスタ(product_masters)のモデル側で変換したパスを持たせるようメソッドを追加するべき。
10 | 2020-02-03 | 販売状況欄 商品の紹介ページで販売状況（在庫あり、在庫なし、販売中止などの表示欄）を実装しているが、判定論理が複数個所に分散している。これを集約できないか？ | 検討中 |  | 商品情報マスタ(product_masters)のモデル側でメソッドを持たせる。 そのメソッドを呼び出しして表示するよう改修するべき。
11 | 2020-02-03 | タグ管理 サイトのトップページに表示する商品を、注目商品マスタ（featured_product_masters）で管理するよう実装したが、タグを管理するマスタへと改修したい。 | 検討中 |  | 現在、会員向けの販売ページのメニューバーと商品の詳細ページの商品タグには、タグを表示するボタンを配置したが、注目商品マスタに登録した商品しか表示できない。 また、メニューバーのその他で表示するべきタグの一覧がない。 それらを管理するため、タグ管理マスタを作成するべき。
12 | 2020-02-03 | 住所マスタへの更新 住所マスタ(address_masters)を作成したが、変更が発生した場合の更新ルールが定まっていない。 | 検討中 |  | 業務フローの作成から検討が必要。
13 | 2020-02-03 | UNITテストについて HTTPテストは実装できたが、UNITテストが使いこなせていない。モックについて知ることができれば、クラスのメソッド単位のテストを実施しやすいもよう。 | 検討中 |  | 以下のモックについて習得することでより簡単にテストできそう。 https://readouble.com/laravel/6.x/ja/mocking.html
14 | 2020-02-03 | ブラウザテストについて DUSKを使うとブラウザーを使ったテスト（Seleniumようなもの）ができるようだ。Javascriptのテストができるようになる。 | 検討中 |  | 以下のDUSKについて習得を行うべき。 https://readouble.com/laravel/6.x/ja/dusk.html
15 | 2020-02-03 | cssについて 現在、会員向けのcss（member.css）とオペレーター向けのcss（operator.css）を自作して管理している。 結果、名前の管理や書式の管理で苦戦している。 標準で実装されているapp.cssが使いこなせていない。 | 検討中 |  | スカルフォードとアセットコンパイルについて習得するべき。 https://readouble.com/laravel/6.x/ja/frontend.html https://readouble.com/laravel/6.x/ja/mix.html また、フレームワークのbootstrapを習得するべき。
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

## 作成ドキュメント・記載方法について
№ | 起票日 | 検討内容 | ステータス | 検討日 | 検討結果 | 備考
1 | 2019-10-15 | 要求仕様書 | 完了 | 2019-10-15 | 必要
2 | 2019-10-15 | 御見積書 | 完了 | 2019-10-15 | 不要 当プロジェクトの目的は習作を作ること。 ※単独でプロジェクトを実施した場合、どのくらいの労力が必要か計り、今後の指標とする。
3 | 2019-10-15 | ドキュメント作成基準書 | 完了 | 2019-10-15 | 必要（簡易版） 個人で進めるプロジェクトであり、また依頼主もいない。 よって作業負荷が重くならない程度のものとする。
4 | 2019-10-15 | ネーミング基準書（DB） | 検討中 |  | サンプルをもとに検討中
5 | 2019-10-15 | 設計方式書（APL） | 検討中 |  | サンプルをもとに検討中
6 | 2019-10-15 | 設計方式書（DB） | 検討中 |  | サンプルをもとに検討中
7 | 2019-10-15 | 機能一覧_テンプレート | 完了 | 2019-10-15 | 必要
8 | 2019-10-15 | 業務フロー図_テンプレート | 完了 | 2019-10-15 | 必要
9 | 2019-10-15 | 画面一覧_テンプレート | 完了 | 2019-10-15 | 必要
10 | 2019-10-15 | 画面レイアウト_テンプレート | 完了 | 2019-10-15 | 必要
11 | 2019-10-15 | 画面遷移図_テンプレート | 完了 | 2019-10-15 | 必要
12 | 2019-10-15 | ER図_テンプレート | 完了 | 2019-10-15 | 必要
13 | 2019-10-15 | テーブル定義書_テンプレート | 完了 | 2019-10-15 | 必要
14 | 2019-10-15 | システム構成図_テンプレート | 完了 | 2019-10-15 | 必要
15 | 2019-10-15 | 帳票一覧_テンプレート | 保留中 |  | 必要。ただし、WEBサーバー部分から作成していくことを想定している。よって、WEBサーバー部分完成後にバッチ処理の設計を行う。
16 | 2019-10-15 | 帳票レイアウト_テンプレート | 保留中 |  | 同上
17 | 2019-10-15 | バッチ一覧_テンプレート | 保留中 |  | 同上
18 | 2019-10-15 | ジョブネット図_テンプレート | 保留中 |  | 同上
19 | 2019-10-15 | IFファイル定義書_テンプレート | 検討中 |  | 同上
20 | 2019-10-15 | シーケンス一覧_テンプレート | 検討中 |  | 同上
21 | 2019-10-15 | ユーザ一覧_テンプレート | 検討中 |  | 同上
22 | 2019-10-15 | 表領域一覧_テンプレート | 検討中 |  | 同上
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48