## 改訂履歴
改訂履歴
項番 | 改訂日 | 対象 | 版数 | 改訂内容
1 | 2019-10-17 | - | 1 | 初版
2 | 2019-11-06 | 要件定義書(2.00) | 2 | 業務フロー（先行分）の作成完了に伴い、直近の作業方針を再検討。
3 | 2019-12-19 | 要件定義書(3.00) | 3 | 画面・テーブルの設計（フェーズ１分）が完了したので、次工程の計画を行った。
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

## 要件定義書(4.00)
[9 empty] | 作成更新日 | 2019-12-19
背景・目的 | スキルアップおよび転職活動のためのポートフォリオサイトを構築する。
また、プロジェクトの推進、設計、コーディング、テスト、リリースまでの一連の流れを記録し、
それ自体をポートフォリオとする。
手段 | 習作としてECサイトを模したジョークアプリを作成する。
作成したアプリをコンテナ化し、クラウド（Azure）で公開する。
ECサイトの | ECサイトで販売するものは、”夢”とする。
取扱商品 | "夢の中”で物語の登場人物になったり、色々な体験ができるコースとして販売する。
そして販売したコースを指定時間帯に”配送”する。
そのような”ジョークアプリ”の構築を目指す。
システム要件 | ① | WEBサーバーの構築には以下を利用する。
|  | 言語 |  |  |  | ： | PHP7.3.9
|  | フレームワーク |  |  |  | ： | laravel6.0
|  | DBコンテナ |  |  |  | ： | MariaDB10.4.7(docker18.09.7)
| ② | バッチシステムには以下を利用する。
|  | 言語 |  |  |  | ： | python3.6.8、bash
| ③ | 開発環境には以下を利用する。
|  | ホストOS |  |  |  | ： | windows10 pro
|  | ゲストOS |  |  |  | ： | ubuntu18.04(LTS)
|  | 仮想マシン |  |  |  | ： | virtualbox6
| ④ | 本番環境には以下を利用する。
|  | クラウド |  |  |  | ： | Azure（App Service予定）
開発方式 | プロジェクト計画～基本設計まではウォーターフォール方式で進める。
詳細設計以降はアジャイル方式で進める。
※今回は個人でシステムの企画・立案も含めて作業するため、一般的なウォーターフォールは
不向きであった。（実質的に、企画・立案＝要件定義～基本設計となるため）
開発方式は、アジャイル方式へ変更とする。（2019/10/16）
それに伴い、開発手順を後述する工程で作業を進めていくこととする。（2019/10/17）
開発手順 | 【工程１（要件定義、機能定義）】（2019/10/17）
|  | 1) | システムの企画・立案も含めて、以下のドキュメントを作成する（たたき台）。
|  |  | ・ | プロジェクト計画兼要件定義書、機能一覧、画面一覧、テーブル一覧、業務フロー一覧
ざっくりとどのようなシステムとするか検討し、各種一覧にまとめる。
【工程２（業務フロー・画面定義・テーブル定義）】（2019/10/17）
|  | 2) | 上記1)で作成したドキュメントをもとに、業務フローを作成する。
会員に提供するサービスの流れを整理する。また、どのようなタイミングで
画面、テーブルを使用するか検討する。
|  | 3) | 上記1)・2)をもとに画面設計、テーブル設計を行う。
・対象ドキュメント
画面遷移図、画面レイアウト、テーブル定義書、ER図
※画面デザインについては、この工程での作業を見送り、最終工程で検討する。
この工程では、画面に表示するべき要素の設計のみとする。
|  | ※ | 補足１（2019/11/6）
業務が多岐にわたるため、システムの中核となる部分を先行開発していくこととする。
まず中核分を実装（フェーズ１）まで行い、その後に末端部分（フェーズ２）の設計～実装を行う。
|  |  | ・ | 中核部分となる機能は以下のとおり。
新規の入会機能、商品情報の管理機能、会員のログイン機能、操作員のログイン機能、
商品の紹介・購入機能、商品の配送状況の管理機能、入金の管理機能
|  |  | ・ | 末端部分となる機能は以下のとおり。
操作員による会員情報の登録機能、操作員による取引情報の管理機能、
操作員から会員へのお知らせ機能、出金（返金）機能、
WEBサイトの利用状況レポート機能、WEBサイト巡回機能。
|  | ※ | 補足２（2019/12/19）
ログイン機能については、laravel（フレームワーク）の標準で搭載されている機能を
活用できるか検討が必要となる。
これに関する設計書は、次工程でコーディングと検討をしながら作成することとする。
| 【工程３（コーディング）】 | [6 empty] | （2019/12/19）
＜概要＞
|  | ・ | 実際にlaravelを使いコーディングを行う。
|  | ・ | クラス、メソッドの一覧表、関連図など、必要最小限の設計書を作業を行いながら作成。
|  | ※ | DB環境は、既にあるMariaDBのコンテナを利用する。
＜作業の流れ＞
|  |  | 1 | 実装する機能の開発順序を検討 （スケジュール＆タスク管理に記載）
|  |  | 2 | 前工程でログイン機能を、laravelの標準機能で行うか、拡張版で行うか検討。
※会員情報マスタ・操作員情報マスタの扱いが変わるため。
|  |  | 3 | 上記1.で決めた機能の実装を開始する。
【工程４（フェーズ１まとめ）】 （2020/1/26～2020/2/3）
ここまで作成した設計書へのフィードバック、ソースの点検等を行い、
報告用の資料を作成する。
前提条件 | なし
コスト | なし
リスク | なし
スケジュール
スコープ
品質 | なし
プロジェクト計画書 兼 要件定義書

## 要件定義書(3.00)
[9 empty] | 作成更新日 | 2019-12-19
背景・目的 | スキルアップおよび転職活動のためのポートフォリオサイトを構築する。
また、プロジェクトの推進、設計、コーディング、テスト、リリースまでの一連の流れを記録し、
それ自体をポートフォリオとする。
手段 | 習作としてECサイトを模したジョークアプリを作成する。
作成したアプリをコンテナ化し、クラウド（Azure）で公開する。
ECサイトの | ECサイトで販売するものは、”夢”とする。
取扱商品 | "夢の中”で物語の登場人物になったり、色々な体験ができるコースとして販売する。
そして販売したコースを指定時間帯に”配送”する。
そのような”ジョークアプリ”の構築を目指す。
システム要件 | ① | WEBサーバーの構築には以下を利用する。
|  | 言語 |  |  |  | ： | PHP7.3.9
|  | フレームワーク |  |  |  | ： | laravel6.0
|  | DBコンテナ |  |  |  | ： | MariaDB10.4.7(docker18.09.7)
| ② | バッチシステムには以下を利用する。
|  | 言語 |  |  |  | ： | python3.6.8、bash
| ③ | 開発環境には以下を利用する。
|  | ホストOS |  |  |  | ： | windows10 pro
|  | ゲストOS |  |  |  | ： | ubuntu18.04(LTS)
|  | 仮想マシン |  |  |  | ： | virtualbox6
| ④ | 本番環境には以下を利用する。
|  | クラウド |  |  |  | ： | Azure（App Service予定）
開発方式 | プロジェクト計画～基本設計まではウォーターフォール方式で進める。
詳細設計以降はアジャイル方式で進める。
※今回は個人でシステムの企画・立案も含めて作業するため、一般的なウォーターフォールは
不向きであった。（実質的に、企画・立案＝要件定義～基本設計となるため）
開発方式は、アジャイル方式へ変更とする。（2019/10/16）
それに伴い、開発手順を後述する工程で作業を進めていくこととする。（2019/10/17）
開発手順 | 【工程１（要件定義、機能定義）】（2019/10/17）
|  | 1) | システムの企画・立案も含めて、以下のドキュメントを作成する（たたき台）。
|  |  | ・ | プロジェクト計画兼要件定義書、機能一覧、画面一覧、テーブル一覧、業務フロー一覧
ざっくりとどのようなシステムとするか検討し、各種一覧にまとめる。
【工程２（業務フロー・画面定義・テーブル定義）】（2019/10/17）
|  | 2) | 上記1)で作成したドキュメントをもとに、業務フローを作成する。
会員に提供するサービスの流れを整理する。また、どのようなタイミングで
画面、テーブルを使用するか検討する。
|  | 3) | 上記1)・2)をもとに画面設計、テーブル設計を行う。
・対象ドキュメント
画面遷移図、画面レイアウト、テーブル定義書、ER図
※画面デザインについては、この工程での作業を見送り、最終工程で検討する。
この工程では、画面に表示するべき要素の設計のみとする。
|  | ※ | 補足１（2019/11/6）
業務が多岐にわたるため、システムの中核となる部分を先行開発していくこととする。
まず中核分を実装（フェーズ１）まで行い、その後に末端部分（フェーズ２）の設計～実装を行う。
|  |  | ・ | 中核部分となる機能は以下のとおり。
新規の入会機能、商品情報の管理機能、会員のログイン機能、操作員のログイン機能、
商品の紹介・購入機能、商品の配送状況の管理機能、入金の管理機能
|  |  | ・ | 末端部分となる機能は以下のとおり。
操作員による会員情報の登録機能、操作員による取引情報の管理機能、
操作員から会員へのお知らせ機能、出金（返金）機能、
WEBサイトの利用状況レポート機能、WEBサイト巡回機能。
|  | ※ | 補足２（2019/12/19）
ログイン機能については、laravel（フレームワーク）の標準で搭載されている機能を
活用できるか検討が必要となる。
これに関する設計書は、次工程でコーディングと検討をしながら作成することとする。
| 【工程３（コーディング）】 | [6 empty] | （2019/12/19）
＜概要＞
|  | ・ | 実際にlaravelを使いコーディングを行う。
|  | ・ | クラス、メソッドの一覧表、関連図など、必要最小限の設計書を作業を行いながら作成。
|  | ※ | DB環境は、既にあるMariaDBのコンテナを利用する。
＜作業の流れ＞
|  |  | 1 | 実装する機能の開発順序を検討 （スケジュール＆タスク管理に記載）
|  |  | 2 | 前工程でログイン機能を、laravelの標準機能で行うか、拡張版で行うか検討。
※会員情報マスタ・操作員情報マスタの扱いが変わるため。
|  |  | 3 | 上記1.で決めた機能の実装を開始する。
前提条件 | なし
コスト | なし
リスク | なし
スケジュール
スコープ
品質 | なし
プロジェクト計画書 兼 要件定義書

## 要件定義書(2.00)
[8 empty] | 作成日 | 2019-11-06
背景・目的 | スキルアップおよび転職活動のためのポートフォリオサイトを構築する。
また、プロジェクトの推進、設計、コーディング、テスト、リリースまでの一連の流れを記録し、
それ自体をポートフォリオとする。
手段 | 習作としてECサイトを模したジョークアプリを作成する。
作成したアプリをコンテナ化し、クラウド（Azure）で公開する。
ECサイトの | ECサイトで販売するものは、”夢”とする。
取扱商品 | "夢の中”で物語の登場人物になったり、色々な体験ができるコースとして販売する。
そして販売したコースを指定時間帯に”配送”する。
そのような”ジョークアプリ”の構築を目指す。
システム要件 | ① | WEBサーバーの構築には以下を利用する。
|  | 言語 |  |  |  | ： | PHP7.3.9
|  | フレームワーク |  |  |  | ： | laravel6.0
|  | コンテナ |  |  |  | ： | docker18.09.7
| ② | バッチシステムには以下を利用する。
|  | 言語 |  |  |  | ： | python3.6.8、bash
| ③ | 開発環境には以下を利用する。
|  | ホストOS |  |  |  | ： | windows10 pro
|  | ゲストOS |  |  |  | ： | ubuntu18.04(LTS)
|  | 仮想マシン |  |  |  | ： | virtualbox6
| ④ | 本番環境には以下を利用する。
|  | クラウド |  |  |  | ： | Azure（App Service予定）
開発方式 | プロジェクト計画～基本設計まではウォーターフォール方式で進める。
詳細設計以降はアジャイル方式で進める。
※今回は個人でシステムの企画・立案も含めて作業するため、一般的なウォーターフォールは
不向きであった。（実質的に、企画・立案＝要件定義～基本設計となるため）
開発方式は、アジャイル方式へ変更とする。（2019/10/16）
それに伴い、開発手順を後述する工程で作業を進めていくこととする。（2019/10/17）
開発手順 | 【工程１（要件定義、機能定義）】（2019/10/17）
|  | 1) | システムの企画・立案も含めて、以下のドキュメントを作成する（たたき台）。
|  |  | ・ | プロジェクト計画兼要件定義書、機能一覧、画面一覧、テーブル一覧、業務フロー一覧
ざっくりとどのようなシステムとするか検討し、各種一覧にまとめる。
【工程２（業務フロー・画面定義・テーブル定義）】（2019/10/17）
|  | 2) | 上記1)で作成したドキュメントをもとに、業務フローを作成する。
会員に提供するサービスの流れを整理する。また、どのようなタイミングで
画面、テーブルを使用するか検討する。
|  | 3) | 上記1)・2)をもとに画面設計、テーブル設計を行う。
・対象ドキュメント
画面遷移図、画面レイアウト、テーブル定義書、ER図
※画面デザインについては、この工程での作業を見送り、最終工程で検討する。
この工程では、画面に表示するべき要素の設計のみとする。
|  | ※ | 補足（2019/11/6）
業務が多岐にわたるため、システムの中核となる部分を先行開発していくこととする。
まず中核分を実装まで行い、その後に末端部分の設計～実装を行う。
|  |  | ・ | 中核部分となる機能は以下のとおり。
新規の入会機能、商品情報の管理機能、会員のログイン機能、操作員のログイン機能、
商品の紹介・購入機能、商品の配送状況の管理機能、入金の管理機能
|  |  | ・ | 末端部分となる機能は以下のとおり。
操作員による会員情報の登録機能、操作員による取引情報の管理機能、
操作員から会員へのお知らせ機能、出金（返金）機能、
WEBサイトの利用状況レポート機能、WEBサイト巡回機能。
【工程３】
未定（2019/10/17）
前提条件 | なし
コスト | なし
リスク | なし
スケジュール
スコープ
品質 | なし
プロジェクト計画書 兼 要件定義書

## 要件定義書(1.00)
[7 empty] | 作成日 | 2019-10-17
背景・目的 | スキルアップおよび転職活動のためのポートフォリオサイトを構築する。
また、プロジェクトの推進、設計、コーディング、テスト、リリースまでの一連の流れを記録し、
それ自体をポートフォリオとする。
手段 | 習作としてECサイトを模したジョークアプリを作成する。
作成したアプリをコンテナ化し、クラウド（Azure）で公開する。
ECサイトの | ECサイトで販売するものは、”夢”とする。
取扱商品 | 夢の中で物語の登場人物になったり、色々な体験ができるコースとして販売する。
そして販売したコースを指定時間帯に”配送”する。
そのような”ジョークアプリ”の構築を目指す。
システム要件 | ① | WEBサーバーの構築には以下を利用する。
|  | 言語 |  |  | ： | PHP7.3.9
|  | フレームワーク |  |  | ： | laravel6.0
|  | コンテナ |  |  | ： | docker18.09.7
| ② | バッチシステムには以下を利用する。
|  | 言語 |  |  | ： | python3.6.8、bash
| ③ | 開発環境には以下を利用する。
|  | ホストOS |  |  | ： | windows10 pro
|  | ゲストOS |  |  | ： | ubuntu18.04(LTS)
|  | 仮想マシン |  |  | ： | virtualbox6
| ④ | 本番環境には以下を利用する。
|  | クラウド |  |  | ： | Azure（App Service予定）
開発方式 | プロジェクト計画～基本設計まではウォーターフォール方式で進める。
詳細設計以降はアジャイル方式で進める。
※今回は個人でシステムの企画・立案も含めて作業するため、一般的なウォーターフォールは
不向きであった。（実質的に、企画・立案＝要件定義～基本設計となるため）
開発方式は、アジャイル方式へ変更とする。（2019/10/16）
それに伴い、開発手順を後述のようにフェーズ分けし、作業を進めていくこととする。（2019/10/17）
開発手順 | 【フェーズ１】（2019/10/17）
|  | 1) | システムの企画・立案も含めて、以下のドキュメントを作成する（たたき台）。
|  |  | ・ | プロジェクト計画兼要件定義書、機能一覧、画面一覧、テーブル一覧、業務フロー一覧
ざっくりとどのようなシステムとするか検討し、各種一覧にまとめる。
【フェーズ２】（2019/10/17）
|  | 2) | 上記1)で作成したドキュメントをもとに、業務フローを作成する。
会員に提供するサービスの流れを整理する。また、どのようなタイミングで
画面、テーブルを使用するか検討する。
|  | 3) | 上記1)・2)をもとに画面設計、テーブル設計を行う。
・対象ドキュメント
画面遷移図、画面レイアウト、テーブル定義書、ER図
※画面デザインについては、このフェーズでの作業を見送り、最終工程で検討する。
このフェーズでは、画面に表示するべき要素の設計のみとする。
【フェーズ３】
未定（2019/10/17）
前提条件 | なし
コスト | なし
リスク | なし
スケジュール
スコープ
品質 | なし
プロジェクト計画書 兼 要件定義書